## MODULO TOTAL_TSD
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregião Agreste
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI % Serviços: | 22.34% | R$/m² | 86.31
|  |  |  | BDI % fornecimento: | 15.82%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | TOTAL
IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1 | Codevasf | CPU-02 | Mobilização | t x km | 65402.6 | 1.16 | 75867.02
2 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 23 | 410.78 | 9447.94
3 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | unid | 23 | 8193.93 | 188460.39
4 | Codevasf | CPU-04 | Canteiro da Obra e Almoxarifado | unid | 23 | 143.37 | 3297.51
5 | Codevasf | CPU-02 | Desmobilização | t x km | 65402.6 | 1.16 | 75867.02
6 | Codevasf | CPU-19 | FORNECIMENTO DE VEÍCULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO DA CODEVASF | unid | 23 | 2069.75 | 47604.25
TERRAPLEANGEM
7 | Codevasf | CPU-16 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 193200 | 0.43 | 83076
8 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19320 | 6.74 | 130216.8
9 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 19320 | 6.74 | 130216.8
PAVIMENTAÇÃO - TSD
10 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 193200 | 0.88 | 170016
11 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 193200 | 4.04 | 780528
12 | SICRO | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 193200 | 0.37 | 71484
13 | SICRO | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 28980 | 147.76 | 4282084.8
14 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 28980 | 111.02 | 3217359.6
15 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 193200 | 0.92 | 177744
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
16 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | t | 289.8 | 3654.05 | 1058943.69
17 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 579.6 | 5280.64 | 3060658.94
18 | CODEVASF | CPU-18 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA | t x km | 617274 | 0.72 | 444437.28
SINALIZAÇÃO
19 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 23 | 197.36 | 4539.28
20 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 23 | 291.96 | 6715.08
DRENAGEM
21 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 55200 | 31.55 | 1741560
LIMPEZA GERAL
22 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 193200 | 1.06 | 204792
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 2760 | 17.81 | 49155.6
PROJETO EXECUTIVO
24 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 27.6 | 23950 | 661020
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 16675092
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MODULO MINIMO_TSD
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregião Agreste
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI % Serviços: | 21.35% | R$/m² | 86.31
|  |  |  | BDI % fornecimento: | 15.28%
|  |  |  | Encargos Sociais (%): |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 113.4% | 69.76%
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | TOTAL
IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1 | Codevasf | CPU-02 | Mobilização | t x km | 2843.41 | 1.16 | 3298.36
2 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 1 | 410.78 | 410.78
3 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | unid | 1 | 8193.93 | 8193.93
4 | Codevasf | CPU-04 | Canteiro da Obra e Almoxarifado | unid | 1 | 143.37 | 143.37
5 | Codevasf | CPU-02 | Desmobilização | t x km | 2843.41 | 1.16 | 3298.28
6 | Codevasf | CPU-19 | FORNECIMENTO DE VEÍCULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO DA CODEVASF | unid | 1 | 2069.75 | 2069.75
TERRAPLEANGEM
7 | Codevasf | CPU-16 | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 8400 | 0.43 | 3612
8 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 840 | 6.74 | 5661.6
9 | SICRO | 5502114 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 840 | 6.74 | 5661.6
PAVIMENTAÇÃO - TSD
10 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 8400 | 0.88 | 7392
11 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 8400 | 4.04 | 33936
12 | SICRO | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 8400 | 0.37 | 3108
13 | SICRO | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 1260 | 147.76 | 186177.6
14 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 1260 | 111.02 | 139885.2
15 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 8400 | 0.92 | 7728
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
16 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | t | 12.6 | 3654.05 | 46041.03
17 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 25.2 | 5280.64 | 133072.13
18 | CODEVASF | CPU-18 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA | t x km | 26838 | 0.72 | 19323.36
SINALIZAÇÃO
19 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 1 | 197.36 | 197.36
20 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 1 | 291.96 | 291.96
DRENAGEM
21 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 2400 | 31.55 | 75720
LIMPEZA GERAL
22 | Codevasf | CPU-11 | Limpeza Geral | m² | 8400 | 1.06 | 8904
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 120 | 17.81 | 2137.2
PROJETO EXECUTIVO
24 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 1.2 | 23950 | 28740
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 725003.51
* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização certame. | [6 empty] | 16675080.73
21750105.3
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MC MODULO_tsd
|  | Extensão | = | 1200 | m |  | QUANTIDADE DE MODULOS | 23
|  | Largura | = | 7 | m
|  | Extensão | = | 1.2 | km
| IMPLANTAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
| Mobilização | [8 empty] | Mobilização
| t |  | km |  |  |  | t x km |  |  | t |  | km |  |  |  | t x km
1 | 91.34 | = | 31.13 |  | = |  | 2843.41 |  | 1 | 2100.82 | = | 31.13 |  | = |  | 65402.6
| Desmobilização | [8 empty] | Desmobilização
| t |  | km |  |  |  | t x km |  |  | t |  | km |  |  |  | t x km
5 | 91.34 | = | 31.13 |  | = |  | 2843.41 |  | 5 | 2100.82 | = | 31.13 |  | = |  | 65402.6
| Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | [8 empty] | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
| Qtde |  | nº Modulos |  |  |  | unid |  |  | Qtde |  | nº Modulos |  |  |  | unid
2 | 1 | = | 1 |  | = |  | 1 |  | 2 | 1 | = | 23 |  | = |  | 23
| Administração da Obra | [8 empty] | Administração da Obra
| Qtde |  | nº Modulos |  |  |  | unid |  |  | Qtde |  | nº Modulos |  |  |  | unid
3 | 1 | = | 1 |  | = |  | 1 |  | 3 | 1 | = | 23 |  | = |  | 23
| Canteiro da Obra e Almoxarifado | [8 empty] | Canteiro da Obra e Almoxarifado
| Qtde |  | nº Modulos |  |  |  | unid |  |  | Qtde |  | nº Modulos |  |  |  | unid
4 | 1 | = | 1 |  | = |  | 1 |  | 4 | 1 | = | 23 |  | = |  | 23
| Veículo da fiscalização | [8 empty] | Veículo da fiscalização
| Qtde |  | nº Modulos |  |  |  | unid |  |  | Qtde |  | nº Modulos |  |  |  | unid
6 | 1 | = | 1 |  | = |  | 1 |  | 6 | 1 | = | 23 |  | = |  | 23
| TERRAPLENAGEM | [8 empty] | TERRAPLENAGEM
| serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | [8 empty] | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide
| Extensão (m) | Largura (m) |  |  |  |  | area (m2) |  |  | Extensão (m) | Largura (m) |  |  |  |  | area (m2)
7 | 1200 | 7 |  |  |  | = | 8400 |  | 7 | 27600 | 7 |  |  |  | = | 193200
| Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [8 empty] | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
8 | 1200 | x | 7 | x | 0.1 | = | 840 |  | 8 | 27600 | x | 7 | x | 0.1 | = | 19320
| Espalhamento de material em bota-fora | [8 empty] | Espalhamento de material em bota-fora
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
9 | 1200 | x | 7 | x | 0.1 | = | 840 |  | 9 | 27600 | x | 7 | x | 0.1 | = | 19320
| PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO
| CAPA SELANTE | [8 empty] | CAPA SELANTE
| Extensão (m) | Largura (m) |  |  |  |  | area (m2) |  |  | Extensão (m) | Largura (m) |  |  |  |  | area (m2)
10 | 1200 | 7 |  |  |  | = | 8400 |  | 10 | 27600 | 7 |  |  |  | = | 193200
| TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | [8 empty] | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | area (m2) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | area (m2)
11 | 1200 | x | 7 |  |  | = | 8400 |  | 11 | 27600 | x | 7 |  |  | = | 193200
| IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | [8 empty] | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | area (m2) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | area (m2)
12 | 1200 | x | 7 |  |  | = | 8400 |  | 12 | 27600 | x | 7 |  |  | = | 193200
| Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | [8 empty] | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
13 | 1200 | x | 7 | x | 0.15 | = | 1260 |  | 13 | 27600 | x | 7 | x | 0.15 | = | 28980
| Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | [8 empty] | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | Volume (m3)
14 | 1200 | x | 7 | x | 0.15 | = | 1260 |  | 14 | 27600 | x | 7 | x | 0.15 | = | 28980
| Regularização do subleito | [8 empty] | Regularização do subleito
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | area (m2) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  |  | area (m2)
15 | 1200 | x | 7 |  |  | = | 8400 |  | 15 | 27600 | x | 7 |  |  | = | 193200
| MICRORREVESTIMENTO A FRIO | [8 empty] | MICRORREVESTIMENTO A FRIO
| MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM | [8 empty] | MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | area (m2) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | area (m2)
| 0 | x | 0 | x | 0 | = | 0 |  |  | 1200 | x | 7 | x | 0.02 | =
| AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | [8 empty] | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BATUMINOSO
| Aquisição de asfalto diluido CM-30 | [8 empty] | Aquisição de asfalto diluido CM-30
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo Taxa aplicação (l/m2) |  | Quant. (t) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo Taxa aplicação (l/m2) |  | Quant. (t)
16 | 1200 | x | 7 | x | 1.5 | = | 12.6 |  | 16 | 27600 | x | 7 | x | 1.5 | = | 289.8
17 | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C | [5 empty] | 25.2 |  | 17 | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C | [5 empty] | 579.6
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo Taxa aplicação (l/m2) |  | Quant. (t) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo Taxa aplicação (l/m2) |  | Quant. (t)
| 1200 | x | 7 | x | 2.5 | = | 21 |  |  | 27600 | x | 7 | x | 2.5 | = | 483
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo Taxa aplicação (l/m2) |  | Quant. (t) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo Taxa aplicação (l/m2) |  | Quant. (t)
| 1200 | x | 7 | x | 0.5 | = | 4.2 |  |  | 27600 | x | 7 | x | 0.5 | = | 96.6
| OBS.: | Item referente ao 3º banho de RR-2C, com a taxa de aplicação 0,5 l/m2
| Aquisição de emulsão asf. mod. por polímeros RC1C-E | [8 empty] | Aquisição de emulsão asf. mod. por polímeros RC1C-E
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo Taxa aplicação (t/m2) |  | Quant. (t) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Consumo Taxa aplicação (t/m2) |  | Quant. (t)
|  | x |  | x | 0.00315 | = | 0 |  |  |  | x |  | x | 0 | = | 0
| TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA | [8 empty] | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EM VIA PAVIMENTADA
| Dist (km) |  | Qtd (t) |  |  |  | Quant. (t) |  |  | Dist (km) |  | Qtd (t) |  |  |  | Quant. (t)
18 | 710 | x | 37.8 |  |  | = | 26838 |  | 18 | 710 |  | 869.4 |  |  | = | 617274
| SINALIZAÇÃO | [8 empty] | SINALIZAÇÃO
| Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | [8 empty] | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un) |  |  | Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
19 | 1.2 | x | 0.833 |  |  | = | 1 |  | 19 | 27.6 | x | 0.833 |  |  | = | 23
| Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | [8 empty] | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m
| Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un) |  |  | Extensão (km) |  | Quant. (un) |  |  |  | Quant. (un)
20 | 1.2 | x | 0.833 |  |  | = | 1 |  | 20 | 27.6 | x | 0.833 |  |  | = | 23
| DRENAGEM | [8 empty] | DRENAGEM
| Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [8 empty] | Meio fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
| Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m) |  |  | Extensão (m) |  | Quant. (un) |  |  |  | Volume (m)
21 | 1200 | x | 2 |  |  | = | 2400 |  | 21 | 27600 | x | 2 |  |  | = | 55200
| LIMPEZA GERAL | [8 empty] | LIMPEZA GERAL
| Limpeza Geral | [8 empty] | Limpeza Geral
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (m2)
22 | 1200 | x | 7 | x | 1 | = | 8400 |  | 22 | 27600 | x | 7 | x | 1 | = | 193200
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | [8 empty] | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  |  | 10% | extensão (m)
23 | 1200 | x | 1 | x |  | = | 120 |  | 23 | 27600 | x | 1 | x |  | = | 2760
| PROJETO EXECUTIVO | [8 empty] | PROJETO EXECUTIVO
| Projeto Executivo | [8 empty] | Projeto Executivo
| Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km) |  |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Quant. (un) |  | Volume (Km)
24 | 1.2 | x |  | x | 1 | = | 1.2 |  | 24 | 27.6 | x |  | x | 1 | = | 27.6

## CRONOGRAMA TOTAL
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregião Agreste
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 100% |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAVIMENTAÇÃO - TSD | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 0
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregião Agreste
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| IMPLANTAÇÃO DA OBRA | 100% |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1%
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
| TERRAPLEANGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAVIMENTAÇÃO - TSD | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 0
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CONSUMO DE MAT. BET.MINIMO
TRECHO |  | QUANTIDADES | [8 empty] | MAT. BETUMINOSO
Inicio (km) | Fim (km) | Extensão (m) | Largura (m) | Espess. (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Densidade (t/m3) | Massa (t) | Unid | Quant. | Tipo | Consumo Taxa de Aplicação | Unid. | Quant.
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
|  |  |  | 1 |  | 0
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA
BASE DE BRITA GRADUADA
[5 empty] | 0 | 0
IMPRIMAÇÃO
|  | 1200 | 7 | 1 | 8400 | [6 empty] | 0.0013 |  | 10.92
CAPA SELANTE
|  | 1200 | 7 | 1 | 8400 | [6 empty] | 0.0005 |  | 4.2
CBUQ FAIXA "C"
0
CBUQ FAIXA "B"
0
FRESAGEM CONTINUA
0

## CONSUMO DE MAT. B TOTAL
TRECHO |  | QUANTIDADES | [8 empty] | MAT. BETUMINOSO
Inicio (km) | Fim (km) | Extensão (m) | Largura (m) | Espess. (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Densidade (t/m3) | Massa (t) | Unid | Quant. | Tipo | Consumo Taxa de Aplicação | Unid. | Quant.
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
SUB-BASE DE BRITA CORRIDA
|  |  |  | 0.25 | 0 | 0
BASE DE BRITA GRADUADA
IMPRIMAÇÃO
|  | 27600 | 7 | 1 | 193200 | [6 empty] | 0.0013 |  | 251.16
CAPA SELANTE
|  | 27600 | 7 | 1 | 193200 | [6 empty] | 0.0005 |  | 96.6
CBUQ FAIXA "C"
CBUQ FAIXA "B"
FRESAGEM CONTINUA
0

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregião Agreste
[5 empty] | BDI %: | 22.34% | Serviços
[5 empty] | BDI %: | 15.82% | Fornecimento
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 113.4% | 69.76%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 24,92 | 2.74
INS. SINAPI | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 11,21 | 44.84
INS. SINAPI | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 4,08 | 4.08
INS. SINAPI | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225,00 | 225
INS. SINAPI | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 90,00 | 0.44
INS. SINAPI | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0,59 | 0.89
INS. SINAPI | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 65,35 | 0.64
COMP. SINAPI | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4,19 | 0.03
COMP. SINAPI | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21,43 | 21.43
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 17,32 | 35.68
|  |  |  | Sub total: |  |  | 335.77
[5 empty] | BDI | 22.34% | 75.01
[6 empty] | Total Serviços: | 410.78
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 410.78
CPU-02 | CODEVASF | PRÓPRIA | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | TXKM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013158 | 17,32 | 0.23
COMP. SINAPI | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 159,52 | 0.72
|  |  |  | SUBTOTAL: |  |  | 0.95
[5 empty] | BDI | 22.34% | 0.21
[6 empty] | Total Serviços: | 1.16
|  |  |  | CPU-02 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1.16
CPU-03 | CODEVASF |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 92,76 | 1855.2
COMP. SINAPI | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 56,24 | 2249.6
COMP. SINAPI | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 17,99 | 719.6
INS. SINAPI | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100 | 1,04 | 104
INS. SINAPI | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1 | 19,67 | 19.67
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 40 | 43,74 | 1749.6
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 6697.67
Total para 6 meses:
[5 empty] | BDI | 22.34% | 1496.26
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL: |  | 8193.93
CPU-04 | CODEVASF |  | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 0.2 | 585,00 | 117
COMP. ORSE | ORSE | 4299 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 0.2 | 0,95 | 0.19
|  |  |  | Sub total: |  |  | 117.19
[5 empty] | BDI | 22.34% | 26.18
[6 empty] | Total Serviços: | 143.37
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 143.37
CPU-11 | CODEVASF |  | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17,32 | 0.87
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.87
[5 empty] | BDI | 22.34% | 0.19
[6 empty] | Total Serviços: | 1.06
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1.06
CPU-12 | CODEVASF |  | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17,32 | 3.46
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21,16 | 2.12
Insumo | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1 | 3,53 | 3.53
Insumo | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1 | 21.25 | 2.13
Insumo | SINAPI | 3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 1,66 | 3.32
|  |  |  | Sub total: |  |  | 14.56
[5 empty] | BDI | 22.34% | 3.25
[6 empty] | Total Serviços: | 17.81
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 17.81
CPU-13 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | ANP | CAP 50-70 | CIMENTO ASFALTICO 50/70 | t | 1 | 3154.94 | 3154.94
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3154.94
[5 empty] | BDI | 15.82% | 499.11
[6 empty] | Total Serviços: | 3654.05
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 3654.05
CPU-14 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | ANP | CM-30 | ASFALTO DILUIDO CM-30 | t | 1 | 4559.35 | 4559.35
|  |  |  | Sub total: |  |  | 4559.35
[5 empty] | BDI | 15.82% | 721.29
[6 empty] | Total Serviços: | 5280.64
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 5280.64
CPU-15 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | ANP | RR-2C | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1 | 2469.26 | 2469.26
|  |  |  | Sub total: |  |  | 2469.26
[5 empty] | BDI | 15.82% | 390.64
[6 empty] | Total Serviços: | 2859.9
|  |  |  | CPU-15 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2859.9
CPU-16 | CODEVASF |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | SINAPI | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 5,15 | 0.01
Composição | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 10,51 | 0.03
Composição | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 12,93 | 0.03
Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 17,32 | 0.13
Composição | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 33,15 | 0.07
Composição | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 75,84 | 0.08
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.35
[5 empty] | BDI | 22.34% | 0.08
[6 empty] | Total Serviços: | 0.43
|  |  |  | CPU-16 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.43
CPU-17 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E (MICRORREVESTIMENTO) | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | ANP | RC1C-E | EMULSÃO ASF. MOD. POR POLÍMERO RC1C-E | t | 1 | 3119.43 | 3119.43
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3119.43
[5 empty] | BDI | 15.82% | 493.49
[6 empty] | Total Serviços: | 3612.92
|  |  |  | CPU-17 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 3612.92
CPU-18 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO EM VIA URBANA PAVIMENTADA | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Composição Auxiliar | SINAPI | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | t x km | 1 | 0,59 | 0.59
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.59
[5 empty] | BDI | 22.34% | 0.13
[6 empty] | Total Serviços: | 0.72
|  |  |  | CPU-18 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.72
CPU-19 | CODEVASF |  | FORNECIMENTO DE VEÍCULOO 4 X 4, DIESEL - PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO | unid | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Composição | SINAPI | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 20 | 84,59 | 1691.8
|  |  |  | Sub total: |  |  | 1691.8
[5 empty] | BDI | 22.34% | 377.95
[6 empty] | Total Serviços: | 2069.75
|  |  |  | CPU-19 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 2069.75
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU_SICRO
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 99.6 | t
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 152.9625 | 72.2503 |  | 129.556
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.82 | 0.18 | 188.4695 | 69.3413 |  | 167.0264
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 183.0102 | 77.2753 |  | 183.0102
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 479.5926
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h | 17.103 |  |  |  | 136.824
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 136.824
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 616.4166
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.1889
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00176 | 0.0109
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 1.02 | t |  | 160.42 |  |  | 163.6284
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 163.6284
[6 empty] | Subtotal |  | 169.8282
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 5914649 | 1.02 | t |  | 4.89 |  | 4.9878
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 4.9878
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914389
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 1.02 | tkm |  |  | 80 |  | 40.8
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 40.8
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 215.62
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 48.17
|  |  | 4011463 |  |  | Preço Unitário: |  | 263.79
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 99.6 | t
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1 | 1 | 0 | 50.9012 | 28.3135 |  | 50.9012
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.8 | 0.2 | 131.4545 | 64.6297 |  | 118.0895
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 | 1 | 0 | 278.4758 | 14.1948 |  | 278.4758
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 1 | 1 | 0 | 914.5795 | 459.8359 |  | 914.5795
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1459.2004
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 | h | 17.103 |  |  |  | 68.412
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 68.412
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1527.6124
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 15.3375
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.32475 | m³ |  | 100,3579 |  |  | 32.5912
M0005 | Brita 0 | 0.06245 | m³ |  | 81,0687 |  |  | 5.0627
M0191 | Brita 1 | 0.06245 | m³ |  | 72,9154 |  |  | 4.5536
M0344 | Cal hidratada - a granel | 56.2 | kg |  | 0,4015 |  |  | 22.5643
M1943 | Cimento asfáltico CAP 50/70 | 0.06323 | t |  |  |  |  | 0
M1941 | Óleo combustível 1A | 8 | l |  | 3,8408 |  |  | 30.7264
M1103 | Pedrisco | 0.13739 | m³ |  | 79,4599 |  |  | 10.917
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 106.4152
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 121.7527
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.48713 | t |  | 1.1082 |  | 0.5398
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.09368 | t |  | 1.1082 |  | 0.1038
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.09368 | t |  | 1.1082 |  | 0.1038
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 5914363 | 0.0562 | t |  | 11.97 |  | 0.6727
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.20609 | t |  | 1.1082 |  | 0.2284
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.6485
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  |  |  | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | 0.48713 | tkm |  |  | 80 |  | 19.4852
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.09368 | tkm |  |  | 80 |  | 3.7472
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.09368 | tkm |  |  | 80 |  | 3.7472
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 0.0562 | tkm |  |  | 80 |  | 1.7984
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 0.20609 | tkm |  |  | 80 |  | 8.2436
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 37.0216
|  |  | 6416078 | Custo unitário direto total |  |  |  | 160.42
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 457.16 | t
5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 3 | 0.86 | 0.14 | 187.0991 | 56.9362 |  | 506.6289
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 506.6289
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 506.6289
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.1082
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.1082
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  | 5914647 | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.1082
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 25.97 | t
5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 310.9049 | 75.0819 |  | 310.9049
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 310.9049
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 310.9049
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 11.9717
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 11.9717
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  | 5914363 | Custo unitário direto total |  |  |  | 11.97
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 373.5 | tkm
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 187.0991 | 56.9362 |  | 187.0991
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 187.0991
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 187.0991
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.5009
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.5009
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914389 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.5
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 779.12 | tkm
5914366 | Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 310.9049 | 75.0819 |  | 310.9049
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 310.9049
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 310.9049
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.399
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.399
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914366 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.4
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 99.6 | t
5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 3 | 0.81 | 0.19 | 187.0991 | 56.9362 |  | 487.1044
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 487.1044
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 487.1044
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 4.8906
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 4.8906
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914649 | Custo unitário direto total |  |  |  | 4.89
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 1038.46 | m²
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 184.9674 | 54.9795 |  | 184.9674
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 282.1218
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h | 17.103 |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 316.3278
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.3046
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | 0.0013 | t
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.3046
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.3
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 0.067
|  |  | 4011352 |  |  | Preço Unitário: |  | 0.37
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 1500 | m²
4011353 | Pintura de ligação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 184.9674 | 54.9795 |  | 184.9674
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 282.1218
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h | 17.103 |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 316.3278
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.2109
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C | 0.00045 | t
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.2109
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.21
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 0.0469
|  |  | 4011353 |  |  | Preço Unitário: |  | 0.26
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 150.88 | m³
4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.83 | 0.17 | 227.7563 | 60.355 |  | 199.2981
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.62 | 0.38 | 3.0278 | 2.0492 |  | 2.6559
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 181.6138 | 76.4336 |  | 181.6138
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.86 | 0.14 | 152.9625 | 72.2503 |  | 141.6628
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 150.2991 | 66.7162 |  | 141.9408
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.62 | 0.38 | 94.7671 | 33.8005 |  | 71.5998
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 738.7712
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 755.8742
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.0098
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01633 | 0.0818
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 | 0.4126 | m³ | 72,9154 |  |  |  | 30.0849
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 30.0849
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 0.77019 | m³ | 0.94 |  |  |  | 0.724
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0.724
[6 empty] | Subtotal |  | 35.9005
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.6189 | t |  | 1.1082 |  | 0.6859
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 1.4441 | t |  | 1.16 |  | 1.6752
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.3611
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  |  |  | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.6189 | tkm |  |  | 80 | 0.5 | 24.756
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 1.4441 | tkm |  |  | 80 | 0.5 | 57.764
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 82.52
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 120.78
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 26.9823
|  |  | 4011256 |  |  | Preço Unitário: |  | 147.76
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 113.18 | m³
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 227.7563 | 60.355 |  | 117.2714
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | 1 | 1 | 0 | 198.9387 | 72.9851 |  | 198.9387
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 152.9625 | 72.2503 |  | 124.7132
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 148.5733 | 61.0316 |  | 106.5533
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 547.4766
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 564.5796
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 4.9883
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00353 | 0.0176
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | 1 | m³ |  | 188.8 |  |  | 188.8
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 188.8
[6 empty] | Subtotal |  | 193.8059
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³ | 5914652 | 2.2 | t |  | 2.13 |  | 4.686
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 4.686
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³ | 2.2 | tkm |  |  | 80 |  | 88
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 88
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 286.49
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 64.0019
|  |  | 4011276 |  |  | Preço Unitário: |  | 350.49
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 113.18 | m³
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 2 | 0.57 | 0.43 | 253.582 | 117.1644 |  | 389.8449
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 1 | 1 | 0 | 66.0113 | 4.4764 |  | 66.0113
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | 1 | 1 | 0 | 129.6641 | 85.5591 |  | 129.6641
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 585.5203
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 | h | 17.103 |  |  |  | 51.309
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 51.309
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 636.8293
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.6267
Custo do FIC
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.53076 | m³ |  | 81,0687 |  |  | 43.028
M0191 | Brita 1 | 0.147 | m³ |  | 72,9154 |  |  | 10.7186
M0192 | Brita 2 | 0.2606 | m³ |  | 69,2104 |  |  | 18.0362
M1135 | Pó de pedra | 0.52829 | m³ |  | 39,6576 |  |  | 20.9507
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 92.7335
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 98.3602
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.79614 | t |  | 1.1082 |  | 0.8823
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.2205 | t |  | 1.1082 |  | 0.2444
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.3909 | t |  | 1.1082 |  | 0.4332
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.79244 | t |  | 1.1082 |  | 0.8782
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.4381
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  |  |  | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.79614 | tkm |  |  | 80 |  | 31.8456
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.2205 | tkm |  |  | 80 |  | 8.82
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.3909 | tkm |  |  | 80 |  | 15.636
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 0.79244 | tkm |  |  | 80 |  | 31.6976
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 87.9992
|  |  | 6416040 | Custo unitário direto total |  |  |  | 188.8
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 249 | t
5914652 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 3 | 0.92 | 0.08 | 187.0991 | 56.9362 |  | 530.0582
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 530.0582
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 530.0582
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 2.1287
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 2.1287
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914652 | Custo unitário direto total |  |  |  | 2.13
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 150.88 | m³
4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.83 | 0.17 | 227.7563 | 60.355 |  | 199.2981
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.62 | 0.38 | 3.0278 | 2.0492 |  | 2.6559
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 181.6138 | 76.4336 |  | 181.6138
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 152.9625 | 72.2503 |  | 124.7132
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 0.67 | 0.33 | 150.2991 | 66.7162 |  | 122.7167
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.62 | 0.38 | 94.7671 | 33.8005 |  | 71.5998
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 702.5975
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 719.7005
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 4.77
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01059 | 0.0505
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1 | m³ |  | 0.94 |  |  | 1.034
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.034
[6 empty] | Subtotal |  | 5.8545
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 2.0625 | t |  | 1.16 |  | 2.3925
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.3925
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 2.0625 | tkm |  |  | 80 |  | 82.5
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 82.5
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 90.75
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 20.2736
|  |  | 4011228 |  |  | Preço Unitário: |  | 111.02
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 197.2334 | 87.4481 |  | 197.2334
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 197.2334
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 214.3364
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.9311
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01059 | 0.0099
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.941
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 4016096 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.94
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 431.6 | t
5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 3 | 0.84 | 0.16 | 187.0991 | 56.9362 |  | 498.8191
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 498.8191
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 498.8191
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.1557
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.1557
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914354 | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.16
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 1121.33 | m²
4011209 | Regularização do subleito | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 227.7563 | 60.355 |  | 291.4593
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 0.69 | 0.31 | 3.0278 | 2.0492 |  | 2.7244
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 181.6138 | 76.4336 |  | 151.1115
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 152.9625 | 72.2503 |  | 149.734
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 150.2991 | 66.7162 |  | 150.2991
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 94.7671 | 33.8005 |  | 75.8675
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 821.1958
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 838.2988
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.7476
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01059 | 0.0079
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.7555
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.7555
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 0.1688
|  |  | 4011209 |  |  | Preço Unitário: |  | 0.92
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 177.07 | m²
5213400 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.5 | 0.5 | 106.6888 | 44.42 |  | 75.5544
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | 1 | 1 | 0 | 293.4912 | 5.8721 |  | 293.4912
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 369.0456
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9853 | Pré-marcador | 1 | h | 17.1689 |  |  |  | 17.1689
P9824 | Servente | 5 | h | 17.103 |  |  |  | 85.515
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 102.6839
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 471.7295
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 2.6641
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M2037 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B | 0.1 | kg |  | 7,5225 |  |  | 0.7523
M2038 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A | 0.25 | kg |  | 7,5225 |  |  | 1.8806
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | 0.02 | l |  | 11,9817 |  |  | 0.2396
M2044 | Tinta para pré-marcação | 0.03 | l |  | 20,2851 |  |  | 0.6086
M2027 | Tinta refletiva acrílica | 0.4 | l |  | 37,6345 |  |  | 15.0538
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 18.5349
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 21.199
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M2037 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.0001 | t |  | 22.5615 |  | 0.0023
M2038 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00025 | t |  | 22.5615 |  | 0.0056
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 2e-05 | t |  | 22.5615 |  | 0.0005
M2044 | Tinta para pré-marcação - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 5e-05 | t |  | 22.5615 |  | 0.0011
M2027 | Tinta refletiva acrílica - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00062 | t |  | 22.5615 |  | 0.014
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0235
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M2037 | Microesferas de vidro refletiva tipo I-B - Caminhão carroceria 5 t | 0.0001 | tkm |  |  | 80 |  | 0.0068
M2038 | Microesferas de vidro refletiva tipo II-A - Caminhão carroceria 5 t | 0.00025 | tkm |  |  | 0.85 |  | 0.0002
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 5 t | 2e-05 | tkm |  |  | 0.85 |  | 0
M2044 | Tinta para pré-marcação - Caminhão carroceria 5 t | 5e-05 | tkm |  |  | 0.85 |  | 0
M2027 | Tinta refletiva acrílica - Caminhão carroceria 5 t | 0.00062 | tkm |  |  | 0.85 |  | 0.0004
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0074
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 21.23
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 4.7428
|  |  | 5213400 |  |  | Preço Unitário: |  | 25.97
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 7.761 | t
5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 106.6888 | 44.42 |  | 106.6888
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 106.6888
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 | h | 17.103 |  |  |  | 68.412
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 68.412
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 175.1008
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 22.5615
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 22.5615
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5915474 | Custo unitário direto total |  |  |  | 22.5615
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 125.5 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 106.6888 | 44.42 |  | 106.6888
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 106.6888
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 106.6888
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.8501
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.8501
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5915324 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.8501
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 80.32 | un
5213359 | Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 106.6888 | 44.42 |  | 106.6888
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 1 | 1 | 0 | 2.9251 | 0.1765 |  | 2.9251
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | 1 | 1 | 0 | 0.0001 | 0.3784 |  | 0.0001
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 109.614
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h | 25.1076 |  |  |  | 25.1076
P9824 | Servente | 5 | h | 17.103 |  |  |  | 85.515
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 110.6226
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 220.2366
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 2.742
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.10292 | kg |  | 27,4910 |  |  | 2.8294
M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | 0.00341 | un |  | 17,8183 |  |  | 0.0608
M3829 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I | 1 | un |  | 6.8185 |  |  | 6.8185
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 9.7087
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 12.4507
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0001 | t |  | 24.2289 |  | 0.0024
M3829 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00016 | t |  | 24.2289 |  | 0.0039
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0063
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  |  |  | 5914449 | 5914464 | 5914479
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t | 0.0001 | tkm |  |  | 0.49 |  | 4.9e-05
M3829 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I - Caminhão carroceria 15 t | 0.00016 | tkm |  |  | 0.49 |  | 7.84e-05
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0001274
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 12.46
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 2.7836
|  |  | 5213359 |  |  | Preço Unitário: |  | 15.24
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 35.57 | un
5213362 | Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 106.6888 | 44.42 |  | 106.6888
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 1 | 1 | 0 | 2.9251 | 0.1765 |  | 2.9251
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | 1 | 1 | 0 | 0.0001 | 0.3784 |  | 0.0001
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 109.614
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h | 25.1076 |  |  |  | 25.1076
P9824 | Servente | 5 | h | 17.103 |  |  |  | 85.515
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 110.6226
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 220.2366
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.1916
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.21778 | kg |  | 27,4910 |  |  | 5.987
M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | 0.00527 | un |  | 41,7688 |  |  | 0.2201
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | 1 | un |  | 49.8995 |  |  | 49.8995
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 56.1066
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 62.2982
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00022 | t |  | 24.2289 |  | 0.0053
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0011 | t |  | 24.2289 |  | 0.0267
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.032
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  |  |  | 5914449 | 5914464 | 5914479
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t | 0.00022 | tkm |  |  | 0.49 |  | 0.0001
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional - Caminhão carroceria 15 t | 0.0011 | tkm |  |  | 0.49 |  | 0.0005
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0006
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 62.33
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 13.9245
|  |  | 5213362 |  |  | Preço Unitário: |  | 76.25
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 3 | un
5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 106.6888 | 44.42 |  | 63.1006
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 63.1006
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h | 25.1076 |  |  |  | 25.1076
P9824 | Servente | 2 | h | 17.103 |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 59.3136
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 122.4142
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 40.8047
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | 0.28274 | m² |  | 425.9366 |  |  | 120.4293
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 120.4293
[6 empty] | Subtotal |  | 161.234
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00375 | t |  | 22.5615 |  | 0.0846
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0846
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 0.00375 | tkm |  |  | 0 |  | 0
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 161.32
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 36.0389
|  |  | 5213440 |  |  | Preço Unitário: |  | 197.36
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 4 | m²
5213414 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | 0.1506 | 1 | 0 | 0 | 0.107 |  | 0
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 0.48193 | 1 | 0 | 11.4839 | 2.3717 |  | 5.5344
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | 0.2008 | 1 | 0 | 12.4768 | 7.6377 |  | 2.5053
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | 0.48193 | 1 | 0 | 4.8849 | 2.9903 |  | 2.3542
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 10.3939
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 2 | h | 17.3733 |  |  |  | 34.7466
P9830 | Montador | 1 | h | 25.1076 |  |  |  | 25.1076
P9823 | Serralheiro | 1 | h | 22.2061 |  |  |  | 22.2061
P9824 | Servente | 2 | h | 17.103 |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 116.2663
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 126.6602
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 31.6651
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa de aço galvanizado | 11.775 | kg |  | 6,6043 |  |  | 77.7656
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI | 1 | m² |  | 300,3871 |  |  | 300.3871
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 378.1527
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | 1 | m² |  | 15.333 |  |  | 15.333
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 15.333
[6 empty] | Subtotal |  | 425.1508
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M1367 | Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | 5914333 | 0.01178 | t |  | 23.1029 |  | 0.2722
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00053 | t |  | 22.5615 |  | 0.012
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.2842
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914479
M1367 | Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t | 0.01178 | tkm |  |  | 80 |  | 0.4656
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t | 0.00053 | tkm |  |  | 80 |  | 0.036
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.5016
|  |  | 5213414 | Custo unitário direto total |  |  |  | 425.9366
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 9.96 | m²
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | 1 | 1 | 0 | 35.9051 | 31.013 |  | 35.9051
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 1 | 1 | 0 | 11.4839 | 2.3717 |  | 11.4839
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 47.389
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 | h | 17.3733 |  |  |  | 17.3733
P9822 | Pintor | 1 | h | 23.9046 |  |  |  | 23.9046
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 58.3809
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 105.7699
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 10.6195
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta poliéster em pó | 0.0845 | kg |  | 55,6941 |  |  | 4.7062
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 4.7062
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 15.3257
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M3153 | Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 8e-05 | t |  | 24.2289 |  | 0.0019
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0019
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M3153 | Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t | 8e-05 | tkm |  |  | 80 |  | 0.0054
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0054
|  |  | 5212552 | Custo unitário direto total |  |  |  | 15.333
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 21.37 | t
5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 2 | 0.53 | 0.47 | 184.2517 | 55.5866 |  | 247.5582
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 211.945 | 81.7917 |  | 211.945
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 459.5032
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h | 17.103 |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 493.7092
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 23.1029
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 23.1029
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914333 | Custo unitário direto total |  |  |  | 23.1029
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 11.84 | t
5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 184.2517 | 55.5866 |  | 184.2517
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 184.2517
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 | h | 17.103 |  |  |  | 102.618
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 102.618
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 286.8697
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 24.2289
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 24.2289
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914655 | Custo unitário direto total |  |  |  | 24.2289
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 372.88 | tkm
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 184.2517 | 55.5866 |  | 184.2517
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 184.2517
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 184.2517
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.4941
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.4941
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914479 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.4941
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 125.5 | tkm
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 106.6888 | 44.42 |  | 106.6888
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 106.6888
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 106.6888
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.8501
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.8501
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5915324 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.8501
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 5 | un
5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 106.6888 | 44.42 |  | 63.1006
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 63.1006
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9823 | Serralheiro | 1 | h | 22.2061 |  |  |  | 22.2061
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 39.3091
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 102.4097
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 20.4819
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas | 1.0581 | kg |  | 13,8872 |  |  | 14.6943
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" | 11.775 | kg |  | 16,2776 |  |  | 191.6687
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 206.363
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.018 | m³ |  | 427.7199 |  |  | 7.699
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.018 | m³ |  | 34.5682 |  |  | 0.6222
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 8.3212
[6 empty] | Subtotal |  | 235.1661
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.00106 | t |  | 22.5615 |  | 0.0239
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | 5915474 | 0.01178 | t |  | 22.5615 |  | 0.2658
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - Caminhão basculante 6 m³ | 5915476 | 0.03375 | t |  | 22.5615 |  | 0.7615
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.0512
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5915324
M0789 | Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - Caminhão carroceria 5 t | 0.00106 | tkm |  |  | 80 |  | 0.0721
M0787 | Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t | 0.01178 | tkm |  |  | 80 |  | 0.8011
5914344
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m - Caminhão basculante 6 m³ | 0.03375 | tkm |  |  | 80 |  | 1.5638
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 2.437
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 238.65
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 53.3144
|  |  | 5213851 |  |  | Preço Unitário: |  | 291.96
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 3.929 | m³
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.165 | 0.7697 |  | 1.165
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 39.0236 | 22.8314 |  | 39.0236
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 1 | 1 | 0 | 2.9251 | 0.1765 |  | 2.9251
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2373 |  | 0.0949
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 0.0001 | 0.6062 |  | 1.0731
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 44.2817
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h | 25.8669 |  |  |  | 25.8669
P9824 | Servente | 9 | h | 17.103 |  |  |  | 153.927
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 179.7939
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 224.0756
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 57.0313
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 | kg |  | 5,1838 |  |  | 4.3879
M0082 | Areia média lavada | 0.63334 | m³ |  | 100,5464 |  |  | 63.6801
M0191 | Brita 1 | 0.36754 | m³ |  | 72,9154 |  |  | 26.7993
M0192 | Brita 2 | 0.36754 | m³ |  | 69,2104 |  |  | 25.4376
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 | 282.1521 | kg |  | 0,5244 |  |  | 147.9605
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 268.2654
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 325.2967
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00085 | t |  | 24.2289 |  | 0.0206
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.95001 | t |  | 1.1082 |  | 1.0528
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.55131 | t |  | 1.1082 |  | 0.611
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.55131 | t |  | 1.1082 |  | 0.611
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.28215 | t |  | 24.2289 |  | 6.8362
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 9.1316
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914479
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.00085 | tkm |  |  | 80 |  | 0.0336
5914389
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.95001 | tkm |  |  | 80 |  | 38.0004
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.55131 | tkm |  |  | 80 |  | 22.0524
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.55131 | tkm |  |  | 80 |  | 22.0524
5914479
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t | 0.28215 | tkm |  |  | 80 |  | 11.1528
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 93.2916
|  |  | 1107892 | Custo unitário direto total |  |  |  | 427.7199
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 0.5 | m³
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 17.103
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 34.206
[6 empty] | Custo do FIC | 0.01059 | 0.3622
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 34.5682
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 4805750 | Custo unitário direto total |  |  |  | 34.5682
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 224.1 | tkm
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 129.7991 | 51.887 |  | 129.7991
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 129.7991
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 129.7991
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.5792
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.5792
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914344 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.5792
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 1 | m
2003325 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | -
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | -
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
4805755 | Apiloamento manual | 0.1462 | m³ |  | 25.6544 |  |  | 3.7507
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.0718 | m³ |  | 427.7199 |  |  | 30.7103
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.1017 | kg |  | 47.6068 |  |  | 4.8416
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 0.1418 | m³ |  | 42.7575 |  |  | 6.063
3108022 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação | 0.4875 | m |  | 3.7602 |  |  | 1.8331
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 47.1987
[6 empty] | Subtotal |  | 47.1987
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 47.2
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 10.5445
|  |  | 2003325 |  |  | Preço Unitário: |  | 57.74
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 0.66667 | m³
4805755 | Apiloamento manual | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 17.103
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 25.6544
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 25.6544
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 4805755 | Custo unitário direto total |  |  |  | 25.6544
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 3.929 | m³
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | 1 | 1 | 0 | 1.165 | 0.7697 |  | 1.165
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 1 | 1 | 0 | 39.0236 | 22.8314 |  | 39.0236
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 1 | 1 | 0 | 2.9251 | 0.1765 |  | 2.9251
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2373 |  | 0.0949
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 3 | 0.41 | 0.59 | 0.0001 | 0.6062 |  | 1.0731
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 44.2817
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 1 | h | 25.8669 |  |  |  | 25.8669
P9824 | Servente | 9 | h | 17.103 |  |  |  | 153.927
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 179.7939
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 224.0756
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 57.0313
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.84646 | kg |  | 5,1838 |  |  | 4.3879
M0082 | Areia média lavada | 0.63334 | m³ |  | 100,5464 |  |  | 63.6801
M0191 | Brita 1 | 0.36754 | m³ |  | 72,9154 |  |  | 26.7993
M0192 | Brita 2 | 0.36754 | m³ |  | 69,2104 |  |  | 25.4376
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 | 282.1521 | kg |  | 0,5244 |  |  | 147.9605
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 268.2654
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 325.2967
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00085 | t |  | 24.2289 |  | 0.0206
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.95001 | t |  | 1.1082 |  | 1.0528
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.55131 | t |  | 1.1082 |  | 0.611
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.55131 | t |  | 1.1082 |  | 0.611
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.28215 | t |  | 24.2289 |  | 6.8362
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 9.1316
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.00085 | tkm |  |  | 80 |  | 0.0336
M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.95001 | tkm |  |  | 80 |  | 38.0004
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.55131 | tkm |  |  | 80 |  | 22.0524
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.55131 | tkm |  |  | 80 |  | 22.0524
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t | 0.28215 | tkm |  |  | 80 |  | 11.1528
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 93.2916
|  |  | 1107892 | Custo unitário direto total |  |  |  | 427.7199
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 1 | kg
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 2 | h | 17.103 |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 34.206
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 34.206
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 34.206
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M2158 | Argamassa asfáltica | 1 | kg |  | 13,3371 |  |  | 13.3371
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 13.3371
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 47.5431
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M2158 | Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.001 | t |  | 24.2289 |  | 0.0242
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0242
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M2158 | Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t | 0.001 | tkm |  |  | 80 |  | 0.0395
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.0395
|  |  | 2003842 | Custo unitário direto total |  |  |  | 47.6068
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 0.4 | m³
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 17.103
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 42.7575
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 42.7575
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 4805751 | Custo unitário direto total |  |  |  | 42.7575
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 100 | m
3108022 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 1 | h | 17.3733 |  |  |  | 17.3733
P9808 | Carpinteiro | 1 | h | 20.9718 |  |  |  | 20.9718
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 38.3451
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 38.3451
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.3835
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.084 | m² |  | 38,6049 |  |  | 3.2428
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 3.2428
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 3.6263
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0021 | t |  | 24.2289 |  | 0.0509
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0509
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | 0.0021 | tkm |  |  | 80 |  | 0.083
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.083
|  |  | 3108022 | Custo unitário direto total |  |  |  | 3.7602
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 1 | m
2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | -
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | -
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.042 | m³ |  | 427.7199 |  |  | 17.9642
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.0595 | kg |  | 47.6068 |  |  | 2.8326
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 0.03 | m³ |  | 42.7575 |  |  | 1.2827
3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.0867 | m² |  | 42.7575 |  |  | 3.7071
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 25.7866
[6 empty] | Subtotal |  | 25.7866
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 25.7866
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 5.7607
|  |  | 2003373 |  |  | Preço Unitário: |  | 31.55
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 1 | m²
3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 0.13855 | 1 | 0 | 11.4839 | 2.3717 |  | 1.5911
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 0.13855 | 1 | 0 | 21.5489 | 21.2907 |  | 2.9856
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 4.5767
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9801 | Ajudante | 0.9 | h | 17.3733 |  |  |  | 15.636
P9808 | Carpinteiro | 0.9 | h | 20.9718 |  |  |  | 18.8746
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 34.5106
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 39.0873
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 39.0873
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0560 | Desmoldante para formas | 0.01852 | l |  | 10,2730 |  |  | 0.1903
M1205 | Prego de ferro | 0.11674 | kg |  | 11,2612 |  |  | 1.3146
M0290 | Tábua de 2,5 x 10 cm | 1.233 | m |  | 3,8697 |  |  | 4.7712
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.40425 | m² |  | 38,6049 |  |  | 15.606
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 21.8821
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 60.9694
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00012 | t |  | 24.2289 |  | 0.0029
M0290 | Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00308 | t |  | 24.2289 |  | 0.0746
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.01011 | t |  | 24.2289 |  | 0.245
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.3225
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t | 0.00012 | tkm |  |  | 80 |  | 0.0047
M0290 | Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t | 0.00308 | tkm |  |  | 80 |  | 0.1217
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t | 0.01011 | tkm |  |  | 80 |  | 0.3996
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0.526
|  |  | 3103302 | Custo unitário direto total |  |  |  | 61.8179
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 305.14 | m³
2003844 | Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 0 | 181.6138 | 76.4336 |  | 181.6138
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 181.6138
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 198.7168
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.6512
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00353 | 0.0023
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0081 | Areia grossa | 1 | m³ |  | 93,4996 |  |  | 93.4996
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 93.4996
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 94.1531
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0081 | Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.5 | t |  | 1.1082 |  | 1.6623
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.6623
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0081 | Areia grossa - Caminhão basculante 10 m³ | 1.5 | tkm |  |  | 80 |  | 60
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 60
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 155.8154
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 34.8092
|  |  | 2003844 |  |  | Preço Unitário: |  | 190.62
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | 5 | 0.96 | 0.04 | 189.6966 | 20.4057 |  | 914.6248
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 1 | 1 | 0 | 197.2334 | 87.4481 |  | 197.2334
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1111.8582
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1128.9612
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 4.9045
[6 empty] | Custo do FIC | 0.1228 | 0.6023
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  |  | m³ |  |  |  |  | 0
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 5.5068
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 5.51
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 1.2309
|  |  | 5502114 |  |  | Preço Unitário: |  | 6.74
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 146.67 | m³
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 1 | 1 | 0 | 192.4436 | 73.2487 |  | 192.4436
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 192.4436
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 17.103 |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 17.103
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 209.5466
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.4287
[6 empty] | Custo do FIC | 0.0373 | 0.0533
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  |  | m³ |  |  |  |  | 0
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 1.482
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | 0
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.48
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 0.3306
|  |  | 4413942 |  |  | Preço Unitário: |  | 1.81
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 1350 | m²
4915637 | Capa selante - areia comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 184.9674 | 54.9795 |  | 184.9674
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.26 | 0.74 | 10.3188 | 6.4739 |  | 7.4736
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.78 | 0.22 | 152.9625 | 72.2503 |  | 135.2058
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 424.8012
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h | 17.103 |  |  |  | 136.824
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 136.824
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 561.6252
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.416
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00272 | 0.0011
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média | 0.0029 | m³ |  | 100,3579 |  |  | 0.291
RR-2C | Emulsão asfáltica - RR-2C | 0.0005 | t |  | 0 |  |  | 0
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0.291
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.7081
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 6 m³ | 5915399 | 0.00435 | t |  | 1.97 |  | 0.0086
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.0086
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 6 m³ | 0.00435 | tkm | 5914314 | 5914329 | 5914344
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.72
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 0.1608
|  |  | 4915637 |  |  | Preço Unitário: |  | 0.88
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 231.27 | t
5915399 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | 3 | 0.72 | 0.28 | 129.7991 | 51.887 |  | 323.9511
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 1 | 0 | 131.4545 | 64.6297 |  | 131.4545
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 455.4056
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | -
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.9692
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.97
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 361.93 | m²
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 184.9674 | 54.9795 |  | 184.9674
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 1 | 0.28 | 0.72 | 10.3188 | 6.4739 |  | 7.5505
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.31 | 0.69 | 152.9625 | 72.2503 |  | 97.2711
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 386.9434
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h | 17.103 |  |  |  | 136.824
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 136.824
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 523.7674
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.4472
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00272 | 0.0039
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.00733 | m³ |  | 81,0687 |  |  | 0.5942
M0191 | Brita 1 | 0.015 | m³ |  | 72,9154 |  |  | 1.0937
RR-2C | Emulsão asfáltica - RR-2C | 0.00373 | t |  | 0 |  |  | 0
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 1.6879
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 3.139
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914648 | 0.011 | t |  | 4.81 |  | 0.0529
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914648 | 0.0225 | t |  | 4.81 |  | 0.1082
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.1611
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.011 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.0225 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 3.3
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 0.7372
|  |  | 4011370 |  |  | Preço Unitário: |  | 4.04
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 457.16 | t
5914648 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 12 | 0.97 | 0.03 | 187.0991 | 56.9362 |  | 2198.3306
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 2198.3306
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | -
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 4.8087
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 4.81
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 498 | m²
4011412 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.13 | 0.87 | 227.7563 | 60.355 |  | 82.1172
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.06 | 0.94 | 131.4545 | 64.6297 |  | 68.6392
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 2 | 1 | 0 | 48.5772 | 32.0022 |  | 97.1544
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW | 1 | 1 | 0 | 520.7519 | 6.6003 |  | 520.7519
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 768.6627
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 10 | h | 17.103 |  |  |  | 171.03
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 171.03
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 939.6927
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.8869
[6 empty] | Custo do FIC | 0.00272 | 0.0051
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
RC1C-E | Emulsão com polímero para microrrevestimento a frio | 0.00315 | t |  | 0 |  |  | 0
M0222 | Filler calcário | 0.45 | kg |  | 0,1334 |  |  | 0.06
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 0.06
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial | 0.02 | m³ |  | 66.38 |  |  | 1.3276
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.3276
[6 empty] | Subtotal |  | 3.2796
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0222 | Filler calcário - Caminhão carroceria 9 t | 5914654 | 0.00045 | t |  | 20.52 |  | 0.0092
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³ | 5915406 | 0.03 | t |  | 5.89 |  | 0.1767
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.1859
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0222 | Filler calcário - Caminhão carroceria 9 t | 0.00045 | tkm | 5914404 | 5914419 | 5914434
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³ | 0.03 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 3.47
[5 empty] | BDI | 22.34% |  | 0.7752
|  |  | 4011412 |  |  | Preço Unitário: |  | 4.25
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 11.33 | t
5914654 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 129.8829 | 51.9656 |  | 129.8829
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 129.8829
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 6 | h | 17.103 |  |  |  | 102.618
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 102.618
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 232.5009
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 20.5208
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 20.5208
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914654 | Custo unitário direto total |  |  |  | 20.52
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 16.6 | m³
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.23 | 0.77 | 131.4545 | 64.6297 |  | 79.9994
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 1 | 1 | 0 | 66.0113 | 4.4764 |  | 66.0113
E9617 | Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h | 1 | 1 | 0 | 46.6502 | 37.8274 |  | 46.6502
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 192.6609
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 3 | h | 17.103 |  |  |  | 51.309
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | 51.309
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 243.9699
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 14.697
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 | 0.19 | m³ |  | 81,0687 |  |  | 15.4031
M0191 | Brita 1 | 0.075 | m³ |  | 72,9154 |  |  | 5.4687
M1135 | Pó de pedra | 0.735 | m³ |  | 39,6576 |  |  | 29.1483
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 50.0201
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.285 | t |  | 1.1082 |  | 0.3158
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.1125 | t |  | 1.1082 |  | 0.1247
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.1025 | t |  | 1.1082 |  | 1.2218
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 1.6623
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.285 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.1125 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 1.1025 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 66.38
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 49.8 | t
5915406 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 2 | 0.69 | 0.31 | 187.0991 | 56.9362 |  | 293.4972
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 293.4972
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | -
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 5.8935
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5915406 | Custo unitário direto total |  |  |  | 5.89
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 373.5 | tkm
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 187.0991 | 56.9362 |  | 187.0991
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 187.0991
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.5009
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.5009
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914389 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.5
Obs.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril/2021 |  |  | Produção da equipe | 779.12 | tkm
5914366 | Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 310.9049 | 75.0819 |  | 310.9049
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  | Custo horário total de mão de obra |  |  |  |  | -
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 310.9049
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.399
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.399
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
|  | Custo unitário total de transporte | [5 empty] | -
|  |  | 5914366 | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.4
Obs.

## Projeto Executivo
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  | Unid | Qtde | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA |  |  |  |  | 2299.5
A. 1 - Pessoal de Nível Superior
100306 | Engenheiro Civil | h | 30 | 49.56 | 1486.8
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.
90781 | Topógrafo | h | 20 | 11.29 | 225.8
88253 | Aux. Topografia | h | 40 | 4.93 | 197.2
90775 | Desenhista | h | 30 | 12.99 | 389.7
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 1668.06
| Taxas 72,54 % do item "A" |  |  |  | 1668.06
C - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 972.8
C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
5554/Orse | Cópia/Impressão | unid | 50 | 2.7 | 135
C.2 - VEÍCULOS + COMBUSTÍVEL
92138 | Caminhonete | CHP | 20 | 39.64 | 792.8
C.3 - EQUIPAMENTOS
7247 | Estação Total | h | 20 | 2,25 | 45
C.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO
| Instalações | unid | 1 | 25 | 25
D - ENSAIOS |  |  |  |  | 13767.6
| D.1 - ENSAIOS | unid | 1 | 13767.6 | 13767.6
I - SOMA (A+B+C+D) |  |  |  |  | 18707.96
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (21,35 %) |  | % | 21.35 | 18707.96 | 3994.15
III - SOMA |  |  |  |  | 3994.15
VI - RELATÓRIOS |  | unid | 2 | 450 | 900
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | % | 3.74 |  | 33.66
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% | % | 4.75 |  | 42.75
VII - CONTIGÊNCIAS |  | % | 5.77 |  | 51.93
VIII - SOMA |  |  |  |  | 1028.34
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (21,35 %) |  | % | 21.35 |  | 219.55
III - SOMA |  |  |  |  | 219.55
X - TOTAL |  |  |  |  | 23950

## Ensaios
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
74021/3 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M² | 8400 | 0.58 | 4872
74021/6 | ENSAIOS DE BASE / SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M² | 2520 | 0.63 | 1587.6
TSD | ENSAIOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | M² | 8400 | 0.87 | 7308
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS / MÓDULO |  |  |  |  | 13767.6
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:

## CPU_Ensaios
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregião Agreste
|  |  |  | BDI % (Serviços): |  | 21.35%
|  |  |  | BDI % (Fornecimento): |  | 15.28%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 113.4% | 69.76%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO - ENSAIOS
SUBLEITO | FONTE | 74021/3 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M² | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/6 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 0.00065 | 134.61 | 0.09
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/8 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 0.00065 | 84.13 | 0.05
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/9 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 0.00065 | 75.72 | 0.05
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/10 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.00065 | 159.85 | 0.1
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/15 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | 0.0004 | 67.3 | 0.03
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/19 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.00065 | 193.5 | 0.13
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/23 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 0.0005 | 50.48 | 0.03
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.48
[5 empty] | BDI | 21.35% | 0.1
[6 empty] | Total Serviços: | 0.58
|  |  |  | 74021/3 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.58
BASE E SUB BASE | FONTE | 74021/6 | ENSAIOS DE BASE / SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M² | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/6 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | 0.00065 | 134.61 | 0.09
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/8 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | 0.00065 | 84.13 | 0.05
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/9 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | 0.00065 | 75.72 | 0.05
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/10 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.00065 | 159.85 | 0.1
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/15 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | 0.0004 | 67.3 | 0.03
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/19 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | 0.00065 | 193.5 | 0.13
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/23 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | 0.0005 | 50.48 | 0.03
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/42 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | 0.0005 | 75.72 | 0.04
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.52
[5 empty] | BDI | 21.35% | 0.11
[6 empty] | Total Serviços: | 0.63
|  |  |  | 74021/6 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.63
Mat. Bet | FONTE | TSD | ENSAIOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | M² | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/1 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.00065 | 143.02 | 0.09
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/26 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | 0.00065 | 218.75 | 0.14
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/25 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.00065 | 134.61 | 0.09
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/2 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | 0.00065 | 185.1 | 0.12
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/17 | ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS | UN | 0.00065 | 353.36 | 0.23
COMP. SINAPI | SINAPI | 74022/52 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | 0.00065 | 84.13 | 0.05
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.72
[5 empty] | BDI | 21.35% | 0.15
[6 empty] | Total Serviços: | 0.87
|  |  |  | TSD | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.87
CPU - AUX | FONTE | 74022/1 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,4000000 | 21,30 | 72.42
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,7000000 | 26,73 | 45.44
|  |  |  | Sub total: |  |  | 117.86
[5 empty] | BDI | 21.35% | 25.16
|  |  |  | 74022/1 |  | Total Serviços: | 143.02
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 143.02
CPU - AUX | FONTE | 74022/28 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 21,30 | 106.5
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 26,73 | 66.83
|  |  |  | Sub total: |  |  | 173.33
[5 empty] | BDI | 21.35% | 37.01
|  |  |  | 74022/28 |  | Total Serviços: | 210.34
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 210.34
CPU - AUX | FONTE | 74022/26 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 21,30 | 110.76
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6 | 26,73 | 69.5
|  |  |  | Sub total: |  |  | 180.26
[5 empty] | BDI | 21.35% | 38.49
|  |  |  | 74022/26 |  | Total Serviços: | 218.75
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 218.75
CPU - AUX | FONTE | 74022/27 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 21,30 | 29.82
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 26,73 | 18.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 48.53
[5 empty] | BDI | 21.35% | 10.36
|  |  |  | 74022/27 |  | Total Serviços: | 58.89
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 58.89
CPU - AUX | FONTE | 74022/2 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,4000000 | 21,30 | 93.72
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,2000000 | 26,73 | 58.81
|  |  |  | Sub total: |  |  | 152.53
[5 empty] | BDI | 21.35% | 32.57
|  |  |  | 74022/2 |  | Total Serviços: | 185.1
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 185.1
CPU - AUX | FONTE | 74022/25 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,2000000 | 21,30 | 68.16
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000000 | 26,73 | 42.77
|  |  |  | Sub total: |  |  | 110.93
[5 empty] | BDI | 21.35% | 23.68
|  |  |  | 74022/25 |  | Total Serviços: | 134.61
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 134.61
CPU - AUX | FONTE | 74022/6 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,2000000 | 21,30 | 68.16
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000000 | 26,73 | 42.77
|  |  |  | Sub total: |  |  | 110.93
[5 empty] | BDI | 21.35% | 23.68
|  |  |  | 74022/6 |  | Total Serviços: | 134.61
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 134.61
CPU - AUX | FONTE | 74022/8 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 21,30 | 42.6
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 26,73 | 26.73
|  |  |  | Sub total: |  |  | 69.33
[5 empty] | BDI | 21.35% | 14.8
|  |  |  | 74022/8 |  | Total Serviços: | 84.13
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 84.13
CPU - AUX | FONTE | 74022/9 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8000000 | 21,30 | 38.34
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9000000 | 26,73 | 24.06
|  |  |  | Sub total: |  |  | 62.4
[5 empty] | BDI | 21.35% | 13.32
|  |  |  | 74022/9 |  | Total Serviços: | 75.72
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 75.72
CPU - AUX | FONTE | 74022/10 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,8000000 | 21,30 | 80.94
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,9000000 | 26,73 | 50.79
|  |  |  | Sub total: |  |  | 131.73
[5 empty] | BDI | 21.35% | 28.12
|  |  |  | 74022/10 |  | Total Serviços: | 159.85
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 159.85
CPU - AUX | FONTE | 74022/15 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000000 | 21,30 | 34.08
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000000 | 26,73 | 21.38
|  |  |  | Sub total: |  |  | 55.46
[5 empty] | BDI | 21.35% | 11.84
|  |  |  | 74022/15 |  | Total Serviços: | 67.3
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 67.3
CPU - AUX | FONTE | 74022/19 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,6000000 | 21,30 | 97.98
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3000000 | 26,73 | 61.48
|  |  |  | Sub total: |  |  | 159.46
[5 empty] | BDI | 21.35% | 34.04
|  |  |  | 74022/19 |  | Total Serviços: | 193.5
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 193.5
CPU - AUX | FONTE | 74022/23 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,2000000 | 21,30 | 25.56
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,6000000 | 26,73 | 16.04
|  |  |  | Sub total: |  |  | 41.6
[5 empty] | BDI | 21.35% | 8.88
|  |  |  | 74022/23 |  | Total Serviços: | 50.48
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 50.48
CPU - AUX | FONTE | 74022/42 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,8000000 | 21,30 | 38.34
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9000000 | 26,73 | 24.06
|  |  |  | Sub total: |  |  | 62.4
[5 empty] | BDI | 21.35% | 13.32
|  |  |  | 74022/42 |  | Total Serviços: | 75.72
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 75.72
CPU - AUX | FONTE | 74022/52 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21,30 | 42.6
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26,73 | 26.73
|  |  |  | Sub total: |  |  | 69.33
[5 empty] | BDI | 21.35% | 14.8
|  |  |  | 74022/52 |  | Total Serviços: | 84.13
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 84.13
CPU - AUX | FONTE | 74022/17 | ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.4 | 21,30 | 178.92
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.2 | 26,73 | 112.27
|  |  |  | Sub total: |  |  | 291.19
[5 empty] | BDI | 21.35% | 62.17
|  |  |  | 74022/17 |  | Total Serviços: | 353.36
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 353.36
CPU - AUX | FONTE | 74022/25 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,2000000 | 21,30 | 68.16
COMP. SINAPI | SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6000000 | 26,73 | 42.77
|  |  |  | Sub total: |  |  | 110.93
[5 empty] | BDI | 21.35% | 23.68
|  |  |  | 74022/25 |  | Total Serviços: | 134.61
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 134.61
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI
BDI TSD - Mesorregião Agreste
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2013.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) | 4.01%
2 | Impostos e Taxas (I) | 6.15%
2.1 | ISS | 2.5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) | 1.82%
4 | Despesas Financeiras (AP) | 1.11%
5 | Lucro (L) | 7.3%
| BDI* (%) | 22.34%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1) | Médio, em área e prazo em condições normais de execução
Tipo da Obra: | 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)
ISS municipal: | 5%
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI
Materiais
Atualização em 2013.
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) | 3.45%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | ISS
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
3 | Risco, seguro e garantia (R) | 1.82%
4 | Despesas Financeiras (AP) | 0.85%
5 | Lucro (L) | 5.11%
| BDI* (%) | 15.82%
Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1) | Médio, em área e prazo em condições normais de execução
Tipo da Obra: | 50% de X% (valor da tabela Prefeitura de XXX)
ISS municipal: | 5%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 0 | 0
A | Total | 17.8 | 17.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | - | 18.12 | 0
B2 | Feriados | 3.94 | - | 4.4 | 0
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69 | 0.97 | 0.76
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.79 | 0.63
B7 | Dias de chuva | 1.45 | - | 2.25 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.2 | 0.18
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62 | 7.28 | 5.6
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38 | 44.94 | 15.59
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14 | 4.43 | 3.41
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73 | 5.97 | 4.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89 | 3.85 | 2.96
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43 | 0.37 | 0.29
C | Total | 13.58 | 10.31 | 14.72 | 11.33
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27 | 16.54 | 5.74
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43 | 0.39 | 0.3
D | Total | 9.02 | 3.7 | 16.93 | 6.04
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 113.39 | 69.76
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob_TSD
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TSD EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR/CODEVASF, NO ESTADO PERNAMBUCO - Mesorregião Agreste
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1.13 | 1 | 1.13
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1.13 | 1 | 1.13
Mobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 30 | 1 | 30
Desmobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 30 | 1 | 30
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 31.13
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 31.13
Peso das máquinas:
|  |  | Motoniveladora |  |  | 12.47 | ton
|  |  | Trator de Esteira |  |  | 19 | ton
|  |  | Trator de pneus |  |  | 8.21 | ton
|  |  | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  |  | 15.33 | ton
|  |  | Rolo Compactador Liso |  |  | 15.33 | ton
|  |  | Escavadeira Hidráulica |  |  | 21 | ton
|  |  |  | Total |  | 91.34 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 2843.41 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 2843.41 | t x km
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba