## Informática (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
| MÊS-BASE: | 2014-11-01 |  |  |  | Custo Equipamento R$ | Vida Útil (Ano) | Meses p/Ano de Uso | Valor Percentual Residual | Depreciação Mensal - R$
Item | Preço 1 Aluguel | Preço 2 Aluguel | Preço 3 Aluguel | MÉDIA |  | 2000 | 4 | 12 | 10% | 37.5
COMPUTADOR DESKTOP + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE | 700 |  |  | 700 |  | 27300 | 4 | 12 | 50% | 284.38
NOTEBOOK + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE | 0 |  |  | 0
Impressora A4 (Multifuncional a laser) |  | 280 | 1200 | 740
Impressora A3 |  | 820 | 800 | 810
Item | PREÇO DE AQUISIÇÃO 1 | PREÇO DE AQUISIÇÃO 2 | PREÇO DE AQUISIÇÃO 3 | MÉDIA | ALUGUEL MENSAL
Aplicativo Gráfico / Web - Uma única Licença | 0 |  |  | 0 | 37.5
Aplicativos de planejamento e gerenciamento (Auto CAD Ultimate e MS- PROJECT) - Uma única licença | 0 |  |  | 0 | 284.38
ITENS NO ORÇAMENTO
COMPUTADOR
TIPO | Quantidade | Valor Médio
COMPUTADOR (NOTEBOOK OU DESKTOP) + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE | 1 | 350
IMPRESSORAS
TIPO | Quantidade (a) | Valor (b)
Impressora A4 (Multifuncional a jato de tinta) | 1 | 740
Impressora A3 | 1 | 810
APLICATIVOS
TIPO | Quantidade | Valor Médio
Aplicativo Gráfico / Web - Uma única Licença | 1 | 37.5
Aplicativos de planejamento e gerenciamento (Auto CAD Ultimate e MS- PROJECT) - Uma única licença | 1 | 284.38
Note on C7: Usuário do Windows: Wanda materiais para Escritório
Note on D7: Usuário do Windows: Gráfica Futura
Note on C8: Usuário do Windows: Wanda materiais para Escritório
Note on D8: Usuário do Windows: Gráfica Futura

## Lista Equipamentos Previstos (hidden)
Descrição |  | Unid | Qtd.
F.1 - Veículos
| Sedan - 71 a 115 CV | veic. | 7
| Caminhonete Pick-Up - 140A 165 CV | veic. | 2
F.2- Equipamentos
| Instrumental de Topografia | equip. | 5
| GPS | equip. | 5
* | Computador (Notebook ou Desktop e Software Operacional + Office) | equip. | 19
* | Impressora A4 | equip. | 5
* | Impressora A3 | equip. | 2
* | Aplicativo Orçamento (licenças) | equip. | 6
* | Aplicativo Gráfico / Web | equip. | 1
* | Aplicativo Gráfico para Desenho Técnico (Auto CAD Ultimate / Civil 3d) | equip. | 12
* | Aplicativos de planejamento e gerenciamento (MS-Project) | equip. | 10
F.3- Instalações e Mobiliário
| Escritório | unid. | 5
| Alojamento p/ pessoal | unid. | 0
| Mobiliário p/ Escritório | unid. | 5
| Mobiliário de Alojamento p/ pessoal | unid. | 0
F.4 - Serviços Gráficos
|  | unid. | 1

## Resumo ATA
Composição da Ata de SRP
Itens | Descrição | unid |  | qtde de meses | R$/MÊS | Enc. Sociais | Custos Adm | Rem. da Empres | Despesas Fiscais | TOTAL/MENSAL | Total Ata
A1 - NÍVEL SUPERIOR | [10 empty] | 9224346.6
1 | Engenheiro - Profissional Pleno | mês | 1 | 60 | 15304.96 | 10676.74 | 3060.99 | 2323.42 | 5213.05 | 36579.16 | 2194749.6
2 | Engenheiro - Profissional Júnior | mês | 5 | 300 | 9724 | 6783.46 | 1944.8 | 1476.18 | 3312.11 | 23240.55 | 6972165
3 | Despesas com Viagens A1 | mês |  | 300 | 152 | 0 | 0 | 12.16 | 27.28 | 191.44 | 57432
A2 - NÍVEL TÉCNICO | [10 empty] | 15816190.78
4 | Técnico - Profissional Senior | mês | 1 | 60 | 6716.16 | 4685.19 | 1343.23 | 1019.57 | 2287.6 | 16051.75 | 963105
5 | Técnico Auxiliar (Campo) | mês | 15 | 900 | 1726.56 | 1204.45 | 345.31 | 262.11 | 588.09 | 4126.52 | 3713868
6 | Técnico de Edificações | mês | 2 | 120 | 2397.34 | 1672.38 | 479.47 | 363.94 | 816.56 | 5729.69 | 687562.78
7 | Técnico em Segurança do Trabalho | mês | 2 | 120 | 2487.94 | 1735.59 | 497.59 | 377.69 | 847.42 | 5946.23 | 713547
8 | Técnico Auxiliar (Laboratorista) | mês | 10 | 600 | 1726.56 | 1204.45 | 345.31 | 262.11 | 588.09 | 4126.52 | 2475912
9 | Servente Contínuo (Auxiliar de Laboratório) | mês | 20 | 1200 | 1219.68 | 850.85 | 243.94 | 185.16 | 415.44 | 2915.07 | 3498084
EQUIPE DE TOPOGRFIA
10 | Topógrafo | mês | 5 | 300 | 2490 | 1737.02 | 498 | 378 | 848.12 | 5951.14 | 1785342
11 | Servente Contínuo (Auxiliar de Topografia) | mês | 10 | 600 | 1219.68 | 850.85 | 243.94 | 185.16 | 415.44 | 2915.07 | 1749042
12 | Despesas com Viagens A2 | mês |  | 1200 | 152 | 0 | 0 | 12.16 | 27.28 | 191.44 | 229728
DESPESAS GERAIS | [10 empty] | 9927870
VEÍCULOS | [10 empty] | 5666094
13 | Veículo leve - 71 a 115 CV | veic. |  | 1200 | 3421.48 | 0 | 0 | 273.72 | 614.14 | 4309.34 | 5171208
14 | PICK-UP - CD 4X4 Diesel | veic. |  | 60 | 6548.73 | 0 | 0 | 523.9 | 1175.47 | 8248.1 | 494886
EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 3240663
15 | Instrumental de Topografia | equip. | 5 | 300 | 1860.05 | 0 | 0 | 148.8 | 333.87 | 2342.72 | 702816
16 | Laboratório de Solos | equip. | 5 | 300 | 2638.66 | 0 | 0 | 211.09 | 473.63 | 3323.38 | 997014
17 | Laboratório de Betume | equip. | 5 | 300 | 4077.91 | 0 | 0 | 326.23 | 731.97 | 5136.11 | 1540833
ESCRITÓRIO | [10 empty] | 1021113
18 | Mobiliário de Escritório | unid. |  | 300 | 812.72 | 0 | 0 | 65.02 | 145.88 | 1023.62 | 307086
19 | Escritório | unid. |  | 300 | 1889.71 | 0 | 0 | 151.18 | 339.2 | 2380.09 | 714027
TOTAL GERAL | [10 empty] | 34968407.38
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## PFS - Resumo Orçamento
ANEXO III - RESUMO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS |  |  |  | CODIGO:
PFS-A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ESTADO: PERNAMBUCO LOTE: |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2020 (DNIT) JANEIRO/2020 (CODEVASF) AGOSTO/2021 (SINAPI)
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR (R$)
|  |  | PARCIAL (R$) | TOTAL (R$)
A - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  | 10356964.8
A.1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 3835497.6
A.2 - Pessoal de Nível Técnico |  |  | 6521467.2
B - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 7225018.64
Taxas | 69.76 | % do item "A" | 7225018.64
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 2071392.96
Taxas | 20 | % do item "A" | 2071392.96
D - DESPESAS GERAIS |  |  |  | 8110433.4
D.1 - VEÍCULOS |  |  | 4498700.4
D.2 - EQUIPAMENTOS |  |  | 2572998
D.4 - MOBILIÁRIO |  |  | 810735
D.5 - OUTRAS DESPESAS |  |  | 228000
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) |  |  |  | 27763809.8
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  | 2221104.78
Taxas | 8 | % do item "I" | 2221104.78
III - DESPESAS FISCAIS |  |  |  | 4983492.8
Taxas | 16.62 | % do item "I+II" | 4983492.8
TOTAL DO ORÇAMENTO I+II+III |  |  |  | 34968407.38
PRAZO = 365 d.c
2914033.95
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Resumo Orç (BRANCO) (hidden)
RESUMO DE ORÇAMENTO REFERENCIAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUAS PONTES NA BR-425/RO (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO) Rodovia: BR - 425/RO Trecho: Entr. BR-364(B) – Fronteira Brasil/Bolívia (Guajará Mirim/RO) Subtrecho: Entr. BR-364(B) – Fronteira Brasil/Bolívia (Guajará Mirim/RO Segmento: km 51,70 - Ponte sobre o Rio Araras km 79,70 - Ponte sobre o Rio Ribeirão Extensão: 105,00 m - Ponte sobre o Rio Araras 110,00 m - Ponte sobre o Rio Ribeirão |  |  |  |  | DATA BASE: JULHO/2020
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALOR (R$)
|  |  |  | PARCIAL (R$) | TOTAL (R$)
A - EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 0
| A.1 - Pessoal de Nível Superior |  |  | 0
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico |  |  | 0
| A.3 - Pessoal Nível Auxiliar |  |  | 0
B - CONSULTORIA ESPECIAL |  |  |  | 0 | 0
C - ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 0
| Taxas | 84.04 | % do item "A" | 0
D- ENCARGOS SOCIAIS - CONSULTOR ESPECIAL - PJ |  |  |  |  | 0
| Taxas | 20 | % do item "B" | 0
E - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 0
| Taxas | 30 | % do item "A" | 0
F - DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 0
F.1 - VEÍCULOS |  |  |  | 0
F.2 - EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
F.3 - IMOVÉIS |  |  |  | 0
F.4 - MOBILIÁRIO |  |  |  | 0
F.5 - ENSAIOS ESPECIAIS |  |  |  | 0
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D+E+F) |  |  |  |  | 0
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA |  |  |  |  | 0
| Taxas | 12 | % do item "I" | 0
III - DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | 0
| Taxas | 16.62 | % do item "I+II" | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO I+II+III |  |  |  |  | 0
PRAZO = 720 .d.c

## PFS- I- Orçam Base
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS | [7 empty] | CODIGO:
PFS-I
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ESTADO: PERNAMBUCO LOTE: | [7 empty] | DATA BASE: JULHO/2020 (DNIT) JANEIRO/2020 (CODEVASF) AGOSTO/2021 (SINAPI)
Descrição | Código | Unid | Qtd. | Participação Mensal Média | Prazo (meses) | Qtde Total Mês | Preço Unitário (R$/Mês) | Preço Total (R$)
Pessoal | Nível Funcional |  | a | b | c | d=a*b*c | e | f=d*e
|  |  | SUBTOTAL A = (A1+A2) |  |  |  |  | 10356964.8
A.1 - NÍVEL SUPERIOR | [7 empty] | 3835497.6
Engenheiro - Profissional Pleno | P1 | mês | 1 | 100% | 60 | 60 | 15304.96 | 918297.6
Engenheiro - Profissional Júnior | P3 | mês | 5 | 100% | 60 | 300 | 9724 | 2917200
0
A.2 - NÍVEL TÉCNICO | [7 empty] | 6521467.2
Técnico - Profissional Senior | T0 | mês | 1 | 100% | 60 | 60 | 6716.16 | 402969.6
Técnico Auxiliar (Campo) | T3 | mês | 15 | 100% | 60 | 900 | 1726.56 | 1553904
Topógrafo | T2 | mês | 5 | 100% | 60 | 300 | 2490 | 747000
Técnico de Edificações | T2 | mês | 2 | 100% | 60 | 120 | 2397.34 | 287680.8
Técnico em Segurança do Trabalho | T2 | mês | 2 | 100% | 60 | 120 | 2487.94 | 298552.8
Servente Contínuo (Auxiliar de Topografia) | T4 | mês | 10 | 100% | 60 | 600 | 1219.68 | 731808
Técnico Auxiliar (Laboratorista) | T3 | mês | 10 | 100% | 60 | 600 | 1726.56 | 1035936
Servente Contínuo (Auxiliar de Laboratório) | T4 | mês | 20 | 100% | 60 | 1200 | 1219.68 | 1463616
B - Encargos Sociais (_% de A) | 69.76% |  | Subtotal B |  |  |  |  | 7225018.64
C - Custos Administrativos (_% de A) | 20% |  | Subtotal C |  |  |  |  | 2071392.96
D - Despesas Gerais
D.1 - Veículos | [7 empty] | 4498700.4
Veículo leve - 71 a 115 CV |  | veic. | 20 | 100% | 60 | 1200 | 3421.48 | 4105776
PICK-UP - CD 4X4 Diesel |  | veic. | 1 | 100% | 60 | 60 | 6548.74 | 392924.4
D.2 - Equipamentos | [7 empty] | 2572998
Instrumental de Topografia |  | equip. | 5 | 100% | 60 | 300 | 1860.06 | 558018
Laboratório de Solos |  | equip. | 5 | 100% | 60 | 300 | 2638.67 | 791601
Laboratório de Betume |  | equip. | 5 | 100% | 60 | 300 | 4077.93 | 1223379
D.3 - Escritorio | [7 empty] | 810735
Mobiliário de Escritório |  | unid. | 5 | 100% | 60 | 300 | 812.73 | 243819
Escritório |  | unid. | 5 | 100% | 60 | 300 | 1889.72 | 566916
D.4 - Outras Despesas | [7 empty] | 228000
Despesas com Viagens A1 |  | mês | 5 | 100% | 60 | 300 | 152 | 45600
Despesas com Viagens A2 |  | mês | 20 | 100% | 60 | 1200 | 152 | 182400
|  |  | Subtotal D |  |  |  |  | 8110433.4
TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS |  |  | ( A + B + C+ D ) |  |  |  |  | 27763809.8
II - CUSTOS INDIRETOS
II.1 - Remuneração da Empresa (_% de I) | 8% |  | Subtotal II.1 |  |  |  |  | 2221104.78
II.2 - Despesas Fiscais [(_% de I + II.1)] | 16.62% |  | Subtotal II.2 |  |  |  |  | 4983492.8
TOTAL DO ITEM II - CUSTOS INDIRETOS | ( II.1 + II.2 ) | [6 empty] | 7204597.58
TOTAL GERAL ( I + II ) | [7 empty] | 34968407.38
Limites Máximos Admissíveis: C = 69,42% D= 20,00% E= 30,00% II.1 = 12,00% II.2 = 16,62% Tempo Estimado de Realização dos Serviços 365 d.c | [5 empty] | CUSTO ESTIMADO MENSAL |  | 582806.79
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## orçam (BRANCO) (hidden)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUAS PONTES NA BR-425/RO (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO). ESTADO: RONDÔNIA LOTE: ÚNICO Prazo: 720 d.c
ANEXO II | ANEXO I
ORÇAMENTO REFERENCIAL
DATA BASE: jul/2020
| Descrição |  | Código | Unid | Qtd. | Participação Mensal Média | Prazo (meses) | Qtde Total Mês | Preço Unitário (R$/Mês) | Preço Total (R$)
| Pessoal |  | Nível Funcional |  | a | b | c | d=a*b*c | e | f=d*e
[5 empty] | SUBTOTAL A = (A1+A2+A3) |  |  |  |  | 0
| A.1 - NÍVEL SUPERIOR | [8 empty] | 0
| Engenheiro Sênior/Obras de Arte Especiais |  | P0 | mês | 1 | 100% | 24 | 24
| Engenheiro Ambiental |  | P4 | mês | 1 | 100% | 24 | 24
| Arqueólogo |  | P4 | mês | 1 | 100% | 24 | 24
| A.2 - NÍVEL TÉCNICO | [8 empty] | 0
| Técnico Pleno (Auxiliar de Engenheiro / Inspetor de Campo) - Assessoria na Análise de Projetos e acompanhamento de obras |  | T2 | mês | 1 | 100% | 24 | 24
| Técnico Pleno (Topógrafo) |  | T2 | mês | 1 | 100% | 24 | 24
| Técnico Auxiliar (Auxiliar de Topografia) |  | T4 | mês | 1 | 100% | 24 | 24
| Técnico Pleno (Laboratorista) |  | T2 | mês | 1 | 100% | 24 | 24
| Técnico Auxiliar (Auxiliar de Laboratório) |  | T4 | mês | 2 | 100% | 24 | 48
| A.3 - NÍVEL AUXILIAR | [8 empty] | 0
| Secretária |  | A1 | mês | 1 | 100% | 24 | 24
| Auxiliar de Escritório (Operador de Microcomputador) |  | A2 | mês | 0 | 100% | 24 | 0
| Motorista |  | A2 | mês |  | 100% | 24 | 0
| B - CONSULTORIA ESPECIAL | [8 empty] | 0
| Consultor Especial |  | CM | mês | 0 | 15% | 24 | 0
| C - Encargos Sociais (_% de A) |  | 84.04% |  | Subtotal C |  |  |  |  | 0
| D - E. Sociais - Consultor Especial - PJ (_% de B) |  | 20% |  | Subtotal D |  |  |  |  | 0
| E - Custos Administrativos (_% de A) |  | 30% |  | Subtotal E |  |  |  |  | 0
F- Despesas Gerais
| F.1 - Veículos | [8 empty] | 0
| Sedan - 71 a 115 CV |  |  | veic. | 2 | 100% | 24 | 48
| Caminhonete - 71 a 115cv |  |  | veic. | 1 | 100% | 24 | 24
| Caminhão para Viga Benkelman |  |  | veic. | 1 | 100% | 1 | 1
| F.2- Equipamentos | [8 empty] | 0
| Instrumental de Topografia |  |  | equip. | 1 | 100% | 24 | 24
| Laboratório de Concreto |  |  | equip. | 1 | 100% | 20 | 20
| Laboratório de Solos |  |  | equip. | 1 | 100% | 2 | 2
| Laboratório de Betume |  |  | equip. | 1 | 100% | 1 | 1
| Viga Benkelman |  |  | equip. | 1 | 100% | 1 | 1
| F.3- Imóveis | [8 empty] | 0
| Escritório |  |  | unid. | 1 | 100% | 24 | 24
| Casa para Engenheiro |  |  | unid. | 1 | 100% | 24 | 24
| Alojamento para Pessoal |  |  | unid. | 1 | 100% | 24 | 24
| F.4- Mobiliário | [8 empty] | 0
| Mobiliário de Escritório |  |  | unid. | 1 | 100% | 24 | 24
| Mobiliário de Alojamento p/ Pessoal |  |  | unid. | 1 | 100% | 24 | 24
| F.5 - Ensaios Especiais | [8 empty] | 0
| Ensaios Especiais |  |  | UD | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal F |  |  |  |  | 0
| TOTAL DO ITEM I - CUSTOS DIRETOS |  |  |  | ( A + B + C+ D + E + F ) |  |  |  |  | 0
II - CUSTOS INDIRETOS
| II.1 - Remuneração da Empresa (_% de I) |  | 12% |  | Subtotal II.1 |  |  |  |  | 0
| II.2 - Despesas Fiscais [(_% de I + II.1)] |  | 16.62% |  | Subtotal II.2 |  |  |  |  | 0
| TOTAL DO ITEM II - CUSTOS INDIRETOS |  | ( II.1 + II.2 ) | [6 empty] | 0
| TOTAL GERAL ( I + II ) | [8 empty] | 0
| Limites Máximos Admissíveis: C = 84,04% D= 20,00% E= 30,00% II.1 = 12,00% II.2 = 16,62% Tempo Estimado de Realização dos Serviços 720.d.c | [6 empty] | CUSTO ESTIMADO MENSAL |  | 0
VALORES REFERENCIAIS:
Tabela de Consultoria do DNIT, instituída por meio da Instrução de Serviço DG nº 03/2012.
Percentuais de encargos sociais e custos administrativos, em conformidade com recomendação constante do Ofício nº 535/2011-TCU/SECOB-1
Os valores referenciais para veículos envolvem aluguel e combustível.
| CARGO |  | NIVEL FUNCIONAL |  | QUALIFICAÇÃO EXIGIDA |  |  |  | FUNÇÃO CONTEMPLADA
|  | CONSULTOR ESPECIAL | CM |  | Engenheiro ou Profissional com, no mínimo, Doutorado na área de interesse, e/ou Experiência Profissional >= 15 anos |  |  |  | Especialista em Engenharia (Todas) Especialista em Arquitetura Especialista na Área Social Especialista na Área Ambiental Especialista na Área Financeira Especialista na Área Administrativa Especialista na Área Contábil Especialista na Área Economia
|  | COORDENADOR | P0 |  | Engenheiro ou Profissional - Experiência Profissional >= 10 anos |  |  |  | Coordenador Geral Coordenador de Gerenciamento. Coordenador de Fiscalização Coordenador de Planejamento Administrador de Contratos Coordenador de Apoio Assistencial
|  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR | P1 |  | Experiência Profissional >= 8 anos |  |  |  | Profissional em : Engenharia (todas) Arquitetura e Urbanismo Profissional ärea Social (serviço social, ciências sociais, Sociólogo, etc) Profissional Área Ambiental Contador Administrador Economista Área de Comunicação Social (Jornalista, Assessor de Comunicação, etc.) Profissionais ärea de T.I (Programador, Analista de Sistema) Geologia Biologia Área Jurídica (Advogado, Assessor jurídico, etc) Topografia
|  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO | P2 |  | Experiência Profissional >= 5 anos
|  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR | P3 |  | Experiência Profissional >= 2 anos
|  | ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR | P4 |  | Formação 3º Grau
|  | TÉCNICO SÊNIOR | T2 |  | 2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 10 anos |  |  |  | Auxiliar de Engenharia Inspetor de Campo Fiscal de Campo Técnico em Edificações Técnico em estradas Técnico em Segurança do Trabalho Técnico em Contabilidade Técnico em Medicina do Trabalho Laboratorista (Chefe, Auxiliar) Topógrafo (Chefe, Auxiliar) Telefonista Escriturário Auxiliares (Escritório, Administrativo, etc)
|  | TÉCNICO SÊNIOR | T1 |  | 2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 8 anos
|  | TÉCNICO PLENO | T2 |  | 2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos
|  | TÉCNICO JÚNIOR | T3 |  | 2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 anos
|  | TÉCNICO AUXILIAR | T4 |  | Formação - 2º Grau Completo
|  | TÉCNICO | T5 |  | Formação Técnica e/ou Experiência Profissional |  |  |  | Calculista Desenhista / Cadista Operador de Computador
|  | CHEFE DE ESCRITÓRIO | A0 |  | 2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos |  |  |  | Chefe de Escritório Secretária Executiva
|  | SECRETÁRIA (O) | A1 |  | Experiência Profissional |  |  |  | Secretária
|  | DATILÓGRAFO/MOTORISTA | A2 |  | Experiência Profissional |  |  |  | motorista
|  | SERVENTES / CONTÍNUOS | A3 |  | Experiência Profissional |  |  |  | Aux. De Serviços Gerais Copeiro Zelador
|  | VIGIAS | A4 |  | Experiência Profissional |  |  |  | Vigias

## PFS_II Equipe
SALÁRIOS E ENCARGOS DA EQUIPE | [8 empty] | CODIGO:
PFS-II
NOME DA CONSULTORA:
NOME DA CONSULTORA: |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL:
CATEGORIA FUNCIONAL | CATEGORIA | TOTAL DE | TOTAL DE | SALÁRIO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TOTAL CUSTO | TAXA DE
|  | HOMENS | MESES | MENSAL (R$) | SALÁRIOS DE | SALÁRIOS DE | E. SOCIAIS DE | E. SOCIAIS DE | ENCARGOS SOCIAIS
[5 empty] | MENSAL | ANUAL | MENSAL | ANUAL | %
Engenheiro - Profissional Pleno | P1 | 1 | 12 | 15304.96 | 15304.96 | 183659.52 | 10676.74 | 128120.88 | 69.76%
Engenheiro - Profissional Júnior | P3 | 5 | 12 | 9724 | 48620 | 583440 | 33917.31 | 407007.74 | 69.76%
Técnico - Profissional Senior | T0 | 1 | 12 | 6716.16 | 6716.16 | 80593.92 | 4685.19 | 56222.32 | 69.76%
Técnico Auxiliar (Campo) | T3 | 15 | 12 | 1726.56 | 25898.4 | 310780.8 | 18066.72 | 216800.69 | 69.76%
Topógrafo | T2 | 5 | 12 | 2490 | 12450 | 149400 | 8685.12 | 104221.44 | 69.76%
Técnico de Edificações | T2 | 2 | 12 | 2397.34 | 4794.68 | 57536.16 | 3344.77 | 40137.23 | 69.76%
Técnico em Segurança do Trabalho | T2 | 2 | 12 | 2487.94 | 4975.88 | 59710.56 | 3471.17 | 41654.09 | 69.76%
Servente Contínuo (Auxiliar de Topografia) | T4 | 10 | 12 | 1219.68 | 12196.8 | 146361.6 | 8508.49 | 102101.85 | 69.76%
Técnico Auxiliar (Laboratorista) | T3 | 10 | 12 | 1726.56 | 17265.6 | 207187.2 | 12044.48 | 144533.79 | 69.76%
Servente Contínuo (Auxiliar de Laboratório) | T4 | 20 | 12 | 1219.68 | 24393.6 | 292723.2 | 17016.98 | 204203.7 | 69.76%
TOTAIS |  |  |  |  | 172616.08 | 2071392.96 | 120416.97 | 1445003.73
NOME DO INFORMANTE: | [6 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [7 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PFS-VII
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## PFS_III Diarias
DESPESAS COM MORADIAS, ALIMENTAÇÕES E VIAGENS | [13 empty] | CODIGO:
PFS-III
NOME DA CONSULTORA:
|  |  | OBJETO: | [10 empty] | EDITAL:
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL
| CATEGORIA | ALIMENTAÇÃO | [5 empty] | DIÁRIAS/AJUDA DE MORADIA
EQUIPE |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO |  |  | NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  | NÍVEL TÉC/AUX/APOIO
|  | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO DIÁRIA (R$) | QUANT. | CUSTO MORADIA (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | CUSTO DIÁRIA (R$) | QUANT. | CUSTO MORADIA (R$) | TOTAL (R$)
Engenheiro - Profissional Pleno | P1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 152 | 60 |  | 45600 | 0 |  |  |  | 0
Engenheiro - Profissional Júnior | P3
Técnico - Profissional Senior | T0
Técnico Auxiliar (Campo) | T3
Topógrafo | T2
Técnico de Edificações | T2
Técnico em Segurança do Trabalho | T2 | [11 empty] | 20 | 152 | 60 |  | 182400
Servente Contínuo (Auxiliar de Topografia) | T4
Técnico Auxiliar (Laboratorista) | T3
Servente Contínuo (Auxiliar de Laboratório) | T4
TOTAIS COM ALIMENTAÇÃO/DIÁRIAS |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 45600 |  |  |  |  | 182400
TOTAL GERAL COM ALIMENTAÇÃO/ DIÁRIAS | [12 empty] | 228000
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [13 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## PFS_VI Despesas Fiscais
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendencia Regional
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS |  |  |  | CODIGO:
PFS-VI
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAÇÃO: | OBJETO:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | DF % | DF' %
1 - ISS |  |  | 5
2 - PIS |  |  | 1.65
3 - COFINS |  |  | 7.6
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 14.25 | 16.62
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 } x 100
ou seja, para o valor máximo de 11,25%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será:
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1125 ) ] - 1 } x 100
DF' =0,1268 ou 12,68%
OBSERVAÇÕES

## PFS_V_Det. Custos Adm
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendencia Regional
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | CODIGO:
PFS-V
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAÇÃO: |  | OBJETO:
Ceará |  | Apoio instalação de cisternas e módulos sanitários
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
%
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 20%
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 20%
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## PFS_IV Desp Gerais
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendencia Regional
DESPESAS GERAIS | [5 empty] | CODIGO:
PFS-IV
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAÇÃO: |  | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | CUSTOS (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | VEÍCULOS
1.1 | Veículo leve, 71 a 115 CV, com ar condicionado, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos |  | mês | 1200 | 3421.48 | 4105776
1.2 | PICK-UP - CD 4X4 Diesel, com ar condicionado, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos. |  | mês | 60 | 6548.74 | 392924.4
2 | EQUIPAMENTOS
2.1 | Instrumental de Topografia |  | mês | 300 | 1860.06 | 558018
2.2 | Laboratório de Solos |  | mês | 300 | 2638.67 | 791601
2.3 | Laboratório de Betume |  | mês | 300 | 4077.93 | 1223379
3 | ESCRITÓRIO
3.1 | Mobiliário de Escritório |  | mês | 300 | 812.73 | 243819
3.2 | Escritório |  | mês | 300 | 1889.72 | 566916
| TOTAL DE DESPESAS GERAIS |  |  |  |  | 7882433.4
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA:

## PFS_VII Det_ Enc_ Soc_
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendencia Regional
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | CODIGO:
PFS-VII
NOME DA CONSULTORA:
LOCALIZAÇÃO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL:
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  |  | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  |  | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA |  |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho |  |  | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS |  |  | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  |  | 18.06% | Não incide | 18.06% | Não incide
B2 | Feriados |  |  | 4.33% | Não incide | 4.33% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade |  |  | 0.88% | 0.67% | 0.88% | 0.67%
B4 | 13º Salário |  |  | 10.87% | 8.33% | 10.87% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  |  | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  |  | 0.72% | 0.56% | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  |  | 2.19% | Não incide | 2.19% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  |  | 7.96% | 6.1% | 7.96% | 6.1%
B10 | Salário Maternidade |  |  | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 45.22% | 15.83% | 45.22% | 15.83%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso prévio (indenizado) |  |  | 4.73% | 3.63% | 4.73% | 3.63%
C2 | Aviso prévio (trabalhado) |  |  | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias (indenizadas) |  |  | 5.31% | 4.07% | 5.31% | 4.07%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 3.76% | 2.88% | 3.76% | 2.88%
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.4% | 0.31% | 0.4% | 0.31%
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 14.31% | 10.98% | 14.31% | 10.98%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  | 7.6% | 2.66% | 16.64% | 5.83%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  |  | 0.4% | 0.31% | 0.42% | 0.32%
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 8% | 2.97% | 17.06% | 6.15%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 84.33% | 46.58% | 113.4% | 69.76%
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [5 empty] | DATA:
Observação:

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | Data Licitação/Proposta.:
Prazo Inicial: Lote: Único data base:
PERÍODO |  |  | PERÍODO - DIAS
DIAS ACUMULADOS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 365
FÍSICO | Relatórios Mensais | Unid.
FINANCEIRO | PARCIAL | % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  | R$ | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95 | 2914033.95
| ACUMULADO | % | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 100%
|  | R$ | 2914033.95 | 5828067.9 | 8742101.85 | 11656135.8 | 14570169.75 | 17484203.7 | 20398237.65 | 23312271.6 | 26226305.55 | 29140339.5 | 32054373.45 | 34968407.4
Orçamento Referencial - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NAS MESORREGIÕES DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR CODEVASF Nome da Empresa IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DA RESPONSÁVEL
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Cron. Físico-Finan (BRANCO) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | Data Licitação/Proposta.:
Prazo Inicial: Lote: Único Ref.:MÊS-BASE julho/2020
PÉRIODO |  |  | PERÍODO - DIAS
DIAS ACUMULADOS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
FÍSICO | Relatórios Mensais | Unid.
FINANCEIRO | PARCIAL | % | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  | R$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ACUMULADO | % | 8.33% | 16.66% | 24.99% | 33.32% | 41.65% | 49.98% | 58.31% | 66.64% | 74.97% | 83.3% | 91.63% | 99.96%
|  | R$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
PÉRIODO |  |  | PERÍODO - DIAS
DIAS ACUMULADOS |  |  | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
FÍSICO | Relatórios Mensais | Unid.
FINANCEIRO | PARCIAL | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ACUMULADO | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Orçamento Referencial - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUAS PONTES NA BR-425/RO (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO) Nome da Empresa IDENTIFICAÇÃO,QUALIFICAÇÃOE ASSINATURA DA RESPONSÁVEL

## Tconsul DNIT
TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA - DNIT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Data-Base:
2020-07-01
Item | Tipo | Mês | 2020-07-01
Nível Superior | Consultor Especial | CM | 21182.87
| Coordenador Geral | P0 | 18408.34
| Engenheiro / Profissional Sênior | P1 | 14505.08
| Engenheiro / Profissional Pleno | P2 | 11347.68
| Engenheiro / Profissional Júnior | P3 | 9335.82
| Engenheiro / Profissional Auxiliar | P4 | 8882.5
Nível Técnico | Técnico Especial | T0 | 6576.05
| Técnico Sênior | T1 | 5015.7
| Técnico Pleno | T2 | 3793.13
| Técnico Júnior | T3 | 3044.5
| Técnico Auxiliar | T4 | 2274.43
|  | T5 | #REF!
|  | T6 | #REF!
Nível Auxiliar | Chefe de Escritório | A0 | 5268.86
| Secretária (o) | A1 | 3164.02
| Auxiliar de Escritório / de Campo / Motorista | A2 | 2044.22
| Serventes / Contínuos | A3 | 1782.1
| Vigias | A4 | 1816.28
Veículo | Sedan - 71 a 115cv | - | 3366.25
| Caminhonete - 71 a 115cv | - | 3561.89
| Caminhonete - 140 a 165cv | - | 5032.54
| Van - 120 a 140cv | - | 6600.51
| Caminhão para Viga Benkelman | - | 11311.06
Equipamentos | Instrumental de Topografia | - | 1860.06
| GPS | - | 326.84
| Viga Benkelman | - | 1705.77
| Falling Wheight Deflectometer - FWD | - | 13563.79
| Integrador Maysmeter | - | 8527.8
| Laboratório de Solos | - | 2638.67
| Laboratório de Betume | - | 4077.93
| Laboratório de Concreto | - | 3238.36
Imóveis | Escritório | - | 1889.72
| Casa para Engenheiro | - | 2167.38
| Alojamento para Pessoal | - | 1896.45
Mobiliário | de Escritório | - | 812.73
| de Alojamento Pessoal | - | 677.3
C - CONSULTOR ESPECIAL (Engenheiro ou Profissional com, no mínimo, Doutorado na área de interesse, e/ou Experiência Profissional >= 15 anos)
P0 - COORDENADOR (Engenheiro ou Profissional - Experiência Profissional >= 10 anos)
P1 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL SÊNIOR (Experiência Profissional >= 8 anos)
P2 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL PLENO (Experiência Profissional >= 5 anos)
P3 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL JÚNIOR (Experiência Profissional >= 2 anos)
P4 - ENGENHEIRO/PROFISSIONAL AUXILIAR (Formação 3º Grau)
T0 - TÉCNICO ESPECIAL (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 10 anos)
T1 - TÉCNICO SÊNIOR (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 8 anos)
T2 - TÉCNICO PLENO (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos)
T3 - TÉCNICO JÚNIOR (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 anos)
T4 - TÉCNICO AUXILIAR (Formação - 2º Grau Completo)
A0 - CHEFE DE ESCRITÓRIO (2º Grau Completo - Experiência Profissional >= 5 anos)
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Cálculo Desembolso (hidden)
CÁLCULO DE DESEMBOLSO MENSAL
Janeiro | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Fevereiro | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Março | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Abril | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Maio | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Junho | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Julho | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Agosto | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Setembro | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Outubro | -- | 2914033.95 | 2914033.95 | 34968407.38
Novembro | -- | 2914033.95 | 2914033.95
Dezembro | 2914033.95 | 2914033.95
Total | 2914033.95 | 34968407.4 | 32054373.45

## Critérios de Pagamento (hidden)
NÃO É NECESSÁRIO INSERIR COMO ANEXO DO EDITAL - TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ESTÃO EXPOSTAS NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Critérios de Pagamento
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | UNID |  | QUANT | PERCENTUAL S/ PREÇO GLOBAL | VALOR TOTAL
PROJETO
P1 | Assessoramento de Engenharia
P1.1 | Gestão de Planejamento e Projetos | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 22% | 9518554.4
P1.2 | Gestão de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 22.87% | 9894931.33
P1.3 | Gestão de Construção | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 28.27% | 12231990.61
P2 | Assessoramento Gerencial
P2.1 | Assessoria Orçamentária, Financeira e Contábil | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 3.773% | 1632510.05
P2.2 | Assessoria para demandas de Órgãos de Controle | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 5.907% | 2556100.44
P2.3 | Assessoria de Comunicação Social | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 4.877% | 2110402.31
P2.4 | Assessoria de Tecnologia da Informação | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 4.016% | 1737919.83
P2.5 | Gestão de Apoio Administrativo | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 8.295% | 3589254.69
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 100% | 43271663.66
Critérios de Pagamento
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | UNID |  | QUANT | PERCENTUAL S/ PREÇO GLOBAL | VALOR TOTAL
PROJETO
P1 | Assessoramento de Engenharia
P1.1 | Gestão de Planejamento e Projetos | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 22%
P1.2 | Gestão de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 22.87%
P1.3 | Gestão de Construção | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 28.27%
P2 | Assessoramento Gerencial
P2.1 | Assessoria Orçamentária, Financeira e Contábil | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 3.773%
P2.2 | Assessoria para demandas de Órgãos de Controle | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 5.907%
P2.3 | Assessoria de Comunicação Social | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 4.877%
P2.4 | Assessoria de Tecnologia da Informação | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 4.016%
P2.5 | Gestão de Apoio Administrativo | Relatório | CONSULTORIA | 36 | 8.295%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 100%

## Tconsul Codevasf
CODEVASF
SALÁRIOS - ENGENHARIA CONSULTIVA - 2020 DATA: janeiro/2020 Localidade: Pernambuco
Encargos Sociais - Horista: 113,73% Mensalista: 70,16%
SM = R$ 1.045,00
Categoria | Profissional | Salário-hora adotado (R$) | Sal. Mensal (R$) | Encargos Sociais (R$) | Sal. Mensal c/ Encargos (R$) | Encagos Sociais (%)
C | Consultor | 135.93 | 23923.68 | 4784.74 | 28708.42 | 20
P0 | Engenheiro - Profissional Sênior | 112.48 | 19796.48 | 13889.21 | 33685.69 | 70.16
P1 | Engenheiro - Profissional Pleno | 86.96 | 15304.96 | 10737.96 | 26042.92 | 70.16
P2 | Engenheiro - Profissional Médio | 66.54 | 11711.04 | 8216.47 | 19927.51 | 70.16
P3 | Engenheiro - Profissional Júnior | 55.25 | 9724 | 6822.36 | 16546.36 | 70.16
P4 | Engenheiro - Profissional Trainee | 50.47 | 8882.72 | 6232.12 | 15114.84 | 70.16
TS | Técnico - Profissional Especial | 50.46 | 8880.96 | 6230.88 | 15111.84 | 70.16
T0 | Técnico - Profissional Senior | 38.16 | 6716.16 | 4712.06 | 11428.22 | 70.16
T1 | Técnico - Profissional Pleno | 26.12 | 4597.12 | 3225.34 | 7822.46 | 70.16
T2 | Técnico - Profissional Júnior | 21.88 | 3850.88 | 2701.78 | 6552.66 | 70.16
T3 | Técnico Auxiliar | 9.81 | 1726.56 | 1211.35 | 2937.91 | 70.16
T4 | Servente/Contínuos | 6.93 | 1219.68 | 855.73 | 2075.41 | 70.16
AS | Chefe de Escritório | 33.38 | 5874.88 | 4121.82 | 9996.7 | 70.16
A0 | Secretária | 31.06 | 5466.56 | 3835.34 | 9301.9 | 70.16
A1 | Assistente Administrativo | 29.31 | 5158.56 | 3619.25 | 8777.81 | 70.16
A2 | Ajudante Administrativo | 21.45 | 3775.2 | 2648.68 | 6423.88 | 70.16
A3 | Auxiliar Administrativo/Motorista | 15.86 | 2791.36 | 1958.42 | 4749.78 | 70.16
A4 | Serviços Gerais/Vigia | 9.51 | 1673.76 | 1174.31 | 2848.07 | 70.16
176 hrs/mês
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional

## Memória de cálculo (hidden)
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM 02: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAIS DO APOIO POR EQUIPE
Profissional | Quantidade | Unidade
Engenheiro | 6 | coordenador
Técnico de campo | 30 | técnico(s)
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR EQUIPE
Item | Quantidade | Unidade
Veículo | 1 | unidade(s)
Notebook | 1 | unidade(s)
GPS | 1 | unidade(s)
Plano celular | 1 | unidade(s)
APROPRIAÇÃO DO SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA POR DIA
Do Coordenador
Serviço | Quantidade | Unidade
Relatório | 1.5 | horas
Total | 1.5 | horas técnicas por vistória
Da equipe de campo
Serviço | Quantidade | Unidade
Vistoria de campo | 5.5 | horas
Deslocamento/Alimentação | 2.5 | horas
Relatório | 2.5 | horas
Total | 10.5 | horas técnicas por vistória
PRODUTIVIDADE DA EQUIPE POR DIA DE TRABALHO
Item | Quantidade | Unidade
Quantidade de vias vistoriadas por dia pela equipe A2 | 10 | vias
Quantidade de vias vistoriadas por dia pela equipe A1 | 5 | vias
APROPRIAÇÃO DE CADA ITEM POR RELATÓRIO TÉCNICO PRODUZIDO
Item | Quantidade | Unidade
Coordenador | 0.00511 | meses por relatório técnico
Técnico de campo | 0.17898 | meses por relatório técnico
Veículo | 0.00333 | meses por relatório técnico
Notebook | 0.00333 | meses por relatório técnico
GPS | 0.00333 | meses por relatório técnico
Plano celular | 0.00333 | meses por relatório técnico
Diária de campo A1 | 1.2 | diárias por relatório técnico
Diária de campo A2 | 3 | diárias por relatório técnico

## Tabela de veículos (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
TABELA DE VEÍCULOS - 3ª/SR/Petrolina - PE
DATA: fevereiro-20
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO | CUSTO MENSAL (R$) |  | CUSTO DIRETO P/KM RODADO (R$) |  | PREÇO COBRADO PELA EMPRESA (BDI=20,32%) (R$)
| S/ MOTORISTA | C/ MOTORISTA | S/ MOTORISTA | C/ MOTORISTA | S/ MOTORISTA | C/ MOTORISTA
MOTOS
(B1) CG 160 CARGO | 1271.24 | 5489.42 | 0.42 | 1.83 | 1529.56 | 6604.88
VEÍCULOS LEVES
(B2) Gol 1.0 T. Flex 12V 5p | 3012.04 | 7230.22 | 1 | 2.41 | 3624.09 | 8699.41
(B3) UNO WAY 1.3 Flex 8V 5p | 3251.84 | 7470.02 | 1.08 | 2.49 | 3912.62 | 8987.93
(B4) Nissan Versa S 1.6 16V FlexStart 4p Mec. | 3437.28 | 7655.46 | 1.15 | 2.55 | 4135.74 | 9211.05
UTILITÁRIOS
(B5) Doblo ESSENCE 1.8 Flex 16V 5p | 4636.02 | 8854.2 | 1.55 | 2.95 | 5578.06 | 10653.37
(B6) Sprinter 415 VAN Standard T.B. 2.2 Dies. | 7150.44 | 11368.62 | 2.38 | 3.79 | 8603.41 | 13678.72
(B7) Microônibus VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 9931.9 | 14150.08 | 3.31 | 4.72 | 11950.06 | 17025.38
(B8) Ônibus Urbano Marcopolo Viale (45 lug) (218 cv) | 11906.03 | 16124.21 | 3.97 | 5.37 | 14325.33 | 19400.65
PICK-UP
(B9) Saveiro Robust 1.6 Total Flex 8V | 3301.7 | 7519.88 | 1.1 | 2.51 | 3972.61 | 9047.92
(B10) Hilux CS 4x4 2.8 TDI Diesel Mec. | 5893.43 | 10111.61 | 1.96 | 3.37 | 7090.98 | 12166.29
(B11) Hilux CD 4x4 2.8 Diesel Mec. | 6548.74 | 10692.44 | 2.16 | 3.56 | 7789.84 | 12865.15

## CPU VEICULOS
CODEVASF - 1.4
APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA 3º SUPERINTENDENCIA REGIONAL.
Caminhonete utilitária cabine dupla - CD 2.8 diesel mec 4x4
SINAPI | A | Depreciação mensal do equipamento
| A1 | Preço de Aquisição | 147000
| A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
| A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
| A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 2450
| B | Juros pelo Capital empregado
| B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
| B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 122.5
| C | Conservação e manutenção
| C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
| C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 2450
| D | Combustível
| D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
4221 | D2 | Preço do litro de combustível | 4,76
| D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
| D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 1428
| E | Lubrificantes
| E1 | Quilometragem do Contrato | 12000
| E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
4227 | E3 | Preço do litro de óleo | 36,45
| E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
| E5 | Quantidade de dias do Contrato | 365
| E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 25.17
| F | Pneus
| F1 | Quilometragem do Contrato | 12000
| F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
| F3 | Quantidade de pneus | 5
| F4 | Preço do Pneu | 666.74
| F5 | Quantidade de dias do contrato | 365
| F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 73.07
| G | Motorista
40990 | G1 | Salário com encargos sociais | 4.460,90
| H | Custo Mensal
|  | Sem Motorista | 6548.74
|  | Com Motorista | 11009.64
| I | Custo Direto p/ km Rodado
|  | Sem Motorista | 2.25
|  | Com Motorista | 3.74
| J | Preço cobrado s/BDI
| J1 | Sem Motorista | 6548.74
| J2 | Com Motorista | 11009.64
(B2) Gol 1.0 T. Flex 12V 5p
SINAPI | A | Depreciação mensal do equipamento
| A1 | Preço de Aquisição | 45461
| A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 36
| A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
| A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 757.68
| B | Juros pelo Capital empregado
| B1 | Taxa mensal de Juros | 5%
| B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 37.88
| C | Conservação e manutenção
| C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 100%
| C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 757.68
| D | Combustível
| D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 3000
4222 | D2 | Preço do litro de combustível | 5,90
| D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 10
| D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 1770
| E | Lubrificantes
| E1 | Quilometragem do Contrato | 12000
| E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 5000
4227 | E3 | Preço do litro de óleo | 36,45
| E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 3.5
| E5 | Quantidade de dias do Contrato | 365
| E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 25.17
| F | Pneus
| F1 | Quilometragem do Contrato | 12000
| F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
| F3 | Quantidade de pneus | 5
| F4 | Preço do Pneu | 666.74
| F5 | Quantidade de dias do contrato | 365
| F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 73.07
| G | Motorista
40990 | G1 | Salário com encargos sociais | 4.460,90
| H | Custo Mensal
|  | Sem Motorista | 3421.48
|  | Com Motorista | 7882.38
| I | Custo Direto p/ km Rodado
|  | Sem Motorista | 2.25
|  | Com Motorista | 3.74
| J | Preço cobrado s/BDI
| J1 | Sem Motorista | 3421.48
| J2 | Com Motorista | 7882.38

## Diárias Codevasf
TABELA DE DIÁRIAS DA CODEVASF
CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO | CAPITAIS |  |  | DEMAIS LOCALIDADES
| Pernoite | Alimentação | Diária Completa | Pernoite | Alimentação | Diária Completa
Presidente e Diretores | 321 | 173 | 494 | 263 | 142 | 405
Conselheiros e ocupantes das funções FC-1 e CC-1 | 273 | 140 | 413 | 198 | 140 | 338
Ocupantes das funções FC-2 a FC-7, CC-2 a CC-4 e empregados de nível superior, médio e operacional. | 208 | 87 | 295 | 152 | 87 | 239
DESLOCAMENTO (Valor por deslocamento para embarque e desembarque) | 105 |  |  | 79
IPCA acumulado de 05/2010 a 12/2014 de 31,07%
FONTE:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADÃO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice