## Plan1
MATRIZ DE RISCOS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Risco | Definição | Alocação (Codevasf, Contratada ou Compartilhada) | Impacto (Alto, médio ou baixo) | Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável) | Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
1 - Variação extraordinária de preços de insumos ou mão de obra | Variação do preço extraordinária ou imprevisível, devendo a contratada demonstrar o impacto do mesmo na planilha e sua generalidade (aumento em todo o setor da construção), justificando a quebra do equilibrio economico-financeiro do contrato. | Compartilhada | Alto | Ocasional | Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, após análise dos itens pleiteados pela contratada e aqueles observados pela Codevasf. O reequilíbrio poderá resultar em acréscimo ou diminuição dos valores unitários da planilha, a depender da variação real de preço verificada.
2 - Dificuldade de aquisição de insumos. | Aumento localizado dos custos ou atrasos nos fornecimentos de insumos. | Contratada | Alto | Remota | Empresa deverá renegociar valores e prazos com fornecedor ou alterar o mesmo.
3 - Dificuldade de contratação de mão de obra qualificada. | Dificuldade em localizar mão de obra qualificada para a execução do serviço ou exigência de remuneração acima do previsto. | Contratada | Alto | Remota | Empresa deverá observar esta questão por ocasião da elaboração de sua planilha orçamentária.
4 - Descumprimento de prazo de execução | Execução do serviço em prazo superior a 25% do limite estabelecido, não sendo consequência direta de nenhum fato previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo. | Contratada | Médio | Provável | Recebimento dos serviços a critério da Codevasf, com a aplicação das sanções previstas no edital.
5 - Interrupção do contrato | Verificação da impossibilidade provisória da execução dos serviços por parte da Codevasf. | Compartilhada | Baixo | Remota | Interrupção da contagem do prazo de entrega.
6 – Alterações Tributárias | Mudança na legislação tributária que altere os valores de planilha. | Codevasf | Médio | Remota | Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato.
7 – Atraso no pagamento das medições | Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias, contados a partir da data da aprovação da medição pela Codevasf e atesto da nota fiscal. | Codevasf | Alto | Provável | A Contratada deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no anexo XI, Art. 5º, da IN 05/2017 e possuir capital de giro para a execução dos serviços.
8 - Atrasos na execução ou variação de custo, devido a caso fortuito ou força maior | Situações de obra das quais a Contratada demonstre não ter sido possível ou razoavel evitar, devido a caso fortuito ou força maior, que resultem em atraso de obra ou variação de custo. | Compartilhada | Médio | Remota | Caso tenha sido previsto contratação de seguro, o mesmo deverá cobrir as variações. Excepcionalmente, poderá ser feito aditivo para reequilibrio econômico-financeiro do contrato.
9 - Modificações das especificações de serviço. | Modificação de especificação ou de escopo necessária, devidamente demonstrada pelo Contratante e aceito pela Codevasf, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação. | Compartilhada | Médio | Remota | Poderá ser aceito a critério da Codevasf. Caso a modificação, justificadamente, resulte em acrescimo ou redução de valores unitários ou valor total da contratação, dentro dos limites legais, poderá ser feito aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro.
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional