## Planilha1
Item | Descrição | Unid | Quantidade | Preço Unitário | Preço do Item | Item Compos.
01.00 | CANTEIRO DE OBRAS
01.01 | MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECÂNICO E SEMIREBOQUE | UN | 1 | 31581.75 | 31581.75 | V010300005
01.02 | DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECÂNICO E SEMIREBOQUE | UN | 1 | 31581.75 | 31581.75 | V010300006
01.03 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | M2 | 32 | 408.31 | 13065.92 | O51
02.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.01 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 2168813.74 | 2168813.74 | V010100007
02.02 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETA DIESEL. TRAÇÃO 4 X 4. CABINE DUPLA. DIREÇÃO HIDRÁULICA. ACIONAMENTO DE VIDROS ELÉTRICO. SISTEMA DE TRAVA AUTOMÁTICO NAS QUATRO PORTAS. AR CONDICIONADO. SEMINOVO (TIPO-36) | UN | 1 | 422699.06 | 422699.06 | V010200007
03.00 | ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA
03.01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m2 | 151.94 | 2.75 | 417.84 | S100576
03.02 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m2 | 151.94 | 3.16 | 480.13 | S98524
03.03 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 44.82 | 126.05 | 5649.56 | S98458
03.04 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 157.23 | 7.02 | 1103.75 | O4177
03.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | 20.17 | 85.35 | 1721.51 | S93358
03.06 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - ESC HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (M3). AF_07/2020 | m3 | 20.17 | 8.27 | 166.81 | S100978
03.07 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | m3xkm | 403.4 | 3.77 | 1520.82 | S100951
03.08 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m3 | 4.14 | 912.27 | 3776.8 | S102486
03.09 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, V. AF_11/2020 | m2 | 9 | 207.18 | 1864.62 | S101964
03.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL (8+4). AF_11/2020 | m2 | 5.29 | 222.81 | 1178.66 | S101963
03.11 | CAIXA DE ALVENARIA PARA VENTOSAS EM ADUTORAS DN 150 A 200MM | UN | 1 | 2763.73 | 2763.73 | O5968
03.12 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 933.84 | 933.84 | S99257
03.13 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE 1/4", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE | m2 | 8.62 | 1070.15 | 9224.69 | O11573
03.14 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 2.3 | 10.34 | 23.78 | S97142
03.15 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO OU ACO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 257.86 | 13.88 | 3579.1 | O7122
03.16 | MONT. DE PECAS, CONEXOES,VALVULAS, APARELHOS FERRO FUNDIDO OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA OU FLANGEADA C/ DIAMET. 300 A 600 mm. | KG | 7028.2 | 13.88 | 97551.42 | O7122
03.17 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | t | 0.26 | 43.83 | 11.4 | S101469
03.18 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN 350 A 600mm | t | 7.03 | 33.44 | 235.08 | S101473
03.19 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 56.56 | 176.55 | 9985.67 | S101159
03.20 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 1.5 | 228.91 | 343.37 | S101161
03.21 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 807.53 | 1356.65 | S91341
03.22 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m2 | 47.84 | 724.01 | 34636.64 | S87377
03.23 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 47.84 | 38.67 | 1849.97 | S87529
03.24 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 18.09 | 546.05 | 9878.04 | S94963
03.25 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 4 | 40.02 | 160.08 | S98679
03.26 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 95.68 | 22 | 2104.96 | S88494
03.27 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 7.92 | 956.37 | 7574.45 | S94990
03.28 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 4.69 | 208.08 | 975.9 | S100564
03.29 | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO H=2,00m E FUNDACOES EM ALVENARIA DE PEDRA COM PILARES A CADA 3m | M2 | 82.44 | 298.89 | 24640.49 | O2377
03.30 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A5m (DP1805-02/03) | M2 | 6 | 1029.39 | 6176.34 | O12980
03.31 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA MAIOR QUE30 ATE 75 CV | UN | 3 | 1073.41 | 3220.23 | E190110
03.32 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | 3.6 | 85.35 | 307.26 | S93358
03.33 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 2.52 | 35.59 | 89.69 | S93382
03.34 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU MANUAL - DMT=20KM | m3 | 1.08 | 92.12 | 99.49 | S94319
03.35 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M | M | 12 | 479.11 | 5749.32 | O7892
03.36 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m³ | 0.11 | 3484.95 | 383.34 | S103490
03.37 | FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO | m | 12 | 1.77 | 21.24 | O10422
03.38 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 20 | 35.43 | 708.6 | S92984
03.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 20 | 48.1 | 962 | S92986
03.40 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A 240V | UN | 7 | 99.04 | 693.28 | S93669
03.41 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A 100A 240V | UN | 1 | 196.86 | 196.86 | S101894
03.42 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A 600A 600 A 240V | UN | 1 | 1789.08 | 1789.08 | S101898
03.43 | INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DUPLO | UN | 1 | 8091.47 | 8091.47 | S97360
03.44 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UN | 3 | 136.12 | 408.36 | O9041
03.45 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | 7.2 | 85.35 | 614.52 | S93358
03.46 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 7.2 | 35.59 | 256.25 | S93382
03.47 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 14.64 | 58.56 | O12458
03.48 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 24 | 109.16 | 2619.84 | S96974
03.49 | FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO | m | 24 | 1.77 | 42.48 | O10422
03.50 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 6 | 109.1 | 654.6 | S96985
03.51 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M | UND | 1 | 186.31 | 186.31 | O4429
03.52 | MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA | UN | 1 | 1166.17 | 1166.17 | O11774
03.53 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALV, DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNEC INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | 92.23 | 276.69 | S101876
03.54 | INSTALAÇÃO DE REDE 13,80 KV | UND | 1 | 418.71 | 418.71 | O2993
03.55 | ASSENT. DE POSTE DE CONCRETO DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES (ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 659.24 | 659.24 | S100578
03.56 | TRANSFORMADOR 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 26633.43 | 26633.43 | S102106
03.57 | ESTRUTURA P/ TRAFO 150 KVA EM POSTE 11/1000 - FORNECIMENTO | UND | 1 | 2354.17 | 2354.17 | O3990
03.58 | MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR TIPO BASCULANTE 13,8KV | UND | 1 | 418.71 | 418.71 | O2993
03.59 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT.= 0,80X0,80X1,50M | UND | 2 | 1239.86 | 2479.72 | O9853
03.60 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 6 | 69.42 | 416.52 | S95752
03.61 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") | m | 3 | 11.75 | 35.25 | S91870
03.62 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") | m | 3 | 13.67 | 41.01 | S91871
03.63 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") | m | 3 | 18.12 | 54.36 | S93008
03.64 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 15 | 13.55 | 203.25 | S97668
03.65 | CABO DE COBRE NU 10 MM² | m | 120 | 131.96 | 15835.2 | O7770
03.66 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 15 | 3.44 | 51.6 | S91924
03.67 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | m | 15 | 5.07 | 76.05 | S91926
03.68 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'') | UND | 8 | 32.88 | 263.04 | S95777
03.69 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V | UND | 1 | 37.07 | 37.07 | S91958
03.70 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V | UND | 5 | 54.07 | 270.35 | S91966
03.71 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 46.69 | 93.38 | S101650
03.72 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W | UND | 2 | 108.43 | 216.86 | S97593
03.73 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO 400 W | UN | 1 | 292.3 | 292.3 | S101666
03.74 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR PARA ATERRAMENTO, COM BARRAMENTO | UN | 1 | 383.95 | 383.95 | O9051
04.00 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - T1
04.01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m2 | 536.9 | 0.46 | 246.97 | S98525
04.02 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UND | 2 | 29.35 | 58.7 | S97054
04.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5M. AF_03/2022 | UND | 1 | 110.68 | 110.68 | S103695
04.04 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | m2 | 257.71 | 3.42 | 881.37 | O5157
04.05 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI,COM CORRIMAO,P/PEDESTRES (DP0304-01) | m2 | 1.74 | 98.45 | 171.3 | O5153
04.06 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | m2 | 4.35 | 148.31 | 645.15 | O5154
04.07 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 536.9 | 4.85 | 2603.97 | S99063
04.08 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA. AF_02/2021 | m3 | 137.63 | 7.17 | 986.81 | S90091
04.09 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA AF_02/2021 | m3 | 36.58 | 14.92 | 545.77 | S102276
04.10 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ( POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROF DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA. AF_04/2016 | m3 | 138.13 | 22.49 | 3106.54 | S93361
04.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 28.49 | 93.66 | 2668.37 | S94342
04.12 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 7.59 | 10.76 | 81.67 | S100981
04.13 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 341.55 | 3.77 | 1287.64 | S100951
04.14 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m2 | 279.19 | 45.8 | 12786.9 | S101577
04.15 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | m | 107.26 | 56.62 | 6073.06 | S101481
04.16 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG. DEFºFº E RPVC PB JE- AGUA - DN 300 mm | m | 107.35 | 5.49 | 589.35 | E120325
04.17 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | m | 107.26 | 34.8 | 3732.65 | S101470
04.18 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC / PRFV C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km) | mxkm | 214.51 | 0.05 | 10.73 | E130401
04.19 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 107.38 | 2.75 | 295.3 | S100576
05.00 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - T2
05.01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO< 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m2 | 11868.64 | 0.46 | 5459.57 | S98525
05.02 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UND | 15 | 29.35 | 440.25 | S97054
05.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5M. AF_03/2022 | UND | 24 | 110.68 | 2656.32 | S103695
05.04 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | m2 | 1566.66 | 3.42 | 5357.98 | O5157
05.05 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI,COM CORRIMAO,P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 20.88 | 98.45 | 2055.64 | O5153
05.06 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 52.2 | 148.31 | 7741.78 | O5154
05.07 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 11868.64 | 4.85 | 57562.9 | S99063
05.08 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA. AF_02/2021 | m3 | 16112.11 | 7.17 | 115523.83 | S90091
05.09 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA AF_02/2021 | m3 | 4282.96 | 14.92 | 63901.76 | S102276
05.10 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ( POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROF DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA. AF_04/2016 | m3 | 16407.21 | 22.49 | 368998.15 | S93361
05.11 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 3405.26 | 93.66 | 318936.65 | S94342
05.12 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 582.6 | 10.76 | 6268.78 | S100981
05.13 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 26217 | 3.77 | 98838.09 | S100951
05.14 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m2 | 1676.86 | 45.8 | 76800.19 | S101577
05.15 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m2 | 2944 | 39.14 | 115228.16 | S101579
05.16 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m3 | 19.15 | 984.24 | 18848.2 | S101165
05.17 | CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326) | UND | 29 | 1532.99 | 44456.71 | O5962
05.18 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UND | 29 | 749.39 | 21732.31 | S98114
05.19 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | m | 14.5 | 105.48 | 1529.46 | S102670
05.20 | MONT. DE PECAS, CONEXOES,VALVULAS, APARELHOS FERRO FUNDIDO OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA OU FLANGEADA C/ DIAMET. 300 A 600 mm. | KG | 17817.5 | 13.88 | 247306.9 | O7122
05.21 | ASSENT DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | m | 11868.64 | 13.95 | 165567.53 | S97129
05.22 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG.PBA,PB JE- AGUA - DN 50 mm | m | 600 | 3.44 | 2064 | E120301
05.23 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | t | 0.69 | 660.75 | 455.92 | S101019
05.24 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | t | 162.2 | 78.37 | 12711.61 | S101480
05.25 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | t | 17.82 | 28.98 | 516.42 | S101018
05.26 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC / PRFV C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km) | mxkm | 24936.62 | 0.05 | 1246.83 | E130401
05.27 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU ACO CARBONO | tXkm | 35.64 | 0.58 | 20.67 | E130501
05.28 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 11393.89 | 2.75 | 31333.2 | S100576
06.00 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - T3
06.01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO< 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m2 | 14502.22 | 0.46 | 6671.02 | S98525
06.02 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA,INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | m2 | 17.5 | 67.11 | 1174.43 | E030101
06.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5M. AF_03/2022 | UND | 29 | 110.68 | 3209.72 | S103695
06.04 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) (UTILIZACAO 10X) | m2 | 1740.27 | 3.57 | 6212.76 | E030207
06.05 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI,COM CORRIMAO,P/PEDESTRES (DP0304-01) | m2 | 26.1 | 91.76 | 2394.94 | E030401
06.06 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | m2 | 65.25 | 74.55 | 4864.39 | E030404
06.07 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | m | 14502.22 | 4.85 | 70335.77 | S99063
06.08 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA. AF_02/2021 | m3 | 17062.79 | 7.17 | 122340.2 | S90091
06.09 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA AF_02/2021 | m3 | 1333.03 | 14.92 | 19888.81 | S102276
06.10 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - EM SOLO ROCHA EM DECOMPOSICAO - EXECUTADA ENTRE ASPROFUND. DE 0 A 2,00m | m3 | 266.61 | 16.71 | 4455.05 | E050259
06.11 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ( POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROF DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA. AF_04/2016 | m3 | 14193.08 | 22.49 | 319202.37 | S93361
06.12 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO MANUAL - DMT=20KM | m³ | 205.7 | 92.12 | 18949.08 | S94319
06.13 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 3808.05 | 93.66 | 356661.96 | S94342
06.14 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | m3 | 266.61 | 8.27 | 2204.86 | S100978
06.15 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 455.6 | 10.76 | 4902.26 | S100981
06.16 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 11997.45 | 3.77 | 45230.39 | S100951
06.17 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 20502 | 3.77 | 77292.54 | S100951
06.18 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m2 | 1900.92 | 45.8 | 87062.14 | S101577
06.19 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m2 | 669.94 | 39.14 | 26221.45 | S101579
06.20 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m3 | 10.7 | 1901.58 | 20346.91 | E090128
06.21 | CAIXA PARA VENTOSA PARA DIÂMETRO DE 50 A 150MM (MV-04-326) | UND | 32 | 1532.99 | 49055.68 | O5962
06.22 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UND | 32 | 749.39 | 23980.48 | S98114
06.23 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), TUBO PEAD CORRUGADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | m | 16 | 105.48 | 1687.68 | S102670
06.24 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO OU ACO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. | KG | 11814.27 | 13.88 | 163982.07 | O7122
06.25 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | m | 14502.3 | 11.36 | 164746.13 | S97128
06.26 | ASSENT. DE TUBOS E CONEXOES EM PVC RIG.PBA,PB JE- AGUA - DN 50 mm | m | 660 | 3.44 | 2270.4 | E120301
06.27 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | t | 0.76 | 660.75 | 502.17 | S101019
06.28 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020 | t | 126.9 | 192.52 | 24430.79 | S101479
06.29 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | t | 11.81 | 35.27 | 416.54 | S101017
06.30 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC / PRFV C/DN ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km) | mxkm | 30324.6 | 0.05 | 1516.23 | E130401
06.31 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU ACO CARBONO | tXkm | 23.63 | 0.58 | 13.71 | E130501
06.32 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 12181.86 | 2.75 | 33500.12 | S100576
07.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
07.01 | SERVICOS PRELIMINARES
07.01.01 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m2 | 20041.99 | 3.16 | 63332.69 | S98524
07.01.02 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO< 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m2 | 20041.99 | 0.46 | 9219.32 | S98525
07.01.03 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA,INCL.FORNEC.,TRANSP.,INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | m2 | 25 | 67.11 | 1677.75 | E030101
07.01.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5M. AF_03/2022 | UND | 30 | 110.68 | 3320.4 | S103695
07.01.05 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) (UTILIZACAO 10X) | M2 | 200 | 3.57 | 714 | E030207
07.01.06 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI,COM CORRIMAO,P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 10 | 91.76 | 917.6 | E030401
07.01.07 | PASSADICO METALICO P/ VEICULOS (DP0304-02) | M2 | 20 | 74.55 | 1491 | E030404
07.01.08 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 20041.99 | 7.02 | 140694.77 | O4177
07.01.09 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 602.57 | 4.97 | 2994.77 | S101114
07.01.10 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 602.57 | 9.38 | 5652.11 | S96386
07.01.11 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGO | M3 | 4660.92 | 11.31 | 52715.01 | S93373
07.01.12 | REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO | M3 | 1920.15 | 156.24 | 300004.24 | O75
07.01.13 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 4660.92 | 8.27 | 38545.81 | S100978
07.01.14 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 186436.87 | 3.77 | 702867 | S100951
07.01.15 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 400 | 45.8 | 18320 | S101577
07.01.16 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 719.08 | 17.51 | 12591.09 | S98504
07.01.17 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇ. DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, 4 FIOS ARAME FARPADO - FORNEC. E INST. AF 05/2020 | M | 565.02 | 47.66 | 26928.85 | S101200
07.01.18 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A5m (DP1805-02/03) | M2 | 12.5 | 1029.39 | 12867.38 | O12980
07.01.19 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO | M | 370 | 36.94 | 13667.8 | S94263
07.02 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS
07.02.01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.AF 02/2021 | M3 | 61.65 | 85.35 | 5261.83 | S93358
07.02.02 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 43.16 | 92.12 | 3975.9 | S94319
07.02.03 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 18.5 | 92.12 | 1704.22 | S94319
07.02.04 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT.= 0,80X0,80X1,50M | UND | 2 | 1239.86 | 2479.72 | O9853
07.02.05 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,172M, DIM. INT.= 1,00 X 1,00 X 1,20M | UND | 2 | 2467.14 | 4934.28 | O2805
07.02.06 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 166.5 | 25.82 | 4299.03 | S97670
07.02.07 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M | M | 21 | 479.11 | 10061.31 | O7892
07.02.08 | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3" X 3M | M | 18 | 726.39 | 13075.02 | O8022
07.02.09 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m³ | 1.08 | 3484.95 | 3763.75 | S103490
07.02.10 | FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO | m | 200 | 1.77 | 354 | O10422
07.02.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 201 | 20.18 | 4056.18 | S91933
07.02.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 45 | 35.43 | 1594.35 | S92984
07.02.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 54.5 | 67.73 | 3691.29 | S92988
07.02.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 54.5 | 123.03 | 6705.14 | S92992
07.02.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 45 | 48.1 | 2164.5 | S92986
07.02.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | 7.5 | 85.35 | 640.13 | S93358
07.02.17 | EXEC. DE BERCO OU ENVELOPAMENTO C/ CONCRETO SIMPLES, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, TRANSP. MANUAL., LANC. VERT., ADENS., CURA E FORMA | m3 | 7.5 | 750.17 | 5626.28 | E050510
07.02.18 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO H=7,0M A H=11,0M | UN | 30 | 305.34 | 9160.2 | E600814
07.02.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A 240V | UN | 3 | 99.04 | 297.12 | S93669
07.02.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A 100A 240V | UN | 3 | 196.86 | 590.58 | S101894
07.02.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A 600A 600 A 240V | UN | 1 | 1789.08 | 1789.08 | S101898
07.02.22 | INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DUPLO | UN | 1 | 8091.47 | 8091.47 | S97360
07.02.23 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UN | 3 | 136.12 | 408.36 | O9041
07.02.24 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m3 | 123 | 85.35 | 10498.05 | S93358
07.02.25 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 123 | 35.59 | 4377.57 | S93382
07.02.26 | TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 14.64 | 175.68 | O12458
07.02.27 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 410 | 109.16 | 44755.6 | S96974
07.02.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 40 | 67.73 | 2709.2 | S92988
07.02.29 | FITA DE ADVERTÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA - FORNECIMENTO | m | 410 | 1.77 | 725.7 | O10422
07.02.30 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNEC E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 28 | 109.1 | 3054.8 | S96985
07.02.31 | CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M | UND | 7 | 186.31 | 1304.17 | O4429
07.02.32 | MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA | UN | 1 | 1166.17 | 1166.17 | O11774
07.02.33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALV, DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNEC INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 | 92.23 | 276.69 | S101876
07.02.34 | INSTALAÇÃO DE REDE 13,80 KV | UND | 1 | 418.71 | 418.71 | O2993
07.02.35 | ASSENT. DE POSTE DE CONCRETO DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES (ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 659.24 | 659.24 | S100578
07.02.36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV | UND | 1 | 26633.43 | 26633.43 | S102106
07.02.37 | ESTRUTURA P/ TRAFO 150 KVA EM POSTE 11/1000 - FORNECIMENTO | UND | 1 | 2354.17 | 2354.17 | O3990
07.02.38 | MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR TIPO BASCULANTE 13,8KV | UND | 1 | 418.71 | 418.71 | O2993
07.02.39 | ESTRUTURA P/ TRAFO 150 KVA EM POSTE 11/1000 - FORNECIMENTO | UND | 1 | 2354.17 | 2354.17 | O3990
07.03 | BASE E SERVIÇOS RAD01 400 M3
07.03.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 127.34 | 7.02 | 893.93 | O4177
07.03.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 232.51 | 85.35 | 19844.73 | S93358
07.03.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 83.22 | 51.74 | 4305.8 | S96995
07.03.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 149.3 | 10.76 | 1606.47 | S100981
07.03.05 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 6718.36 | 3.77 | 25328.22 | S100951
07.03.06 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 12.4 | 852.32 | 10568.77 | S102474
07.03.07 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m2 | 113.3 | 181.02 | 20509.57 | S96528
07.03.08 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 173.86 | 985.99 | 171424.22 | S102477
07.03.09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 11300.96 | 14.3 | 161603.73 | S96547
07.04 | BASE E SERVIÇOS RAD02 400 M3 - TANQUE DE CONTATO
07.04.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 222.87 | 7.02 | 1564.55 | O4177
07.04.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 171.39 | 85.35 | 14628.14 | S93358
07.04.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 67.01 | 51.74 | 3467.1 | S96995
07.04.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 104.39 | 10.76 | 1123.24 | S100981
07.04.05 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 4697.41 | 3.77 | 17709.24 | S100951
07.04.06 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 22.58 | 852.32 | 19245.39 | S102474
07.04.07 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m2 | 43.38 | 181.02 | 7852.65 | S96528
07.04.08 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 75 | 985.99 | 73949.25 | S102477
07.04.09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 4875 | 14.3 | 69712.5 | S96547
07.05 | BASE ETA COMPACTA - FILTRO/DECANTADOR/FLOCULADOR
07.05.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 110.59 | 7.02 | 776.34 | O4177
07.05.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 82.94 | 85.35 | 7078.93 | S93358
07.05.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 40.14 | 51.74 | 2076.84 | S96995
07.05.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 42.8 | 10.76 | 460.53 | S100981
07.05.05 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 856.06 | 3.77 | 3227.35 | S100951
07.05.06 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m2 | 103.88 | 181.02 | 18804.36 | S96528
07.05.07 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 11.25 | 852.32 | 9588.6 | S102474
07.05.08 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 73.74 | 985.99 | 72706.9 | S102477
07.05.09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 3220.8 | 14.3 | 46057.44 | S96547
07.05.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 | kg | 301.8 | 21.85 | 6594.33 | S96543
07.05.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 2.62 | 176.55 | 462.56 | S101159
07.05.12 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m2 | 5.24 | 724.01 | 3793.81 | S87377
07.05.13 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESP DE 20MM. AF_06/2014 | m2 | 5.24 | 38.67 | 202.63 | S87529
07.06 | CASA DE QUÍMICA
07.06.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 61.56 | 7.02 | 432.15 | O4177
07.06.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 57.18 | 85.35 | 4880.31 | S93358
07.06.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 51.88 | 51.74 | 2684.27 | S96995
07.06.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 5.3 | 10.76 | 57.03 | S100981
07.06.05 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 238.68 | 3.77 | 899.82 | S100951
07.06.06 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 3.08 | 852.32 | 2625.15 | S102474
07.06.07 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 36.47 | 985.99 | 35959.06 | S102477
07.06.08 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 1334.6 | 14.3 | 19084.78 | S96547
07.06.09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 | kg | 538.3 | 21.85 | 11761.86 | S96543
07.06.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 267.7 | 133.13 | 35638.9 | S92268
07.06.11 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TÁBUA. | M3 | 123.6 | 91.38 | 11294.57 | O7586
07.06.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 98.4 | 176.55 | 17372.52 | S101159
07.06.13 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 8 | 228.91 | 1831.28 | S101161
07.06.14 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 93.98 | 47.79 | 4491.3 | S94446
07.06.15 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UM | 2.5 | 391.65 | 979.13 | S90822
07.06.16 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m2 | 199.2 | 724.01 | 144222.79 | S87377
07.06.17 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 199.2 | 38.67 | 7703.06 | S87529
07.06.18 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 59.04 | 79.51 | 4694.27 | S87265
07.06.19 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | m² | 55 | 193.65 | 10650.75 | S101726
07.06.20 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 1.05 | 126.57 | 132.9 | S98695
07.06.21 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 139.2 | 15.98 | 2224.42 | S88489
07.06.22 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 5 | 17.13 | 85.65 | S102217
07.06.23 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, | m² | 37.6 | 147.43 | 5543.37 | S94997
07.06.24 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATE 5 CV | UN | 5 | 230.98 | 1154.9 | E190101
07.07 | ESTACAO DE TRATAMENTO - AGUA E ESGOTO
07.07.01 | FORNEC. E INSTAL. DE ESTRADO EM MADEIRA DE LEI | m2 | 3.12 | 160.56 | 500.95 | E220501
07.07.02 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4??),INST EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 18.5 | 34.79 | 643.62 | S95749
07.07.03 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (11/2??),INST EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | m | 12 | 69.42 | 833.04 | S95752
07.07.04 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), CIRCUITOS TERMINAIS | m | 11.5 | 12.39 | 142.49 | S91863
07.07.05 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), CIRCUITOS TERMINAIS | m | 11 | 16.42 | 180.62 | S91864
07.07.06 | CABO DE COBRE NU 10 MM² | m | 6 | 131.96 | 791.76 | O7770
07.07.07 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 48 | 4.99 | 239.52 | S91925
07.07.08 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 143.5 | 6.76 | 970.06 | S91927
07.07.09 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, DN 20 MM (3/4'') | UND | 15 | 33.79 | 506.85 | S95778
07.07.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT.= 0,60X0,60X1,20M | UND | 1 | 849.5 | 849.5 | O6389
07.07.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 20.52 | 41.04 | S101890
07.07.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A 240V | UN | 6 | 119.02 | 714.12 | S101893
07.07.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. AF_10/2020 | UN | 1 | 764.02 | 764.02 | S101878
07.07.14 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V | UND | 1 | 37.07 | 37.07 | S91958
07.07.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V | UND | 7 | 54.07 | 378.49 | S91966
07.07.16 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 46.69 | 186.76 | S101650
07.07.17 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W | UN | 4 | 108.43 | 433.72 | S97593
07.07.18 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO 400 W | UN | 1 | 292.3 | 292.3 | S101666
07.07.19 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR PARA ATERRAMENTO, COM BARRAMENTO | UN | 2 | 383.95 | 767.9 | O9051
07.07.20 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 196.86 | 196.86 | S101894
07.07.21 | QUADRO DE DIST DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, BARRAMENTO TRIFÁSICO, 24 DISJ DIN 100A - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 817.08 | 817.08 | S101879
07.07.22 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UN | 3 | 136.12 | 408.36 | O9041
07.08 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LAVAGEM DOS FILTROS - EELF
07.08.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 20.75 | 7.02 | 145.67 | O4177
07.08.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 21.12 | 85.35 | 1802.59 | S93358
07.08.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 18.4 | 51.74 | 952.02 | S96995
07.08.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 18.4 | 10.76 | 197.98 | S100981
07.08.05 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 1.63 | 852.32 | 1389.28 | S102474
07.08.06 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 12.56 | 985.99 | 12384.03 | S102477
07.08.07 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 371.9 | 14.3 | 5318.17 | S96547
07.08.08 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 | kg | 110.7 | 21.85 | 2418.8 | S96543
07.08.09 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 15.84 | 133.13 | 2108.78 | S92268
07.08.10 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TÁBUA. | M3 | 55.5 | 91.38 | 5071.59 | O7586
07.08.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 55.5 | 176.55 | 9798.53 | S101159
07.08.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 2.25 | 228.91 | 515.05 | S101161
07.08.13 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 37.8 | 47.79 | 1806.46 | S94446
07.08.14 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m2 | 106.8 | 724.01 | 77324.27 | S87377
07.08.15 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400LAF_06/2014 | m2 | 106.8 | 38.67 | 4129.96 | S87529
07.08.16 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | m² | 15.4 | 193.65 | 2982.21 | S101726
07.08.17 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 2 | 126.57 | 253.14 | S98695
07.08.18 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 106.8 | 15.98 | 1706.66 | S88489
07.08.19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 10 | 17.13 | 171.3 | S102217
07.08.20 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m² | 17.72 | 956.37 | 16946.88 | S94990
07.08.21 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATE 5 CV | UN | 2 | 230.98 | 461.96 | E190101
07.08.22 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE 1" | m | 6 | 58.78 | 352.68 | S95747
07.08.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), CIRCUITOS TERMINAIS | m | 6 | 10.53 | 63.18 | S91862
07.08.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), CIRCUITOS TERMINAIS | m | 18 | 12.39 | 223.02 | S91863
07.08.25 | CABO DE COBRE NU 10 MM² | m | 10 | 131.96 | 1319.6 | O7770
07.08.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV | m | 10 | 90.14 | 901.4 | S101565
07.08.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 39 | 4.99 | 194.61 | S91925
07.08.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 48 | 6.76 | 324.48 | S91927
07.08.29 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, DN 20 MM (3/4'') | UND | 13 | 33.79 | 439.27 | S95778
07.08.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 30A | UN | 2 | 20.52 | 41.04 | S101890
07.08.31 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A 240V | UN | 2 | 34.99 | 69.98 | S101891
07.08.32 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A 100A 240V | UN | 1 | 196.86 | 196.86 | S101894
07.08.33 | INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DUPLO | UN | 1 | 8091.47 | 8091.47 | S97360
07.08.34 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V | UN | 1 | 37.07 | 37.07 | S91958
07.08.35 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V | UN | 5 | 54.07 | 270.35 | S91966
07.08.36 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 46.69 | 93.38 | S101650
07.08.37 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W | UN | 2 | 108.43 | 216.86 | S97593
07.08.38 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO 400 W | UN | 1 | 292.3 | 292.3 | S101666
07.08.39 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR PARA ATERRAMENTO, COM BARRAMENTO | UN | 1 | 383.95 | 383.95 | O9051
07.09 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE REUSO - EEAR
07.09.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 20.75 | 7.02 | 145.67 | O4177
07.09.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 21.12 | 85.35 | 1802.59 | S93358
07.09.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 18.4 | 51.74 | 952.02 | S96995
07.09.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 2.72 | 10.76 | 29.27 | S100981
07.09.05 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 1.63 | 852.32 | 1389.28 | S102474
07.09.06 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 12.59 | 985.99 | 12413.61 | S102477
07.09.07 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 371.9 | 14.3 | 5318.17 | S96547
07.09.08 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 | kg | 110.7 | 21.85 | 2418.8 | S96543
07.09.09 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 15.84 | 133.13 | 2108.78 | S92268
07.09.10 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TÁBUA. | M3 | 55.5 | 91.38 | 5071.59 | O7586
07.09.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 55.5 | 176.55 | 9798.53 | S101159
07.09.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 2.25 | 228.91 | 515.05 | S101161
07.09.13 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 37.8 | 47.79 | 1806.46 | S94446
07.09.14 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m2 | 106.8 | 724.01 | 77324.27 | S87377
07.09.15 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 106.8 | 38.67 | 4129.96 | S87529
07.09.16 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | m² | 15.4 | 193.65 | 2982.21 | S101726
07.09.17 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 2 | 126.57 | 253.14 | S98695
07.09.18 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 106.8 | 15.98 | 1706.66 | S88489
07.09.19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 10 | 17.13 | 171.3 | S102217
07.09.20 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m² | 17.2 | 956.37 | 16449.56 | S94990
07.09.21 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATE 5 CV | UN | 2 | 230.98 | 461.96 | E190101
07.09.22 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE 1" | m | 6 | 58.78 | 352.68 | S95747
07.09.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), CIRCUITOS TERMINAIS | m | 5 | 10.53 | 52.65 | S91862
07.09.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), CIRCUITOS TERMINAIS | m | 9 | 12.39 | 111.51 | S91863
07.09.25 | CABO DE COBRE NU 10 MM² | m | 10 | 131.96 | 1319.6 | O7770
07.09.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 39 | 4.99 | 194.61 | S91925
07.09.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 58 | 6.76 | 392.08 | S91927
07.09.28 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, DN 20 MM (3/4'') | UN | 13 | 33.79 | 439.27 | S95778
07.09.29 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 30A | UN | 2 | 20.52 | 41.04 | S101890
07.09.30 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A 240V | UN | 3 | 34.99 | 104.97 | S101891
07.09.31 | INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DUPLO | UN | 1 | 8091.47 | 8091.47 | S97360
07.09.32 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V | UN | 1 | 37.07 | 37.07 | S91958
07.09.33 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V | UN | 5 | 54.07 | 270.35 | S91966
07.09.34 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 46.69 | 93.38 | S101650
07.09.35 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W | UN | 2 | 108.43 | 216.86 | S97593
07.09.36 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO 400 W | UN | 1 | 292.3 | 292.3 | S101666
07.09.37 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR PARA ATERRAMENTO, COM BARRAMENTO | UN | 2 | 383.95 | 767.9 | O9051
07.09.38 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A | UN | 1 | 196.86 | 196.86 | S101894
07.09.39 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A | UN | 1 | 817.08 | 817.08 | S101879
07.09.40 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UN | 3 | 136.12 | 408.36 | O9041
07.09.41 | INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | UN | 1 | 110.88 | 110.88 | E220115
07.09.42 | ELETRODUTO ACO GALVANIZADO 1" | m | 10 | 11.6 | 116 | E600102
07.09.43 | CABO COAXIAL RG-62 | m | 25 | 7.68 | 192 | O11750
07.09.44 | CONDULETE EM LIGA ALUMINIO 3/4" | UN | 6 | 12.73 | 76.38 | E600402
07.10 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT
07.10.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 53.04 | 7.02 | 372.34 | O4177
07.10.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 42.16 | 85.35 | 3598.36 | S93358
07.10.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 36.9 | 51.74 | 1909.21 | S96995
07.10.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 5.26 | 10.76 | 56.6 | S100981
07.10.05 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 3.69 | 852.32 | 3145.06 | S102474
07.10.06 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 31.91 | 985.99 | 31462.94 | S102477
07.10.07 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 1000.5 | 14.3 | 14307.15 | S96547
07.10.08 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 | kg | 505.3 | 21.85 | 11040.81 | S96543
07.10.09 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 124.28 | 133.13 | 16545.4 | S92268
07.10.10 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA COM BARROTES SEÇÃO 6X6CM, PARA ESTRUTURAS ALTAS OU RESERVATÓRIOS, INCLUSIVE RAMPA EM TÁBUA. | M3 | 108 | 91.38 | 9869.04 | O7586
07.10.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 150 | 176.55 | 26482.5 | S101159
07.10.12 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 3 | 228.91 | 686.73 | S101161
07.10.13 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 75.24 | 47.79 | 3595.72 | S94446
07.10.14 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m2 | 180 | 724.01 | 130321.8 | S87377
07.10.15 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 180 | 38.67 | 6960.6 | S87529
07.10.16 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | m² | 48.02 | 193.65 | 9299.07 | S101726
07.10.17 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 2 | 126.57 | 253.14 | S98695
07.10.18 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 180 | 15.98 | 2876.4 | S88489
07.10.19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m2 | 10 | 17.13 | 171.3 | S102217
07.10.20 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m² | 29.76 | 956.37 | 28461.57 | S94990
07.10.21 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATE 5 CV | UN | 2 | 230.98 | 461.96 | E190101
07.10.22 | MONTAGEM E INSTALACAO DE TALHA MANUAL E TROLLEY MECANICO, CAPACIDADE 3,0T, ALTURA DE ELEVACAO DE 25,00M | UNID | 1 | 4324.87 | 4324.87 | E099678
07.10.23 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE 1" | M | 9.5 | 58.78 | 558.41 | S95747
07.10.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), CIRCUITOS TERMINAIS | M | 8 | 10.53 | 84.24 | S91862
07.10.25 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), CIRCUITOS TERMINAIS | M | 12 | 12.39 | 148.68 | S91863
07.10.26 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE 1" | m | 16 | 58.78 | 940.48 | S95747
07.10.27 | CABO DE COBRE NU 10 MM² | m | 6 | 131.96 | 791.76 | O7770
07.10.28 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 8 | 14.78 | 118.24 | O11570
07.10.29 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 39 | 4.99 | 194.61 | S91925
07.10.30 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV | m | 48 | 6.76 | 324.48 | S91927
07.10.31 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, DN 20 MM (3/4'') | UN | 15 | 33.79 | 506.85 | S95778
07.10.32 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 30A | UN | 2 | 20.52 | 41.04 | S101890
07.10.33 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 A 50A 240V | UN | 3 | 34.99 | 104.97 | S101891
07.10.34 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60 A 100A 240V | UN | 1 | 196.86 | 196.86 | S101894
07.10.35 | INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO DUPLO | UN | 1 | 8091.47 | 8091.47 | S97360
07.10.36 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V | UN | 1 | 37.07 | 37.07 | S91958
07.10.37 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V | UN | 7 | 54.07 | 378.49 | S91966
07.10.38 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 46.69 | 140.07 | S101650
07.10.39 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W | UN | 3 | 108.43 | 325.29 | S97593
07.10.40 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO 400 W | UN | 1 | 292.3 | 292.3 | S101666
07.10.41 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR PARA ATERRAMENTO, COM BARRAMENTO | UN | 2 | 383.95 | 767.9 | O9051
07.10.42 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A | UN | 1 | 196.86 | 196.86 | S101894
07.10.43 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A | UN | 1 | 817.08 | 817.08 | S101879
07.10.44 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | UN | 3 | 136.12 | 408.36 | O9041
07.10.45 | INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO | UN | 1 | 110.88 | 110.88 | E220115
07.10.46 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE 1" | m | 13.5 | 58.78 | 793.53 | S95747
07.10.47 | CABO COAXIAL RG-62 | m | 30 | 7.68 | 230.4 | O11750
07.10.48 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4'') | UND | 5 | 32.88 | 164.4 | S95777
07.11 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE REUSO - RAR
07.11.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 19.11 | 7.02 | 134.15 | O4177
07.11.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 52.99 | 85.35 | 4522.7 | S93358
07.11.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 25.42 | 51.74 | 1315.23 | S96995
07.11.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 27.57 | 10.76 | 296.65 | S100981
07.11.05 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 5.17 | 852.32 | 4406.49 | S102474
07.11.06 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 16.34 | 985.99 | 16111.08 | S102477
07.11.07 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 1253.1 | 14.3 | 17919.33 | S96547
07.11.08 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 | kg | 192.2 | 21.85 | 4199.57 | S96543
07.11.09 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 124.28 | 133.13 | 16545.4 | S92268
07.12 | LEITOS DE SECAGEM
07.12.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 147.96 | 7.02 | 1038.68 | O4177
07.12.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 289.78 | 85.35 | 24732.72 | S93358
07.12.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 99.77 | 51.74 | 5162.1 | S96995
07.12.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 190.01 | 10.76 | 2044.51 | S100981
07.12.05 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 8550.56 | 3.77 | 32235.61 | S100951
07.12.06 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 12.04 | 852.32 | 10261.93 | S102474
07.12.07 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 57.59 | 985.99 | 56783.16 | S102477
07.12.08 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 | kg | 1253.1 | 14.3 | 17919.33 | S96547
07.12.09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 | kg | 192.2 | 21.85 | 4199.57 | S96543
07.12.10 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 290.48 | 133.13 | 38671.6 | S92268
07.12.11 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 34.83 | 176.55 | 6149.24 | S101159
07.12.12 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m2 | 27.65 | 724.01 | 20018.88 | S87377
07.12.13 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m2 | 27.65 | 38.67 | 1069.23 | S87529
07.12.14 | CAMADA DE BRITA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | m3 | 37.92 | 352.98 | 13385 | E229005
07.12.15 | CAMADA DE AREIA SELECIONADA PARA LEITO DE SECAGEM | m3 | 12.9 | 238.55 | 3077.3 | E229006
07.12.16 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM | m2 | 129 | 31.25 | 4031.25 | E229007
08.00 | RESERVATÓRIO ELEVADO 01 - CURIMATÁ
08.01 | LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 222.87 | 7.02 | 1564.55 | O4177
08.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 50 | 85.35 | 4267.5 | S93358
08.03 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 | 14.49 | 51.74 | 749.71 | S96995
08.04 | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m3 | 14.49 | 10.76 | 155.91 | S100981
08.05 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 652.05 | 3.77 | 2458.23 | S100951
08.06 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 363 | 285.42 | 103607.46 | S92264
08.07 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m2 | 387.47 | 216.54 | 83902.75 | S92266
08.08 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m3 | 145.92 | 625.45 | 91265.66 | S94965
08.09 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 129 | 21.85 | 2818.65 | S96543
08.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 662 | 20.37 | 13484.94 | S96544
08.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 2239.86 | 19.01 | 42579.74 | S96545
08.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 9785.4 | 16.94 | 165764.68 | S96546
08.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 165.1 | 14.3 | 2360.93 | S96547
08.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1250.06 | 13.51 | 16888.31 | S96548
08.15 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 7701.6 | 15.02 | 115678.03 | S96549
09.00 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO
09.01 | INSTALACAO DE LINHA DE ALIMENTACAO ELETRICA AEREA COM TENSAO DE OPERACAO DE 13,8KVA, INCL RELOCACAO DAS RAMIFICACOES E FORN DE MATERIAL | km | 0.33 | 27507.09 | 9077.34 | E179560
09.02 | POSTE CONCRETO L=9M A 11M, INCLUSIVE ESCAVACAO | UN | 5 | 921.2 | 4606 | E600811
10.00 | OUTROS SERVIÇOS
10.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DE VALAS | M3 | 9052.25 | 22.39 | 202679.88 | V230103001
10.02 | TRANSPORTE DE AGREGADOS | M3 | 1528.31 | 249.19 | 380839.57 | V230102001
| TOTAL |  |  |  | 11412308.65
Cliente: CODEVASF
Obra: Adutora de Curimatá - 1ª etapa
Local: Curimatá-PI
Edital: