## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO | [8 empty] | CODIGO:
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  |  | CONTRATANTE: |  |  |  | BASE: Fev/2021
Revitalização da Lagoa do Bom Fim, em Nísia Floresta/RN |  |  |  |  | Codevasf (Sede) |  |  |  | SINAPI: fev/21 CODE: fev/20 ORSE: dez/20
Base | Cod1 | Cod2 | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | CT | PT
SINAPI | MO | P0 | Engenheiro Sênior (Coordenador) | mês | 6 | 25328 | 42938.56 | 1.6953 | 151968 | 257631.36
SINAPI | MO | P1 | Engenheiro Sênior - Sanitarista | mês | 3 | 22816.54 | 38680.88 | 1.6953 | 68449.62 | 116042.64
SINAPI | MO | P2 | Engenheiro Pleno - Eletricista | mês | 1 | 18541.49 | 43103.4 | 2.3247 | 18541.49 | 43103.4
SINAPI | MO | P2 | Engenheiro Pleno - Ambiental | mês | 2 | 18541.49 | 43103.4 | 2.3247 | 37082.98 | 86206.8
SINAPI | MO | P2 | Engenheiro Pleno - Hidrólogo | mês | 3 | 18541.49 | 43103.4 | 2.3247 | 55624.47 | 129310.2
SINAPI | MO | P2 | Geólogo Pleno | mês | 3 | 18541.49 | 43103.4 | 2.3247 | 55624.47 | 129310.2
SINAPI | MO | S1 | Analista Sênior | mês |  | 5963.68 | 13863.77 | 2.3247 | 0 | 0
SINAPI | MO | S2 | Analista Pleno | mês |  | 4782.69 | 11118.32 | 2.3247 | 0 | 0
SINAPI | MO | S3 | Analista Júnior | mês |  | 3601.69 | 8372.85 | 2.3247 | 0 | 0
SINAPI | MO | T1 | Técnico Sênior | mês |  | 4989.91 | 11600.04 | 2.3247 | 0 | 0
SINAPI | MO | T2 | Técnico Pleno | mês |  | 3773.62 | 8772.53 | 2.3247 | 0 | 0
SINAPI | MO | T3 | Técnico Junior - cadista | mês | 3 | 3028.85 | 7041.17 | 2.3247 | 9086.55 | 21123.51
SINAPI | MO | A1 | Administrativo (Secretariado) | mês | 6 | 2050.16 | 4766.01 | 2.3247 | 12300.96 | 28596.06
SINAPI | MO | A2 | Auxiliar | mês |  | 1083.5 | 2518.81 | 2.3247 | 0 | 0
COTAÇÃO | DP | V1 | Diárias | dia | 90 | 75 | 94.19 | 1.2558 | 6750 | 8477.1
CODE | DP | V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | dia | 90 | 111.5827 | 140.13 | 1.2558 | 10042.44 | 12611.7
CODE | DP | V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | dia |  | 166.8887 | 209.58 | 1.2558 | 0 | 0
CODE | DP | V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un |  | 949.4 | 1192.26 | 1.2558 | 0 | 0
COTAÇÃO | EM | M1 | Pen Drive 16 Gb | un |  | 40.3867 | 50.72 | 1.2558 | 0 | 0
COTAÇÃO | EM | M2 | HD Externo 2 Tb | un | 2 | 441.1667 | 554.02 | 1.2558 | 882.33 | 1108.04
CODE | EM | M3 | Relatório Parcial | un | 6 | 33.35 | 41.88 | 1.2558 | 200.1 | 251.28
CODE | EM | M4 | Relatório Final (trimestrais) | un | 2 | 1478.8 | 1857.08 | 1.2558 | 2957.6 | 3714.16
CODE | SG | TP | Total Serviços Cartográficos | un | 1 | - | 294561 | - | - | 294561
CODE | SG | GT | Total Serviços Geotécnicos | un | 1 | - | 268993.5 | - | - | 268993.5
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 429511.01
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS | [6 empty] | 407975.44
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL | [6 empty] | 837486.45
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | 563554.5
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 1401040.95
NOME DO INFORMANTE: | [8 empty] | QUALIFICAÇÃO
ASSINATURA: | [8 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo
T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação
A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo
Note on A8: marcelo silva: CÓDIGO 101403
Note on A9: marcelo silva: CÓDIGO 101405
Note on A10: marcelo silva: CÓDIGO 100320
Note on A12: marcelo silva: CÓDIGO 100320
Note on A13: marcelo silva: CÓDIGO 100320
Note on A19: marcelo silva: CÓDIGO 93561
Note on A20: marcelo silva: CÓDIGO 93566

## PFP1.1_Topo
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.1
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Fev/2021
Revitalização da Lagoa do Bom Fim, em Nísia Floresta/RN |  |  |  | Codevasf (Sede) |  | CODE: Jan/20
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
TP01 | CODE | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) | un | 4 | 981.07 | 3924.28
TP02 | CODE | Pontos GPS de uma frequencia (L1) | un | 8 | 486.4 | 3891.2
TP03 | CODE | Poligonal eletrônica classe IIP | km | 22 | 1774.07 | 39029.54
TP04 | CODE | Nivelamento Geométrico classe IIN | km | 22 | 788.72 | 17351.84
TP05 | CODE | Seções Transversais (Nivelamento IIN) | km | 44 | 788.72 | 34703.68
TP06 | CODE | Cadastro Físico | ha | 6 | 17.86 | 107.16
TP07 | CODE | Cadastro Jurídico | ha | 6 | 34.89 | 209.34
TP08 | CODE | Cadastro Socioeconomico | ha | 6 | 11.91 | 71.46
TP09 | CODE | Levantamento Planialtimetrico com RPA (VANT) | ha | 10 | 1170.1 | 11701
TP10 | CODE | Levantamentos Topobatimétricos | km | 100 | 1260.83 | 126083
TP11 | CODE | Levantamentos Ecobatimétricos | ha | 50 | 853.31 | 42665.5
TP12 | CODE | Marco de Concreto (12x18x60cm) | un | 300 | 24.67 | 7401
TP13 | CODE | Barrotes de Madeira (10x10x50cm) | un | 300 | 19.92 | 5976
TP14 | CODE | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 600 | 2.41 | 1446
TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 294561
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
Note on C8: Amarração Planialtimétrica
Note on C10: Amarração + Condutos + Drenagem
Note on C11: Amarração + Condutos + Seções Condutos + Drenagem + Seções Drenagem

## PFP1.2_Geo
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS/DIVERSOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Fev/2021
Revitalização da Lagoa do Bom Fim, em Nísia Floresta/RN |  |  |  | Codevasf (Sede) |  | CODE: Jan/20
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
1 |  | SONDAGEM MISTA
1.1 | CODE | Sondagem Rotativa Subaquática
1.1.1 | CODE | Mobilização e desmobilização de equipamentos | equip |  | 4110.46 | 0
1.1.2 | CODE | Em grandes rochas e afins |  |  |  | 0
1.1.3 | CODE | ø N | m |  | 712.73 | 0
1.1.4 | CODE | ø B | m |  | 637.5 | 0
1.1.5 | CODE | ø N (sondagem em solo) | m |  | 267.48 | 0
1.2 | CODE | Sondagem a Percussão Subaquática |  |  |  | 0
1.2.1 | CODE | Mobilização e desmobilização de equipamentos | equip |  |  | 0
1.2.2 | CODE | Sondagem a percussão com SPT | m |  |  | 0
1.2.3 | CODE | Deslocamento/instalação de equipam. |  |  |  | 0
|  | 0 a 200 metros | un |  |  | 0
1.3 | CODE | Sondagem a Percussão Terrestre | m | 80 | 77.08 | 6166.4
2 | CODE | SONDAGEM A TRADO | m | 500 | 64.94 | 32470
3 | CODE | POÇOS DE INSPEÇÃO | m | 100 | 190.68 | 19068
4 | CODE | ENSAIOS |  |  |  | 0
4.1 | CODE | Ensaios em Solos |  |  |  | 0
4.1.1 | CODE | Umidade Natural | un | 10 | 84.49 | 844.9
4.1.2 | CODE | Densidade Natural | un | 10 | 84.49 | 844.9
4.1.3 | CODE | Limite de Liquidez | un | 10 | 117 | 1170
4.1.4 | CODE | Limite de Plasticidade | un | 10 | 117 | 1170
4.1.5 | CODE | Granulometria por Peneiramento | un | 10 | 123.34 | 1233.4
4.1.6 | CODE | Ensaio de compactação Proctor Normal | un | 10 | 160.41 | 1604.1
4.1.7 | CODE | Massa Específica Real dos Grãos | un | 10 | 104.27 | 1042.7
4.1.8 | CODE | Índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) | un |  |  | 0
4.2 | CODE | Ensaio de Agregados |  |  |  | 0
4.2.1 | CODE | Abrasão "Los angeles" | un |  |  | 0
4.2.2 | CODE | Adesividade | un |  |  | 0
4.2.3 | CODE | Granulometria Comparativa | un | 5 | 228.5 | 1142.5
4.2.4 | CODE | Crumb Test | un | 5 | 84.66 | 423.3
4.2.5 | CODE | Sanidade (Durabilidade) | un |  |  | 0
4.2.6 | CODE | Lâmina Petrográfica | un |  |  | 0
4.2.7 | CODE | Índice de Forma | un |  |  | 0
4.2.8 | CODE | Teor de Matéria Orgânica | un |  |  | 0
4.2.9 | CODE | Equivalente de Areia | un |  |  | 0
4.2.10 | CODE | Reatividade Potencial | un |  |  | 0
4.2.11 | ORSE | Ensaio de Vazão com Compressor 150psi / 600cfm | h | 1200 | 151.97 | 182364
4.2.12 | ORSE | Análise bacteriológica de água Análise bacteriológica de água | un | 30 | 37.78 | 1133.4
4.2.13 | ORSE | Análise físico-química de água Análise físico-química de água | un | 30 | 610.53 | 18315.9
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 268993.5
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
LEGENDA: | [6 empty] | 8007011170
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
Note on B44: marcelo silva: CÓDIGO 6310
Note on B45: marcelo silva: CÓDIGO 6313
Note on B46: marcelo silva: CÓDIGO 6312

## PFP2.1_FatorKa
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Fev/2021
Revitalização da Lagoa do Bom Fim, em Nísia Floresta/RN |  | Codevasf (Sede) |  | SINAPI: fev/21 CODE: fev/20 ORSE: dez/20
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 36.8% | 158060.05
A1 | Seconci |  | 0% | 0
A2 | INSS |  | 20% | 85902.2
A3 | FGTS |  | 8% | 34360.88
A4 | Incra |  | 0.2% | 859.02
A5 | Salário Educação |  | 2.5% | 10737.78
A6 | Sebrae |  | 0.6% | 2577.07
A7 | Seguro contra acidente |  | 3% | 12885.33
A8 | Senai |  | 1% | 4295.11
A9 | Sesi |  | 1.5% | 6442.67
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 16.7% | 71728.34
B1 | 13º Salário |  | 8.33% | 35778.27
B2 | Auxilio Enfermidade |  | 0.67% | 2877.72
B3 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 257.71
B4 | Faltas Justificadas |  | 0.56% | 2405.26
B5 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.08% | 343.61
B6 | Férias Gozadas |  | 6.97% | 29936.92
B7 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 128.85
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 10.12% | 43466.51
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 3.91% | 16793.88
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.09% | 386.56
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.07% | 13185.99
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 2.72% | 11682.7
C5 | Indenização Adicional |  | 0.33% | 1417.39
D | REINCIDÊNCIAS |  | 6.5% | 27918.22
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 6.15% | 26414.93
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.35% | 1503.29
K1 | ENCARGOS SOCIAIS |  | 70.12% | 301173.12
Ka | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO CV |  | 2.3247
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO PERMANENTE
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.2_FatorKb
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Fev/2021
Revitalização da Lagoa do Bom Fim, em Nísia Floresta/RN |  | Codevasf (Sede) |  | SINAPI: fev/21 CODE: fev/20 ORSE: dez/20
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 20% | 85902.2
A1 | Seconci |  | 0% | 0
A2 | INSS |  | 20% | 85902.2
A3 | FGTS |  | 0% | 0
A4 | Incra |  | 0% | 0
A5 | Salário Educação |  | 0% | 0
A6 | Sebrae |  | 0% | 0
A7 | Seguro contra acidente |  | 0% | 0
A8 | Senai |  | 0% | 0
A9 | Sesi |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B1 | 13º Salário |  | 0% | 0
B2 | Auxilio Enfermidade |  | 0% | 0
B3 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B4 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B5 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B6 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B7 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1 | ENCARGOS SOCIAIS |  | 20% | 85902.2
Kb | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO SV |  | 1.6953
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO
ASSINATURA: |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA SEM VÍNCULO PERMANENTE
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SEM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP3_FatorKc
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  |  | BASE: Fev/2021
Revitalização da Lagoa do Bom Fim, em Nísia Floresta/RN |  | Codevasf (Sede) |  |  | SINAPI: fev/21 CODE: fev/20 ORSE: dez/20
DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES
|  |  | % preço | % custo | R$
K4 | DESPESAS FISCAIS |  | K' (%)2 | K (%)3
|  |  | 12.4% | 14.16% | 81476.8372
1 | ISS |  | 5% | 5.71% | 32855.4195
2 | PIS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% |  | 1.32% | 1.51% | 8688.561
3 | COFINS - aliquota efetiva com percentual-desconto de 20% |  | 6.08% | 6.94% | 39932.8567
K3 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  |  | 10% | 57540.1393
K2 | CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 15% | 64426.65
4 | Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 10% | 42951.1
5 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa |  |  | 3% | 12885.33
6 | Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 2% | 8590.22
Kc | TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS |  |  | 1.2558
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100
K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)

## CRO1_Ins-Pro
INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO | [5 empty] | CODIGO:
CRO-1
Cod. | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | 1. EVTEA | 2. Est.Amb | 3.PB/PE | Rel. Final
P0 | Engenheiro Sênior (Coordenador) | mês | 6 | 25328 | 42938.56 | 1.6953 | 2 | 2 | 2
P1 | Engenheiro Sênior - Sanitarista | mês | 3 | 22816.54 | 38680.88 | 1.6953 | 1 | 1 | 1
P2 | Engenheiro Pleno - Hidrólogo | mês | 3 | 18541.49 | 43103.4 | 2.3247 | 1 | 1 | 1
P3 | Engenheiro Pleno - Eletricista | mês | 1 | 18541.49 | 43103.4 | 2.3247 | 0.33 | 0.33 | 0.34
P2 | Engenheiro Pleno - Ambiental | mês | 2 | 18541.49 | 43103.4 | 2.3247 | 0.67 | 0.67 | 0.66
P2 | Geólogo Pleno | mês | 3 | 18541.49 | 43103.4 | 2.3247 | 1 | 1 | 1
S1 | Analista Sênior | mês |  | 5963.68 | 13863.77 | 2.3247 | 0 | 0 | 0
S2 | Analista Pleno | mês |  | 4782.69 | 11118.32 | 2.3247 | 0 | 0 | 0
S3 | Analista Júnior | mês |  | 3601.69 | 8372.85 | 2.3247 | 0 | 0 | 0
T1 | Técnico Sênior | mês |  | 4989.91 | 11600.04 | 2.3247 | 0 | 0 | 0
T2 | Técnico Pleno | mês |  | 3773.62 | 8772.53 | 2.3247 | 0 | 0 | 0
T3 | Técnico Junior - Cadista | mês | 3 | 3028.85 | 7041.17 | 2.3247 | 1 | 1 | 1
A1 | Administrativo (Secretariado) | dia | 6 | 2050.16 | 4766.01 | 2.3247 | 2 | 2 | 2
A2 | Auxiliar | dia |  | 1083.5 | 2518.81 | 2.3247 | 0 | 0 | 0
V1 | Diárias | dia | 90 | 75 | 94.19 | 1.2558 | 30 | 30 | 30
V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | un | 90 | 111.5827 | 140.13 | 1.2558 | 30 | 30 | 30
V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | un | 0 | 166.8887 | 209.58 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0 | 949.4 | 1192.26 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0 | 40.3867 | 50.72 | 1.2558 | 0 | 0 | 0
M2 | HD Externo 2 Tb | un | 2 | 441.1667 | 554.02 | 1.2558 | 2 | 0 | 0
M3 | Relatório Parcial | un | 6 | 33.35 | 41.88 | 1.2558 | 2 | 2 | 2
M4 | Relatório Final | un | 2 | 1478.8 | 1857.08 | 1.2558 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
TP | Total Serviços Cartográficos | un | 1 | - | 294561 | - | 0 | 0 | 1
GT | Total Serviços Geotécnicos | um | 1 | - | 268993.5 | - | 0 | 0 | 1
TOTAL | VALOR POR PRODUTO | R$ | 1401040.95 |  |  |  | 251910.759 | 250913.523 | 758112.573 | 140104.095
|  | % | 100% |  |  |  | 17.98% | 17.91% | 54.11% | 10%
OBSERVAÇÃO:
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Socioólogo
T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação
A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

## CRO2_Ins-Mes
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO
Cod1 | Cod2 | Produtos | Uni | Qde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1.0 | Relatório de Programação/Relatório Fotográfico-Lev.Projetos/Relatório de Dados Levantados | mês | 1 | 1
1 | 1.1 | Estudos Ambientais | mês | 1 | 1
1 | 1.2 | Relatório de Estudo | mês | 1 |  | 1
1 | 1.3 | Memória Justificativa | mês | 1 |  | 1
1 | 1.4 | Relatório de Custos | mês | 1 |  |  | 1
1 | 1.5 | Relatório Final | mês | 1 |  |  | 1
1 | 1 | Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental | mês | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 | Estudo Autorização de Supressão Vegetal, Unidades de Conservação e Áreas Prioritárias | mês | 1 |  |  |  | 1
2 | 2.2 | Caracterização Empreendimento e Legislação Ambiental | mês | 1 | 1
2 | 2.3 | Definição das Áreas de Influência | mês | 1 | 1
2 | 2.4 | Diagnóstico Ambiental dos Meios Físico, Biótico e Socioeconômico | mês | 1 |  |  | 1
2 | 2.5 | Avaliação dos Impactos Ambientais | mês | 1 |  | 1
2 | 2.6 | Relatório dos Impactos no Meio Ambiente | mês | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 2.7 | Programa Ambiental, Medidas Mitigadoras e Compensatória | mês | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 2.8 | Audiência e Consultoria | mês | 1 |  |  |  |  | 1
2 | 2.9 | Relatório Final | mês | 1 | [5 empty] | 1
2 | 2 | Estudos Ambientais | mês | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 3.1 | Estudo e Relatório Iniciais | mês | 1 | 1
3 | 3.2 | Projeto de Desapropriação | mês | 1 |  | 1
3 | 3.3 | Projeto de Paisagismo | mês | 1 |  | 1
3 | 3.4 | Projeto de Edificações/Estações Elevatórias e de Tratamento de Água | mês | 1 |  | 1
3 | 3.5 | Estudos Hidrológicos | mês | 1 | 1
3 | 3.6 | Estudos Topográficos | mês | 1 |  | 1
3 | 3.7 | Estudos Geológicos/Geotécnicos | mês | 1 |  |  | 1
3 | 3.8 | Projeto de Terraplenagem | mês | 1 |  |  |  | 1
3 | 3.9 | Projeto de Recomposição e Estabilização de Taludes | mês | 1 |  |  |  | 1
3 | 3.10 | Dimensionamento das Estruturas | mês | 1 |  |  |  | 1
3 | 3.11 | Projeto Elétrico de Edificações e de Iluminação Pública | mês | 1 |  |  |  | 1
3 | 3.12 | Projeto Hidráulico (captação superficial e/ou subterrânea, adutora(s) e ETA(s) | mês | 1 |  |  |  | 1
4 | 3.13 | Projeto Estrutural | mês | 1 |  | 1
3 | 3.14 | Projeto de Drenagem | mês | 1 |  | 1
3 | 3.15 | Orçamento, Quantitativo e Especificações Técnicas | mês | 2 | 1 |  |  |  | 1
3 | 3.16 | Elaboração de Termo de Referência para contratação de Execução de Obra | mês | 1 | [5 empty] | 1
3 | 3.17 | Divulgação, Apresentação, Detalhamentos e Cortes (Sketchup, DWG, etc.) | mês | 1 | [5 empty] | 1
3 | 3 | Estudos de Campo, Projeto Básico e Projeto Executivo | mês | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 4.1 | Projeto de Obras Especiais (quadras, fontes, passarelas, etc.) | mês | 1 | 1
4 | 4.2 | Projeto Estrutural de Edificações | mês | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 4.3 | Dimensionamento das Estruturas de Contenção | mês | 1 |  |  | 1
4 | 4.4 | Projeto Elétrico de Edificações e de Iluminação Pública | mês | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 4.5 | Projeto Hidráulico | mês | 1 |  |  |  | 1
4 | 4.6 | Projeto de Drenagem | mês | 1 |  |  |  |  | 1
4 | 4.7 | Orçamento, Quantitativo e Especificações Técnicas | mês | 1 | [5 empty] | 1
4 | 4.8 | Divulgação, Apresentação, Detalhamentos e Cortes (Sketchup, DWG, etc.) | mês | 1 | [5 empty] | 1
4 | 4 | Estudos de Campo e Projeto Básico | mês | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total | Total | Balanço Temporal | mês | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Cod1 | Cod2 | Insumos | Uni | Qde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | P0 | Engenheiro Sênior - Coordenador | mês | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
1 | P1 | Engenheiro Sênior - Sanitarista | mês | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
1 | P2 | Engenheiro Pleno - Hidrólogo | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1 | P2 | Engenheiro Pleno - Eletricista | mês | 0.33 | 0.33
1 | P2 | Engenheiro Pleno - Ambiental | mês | 0.67 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134
1 | P2 | Geólogo Pleno | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1 | S1 | Analista Sênior | mês | 0
1 | S2 | Analista Pleno | mês | 0
1 | S3 | Analista Júnior | mês | 0
1 | T1 | Técnico Sênior | mês | 0
1 | T2 | Técnico Pleno | mês | 0
1 | T3 | Técnico Junior - Cadista | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1 | A1 | Administrativo (Secretariado) | mês | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
1 | A2 | Auxiliar | mês | 0
1 | V1 | Diárias | dia | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | dia | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1 | V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | dia | 0
1 | V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0
1 | M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0
1 | M2 | HD Externo 2 Tb | un | 2 | 2
1 | M3 | Relatório Parcial | un | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
1 | M4 | Relatório Final | un | 0.66667 |  |  | 0.33333 |  |  | 0.33333
1 |  | EVTEA |  |  | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.33333
2 | P0 | Engenheiro Sênior - Coordenador | mês | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
2 | P1 | Engenheiro Sênior - Sanitarista | mês | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
2 | P2 | Engenheiro Pleno - Hidrólogo | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2 | P2 | Engenheiro Pleno - Eletricista | mês | 0.33 |  |  | 0.33
1 | P2 | Engenheiro Pleno - Ambiental | mês | 0.67 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134
2 | P2 | Geólogo Pleno | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2 | S1 | Analista Sênior | mês | 0
2 | S2 | Analista Pleno | mês | 0
2 | S3 | Analista Júnior | mês | 0
2 | T1 | Técnico Sênior | mês | 0
2 | T2 | Técnico Pleno | mês | 0
2 | T3 | Técnico Junior | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2 | A1 | Administrativo (Secretariado) | mês | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
2 | A2 | Auxiliar | mês | 0
2 | V1 | Diárias | dia | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | dia | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | dia | 0
2 | V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0
2 | M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0
2 | M2 | HD Externo 2 Tb | un | 0
2 | M3 | Relatório Parcial | un | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
2 | M4 | Relatório Final | un | 0.66667 |  |  | 0.33333 |  |  | 0.33333
2 |  | Estudos Ambientais |  |  | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.134 | 0.33333
3 | P0 | Engenheiro Sênior - Coordenador | mês | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3 | P1 | Engenheiro Sênior - Sanitarista | mês | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3 | P2 | Engenheiro Pleno - Hidrólogo | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3 | P2 | Engenheiro Pleno - Eletricista | mês | 0.34 |  |  |  |  | 0.34
1 | P2 | Engenheiro Pleno - Ambiental | mês | 0.66 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132
3 | P2 | Geólogo Pleno | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3 | S1 | Analista Sênior | mês | 0
3 | S2 | Analista Pleno | mês | 0
3 | S3 | Analista Júnior | mês | 0
3 | T1 | Técnico Sênior | mês | 0
3 | T2 | Técnico Pleno | mês | 0
3 | T3 | Técnico Junior | mês | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3 | A1 | Administrativo (Secretariado) | mês | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3 | A2 | Auxiliar | mês | 0
3 | V1 | Diárias | dia | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | V2 | Aluguel Sedan 71 a 115 CV | dia | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
3 | V3 | Caminhonete 140 a 165 CV | dia | 0
3 | V4 | Passagens Aéreas (ida e volta) | un | 0
3 | M1 | Pen Drive 16 Gb | un | 0
3 | M2 | HD Externo 2 Tb | un | 0
3 | M3 | Relatório Parcial | un | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3 | M4 | Relatório Final | un | 0.66667 |  |  | 0.33333 |  |  | 0.33333
3 | TP | Total Serviços Cartográficos | un | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25
3 | GT | Total Serviços Geotécnicos | un | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25
3 |  | Estudos de Campo, Projeto Básico e Projeto Executivo |  |  | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.33333
Total |  | Balanço de Insumos |  |  | 34 | 32 | 36 | 30 | 31 | 21

## CT_CV
MODELO FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | CODIGO:
CV
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Revitalização da Lagoa do Bom Fim, em Nísia Floresta/RN |  |  | Codevasf (Sede)
NOME DO PROFISSIONAL:
ATUAÇÃO NO PROJETO: |  | FORMAÇÃO PRINCIPAL: |  | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE:
FORMAÇÃO
ESCOLARIDADE |  | ENTIDADE |  | CIDADE | DURAÇÃO | ANO CONCL.
Técnico (título) |  | Escola |  | Cidade | X anos | AAAA
Superior (título) |  | Universidade |  | Cidade | X anos | AAAA
Especialização (título) |  | Universidade |  | Cidade | X anos | AAAA
Mestrado (título) |  | Universidade |  | Cidade | X anos | AAAA
Doutorado (título) |  | Universidade |  | Cidade | X anos | AAAA
PERIODO | CAPACIDADE TÉCNICA - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(MM/AA a MM/AA) | (Empresa, cargo ou função, cidade)
CAT | CAPACIDADE TÉCNICA - SERVIÇO OU OBRA
(nº da ART ou CAT) | (Objeto resumido, quantificação, contratante, cidade)
ANO | CAPACIDADE TECNOLÓGICA - CERTIFICADO
(AAAA) | (Nome do curso, empresa de treinamento, carga horaria em hs, cidade)
CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL:
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 – PREENCHER UMA FICHA PARA CADA PROFISSIONAL DA EQUIPE CHAVE (ESPECIALISTAS) E COMPLEMENTAR (ANALISTAS)
2 – JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO)
3 – JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE
4 – JUNTAR OS COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNICA, RELATIVO AOS CAT DE SERVIÇOS SIMILARES OU CORRELATOS
5 – JUNTAR OS COMPROVANTES DE CAPACIDADE TECNÓLOGICA
6 – ITENS EM VERMELHO SÃO APENAS INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO E DEVEM SER APAGADOS.