{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":16,"sheets":["RESUMO MODULO TOTAL"," CONSUMO DE MAT. B TOTAL","CRONOGRAMA TOTAL","RESUMO MODULO MINIMO","CONSUMO DE MAT. BET.MINIMO","CRONOGRAMA MINIMO","CPU CODEVASF","SERVIÇOS PRELI","Projeto Executivo","Ensaios","BDI","ENC. SOCIAIS","TRANSPORTE CAP-50-70","TRANSPORTE RR-1C","TRANSPORTE EAI","Mob e Desmob"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":11,"defined_names":1980,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"RESUMO MODULO TOTAL","index":0,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,9],[32,3,32,6],[33,3,33,6],[35,3,35,6],[37,3,37,6],[39,3,39,6],[41,3,41,6],[26,3,26,6],[27,3,27,6],[28,3,28,6],[29,3,29,6],[30,3,30,6],[31,3,31,6],[20,3,20,6],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,3,23,6],[24,3,24,6],[25,3,25,6],[14,3,14,6],[15,3,15,6],[16,3,16,6],[17,3,17,6],[18,3,18,6],[19,3,19,6],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[1,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,3,8,6],[6,8,7,8],[6,11,7,11]]}
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
["ITEM","ORIGEM\nCOMPOSIÇÃO","CÓDIGO\nCOMPOSIÇÃO","DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,null,"BDI %:",null,"R$/m²",null,"PERCENTUAL DE RISCO"]
[{"$nulls":7},"Total de m²","Encargos Sociais:","Horista","Mensalista"]
[{"$nulls":7},574000]
[{"$nulls":7},"UND","QTDE.","PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$)","PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$)","PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)"]
[null,null,null,"MOBILIZAÇÃO"]
[1,"Codevasf","Composição Própria","Implantação da Obra",null,null,null,"Módulo",41]
[2,"Codevasf","Composição Própria","Administração da Obra",null,null,null,"Módulo",41]
[3,"Codevasf","Composição Própria","Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado",null,null,null,"und",41]
[null,null,null,"TERRAPLANAGEM"]
[4,"Codevasf","Composição Própria","serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide",null,null,null,"m²",574000]
[5,"SICRO",5502114,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³",null,null,null,"m³",57400]
[6,"SICRO",4413942,"Espalhamento de material em bota-fora",null,null,null,"m³",57400]
[null,null,null,"PAVIMENTAÇÃO"]
[7,"SICRO",4011463,"Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais",null,null,null,"t",68880]
[8,"SICRO",4011352,"Imprimação com emulsão asfáltica",null,null,null,"m²",574000]
[9,"SICRO",4011353,"Pintura de ligação",null,null,null,"m²",574000]
[10,"SICRO",4011276,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial",null,null,null,"m³",86100]
[11,"SICRO",4011228,"Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida",null,null,null,"m³",86100]
[12,"SICRO",4011209,"Regularização do subleito",null,null,null,"m²",574000]
[null,null,null,"AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO"]
[13,"CODEVASF","CPU-13","AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70",null,null,null,"t",3788.4]
[14,"CODEVASF","CPU-17","TRANSPORTE CAP 50/70",null,null,null,"t",3788.4]
[15,"CODEVASF","CPU-14","AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO",null,null,null,"t",918.4]
[16,"CODEVASF","CPU-18","TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO",null,null,null,"t",918.4]
[17,"CODEVASF","CPU-15","AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C",null,null,null,"t",229.6]
[18,"CODEVASF","CPU-19","TRANSPORTE RR-1C",null,null,null,"t",229.6]
[null,null,null,"SINALIZAÇÃO"]
[19,"SICRO",5213440,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI",null,null,null,"und",41]
[20,"SICRO",5213863,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e\nimplantação",null,null,null,"und",41]
[null,null,null,"DRENAGEM"]
[21,"SICRO",2003373,"Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira",null,null,null,"m",164000]
[null,null,null,"LIMPEZA GERAL"]
[22,"Codevasf","Composição Própria","Limpeza Geral",null,null,null,"m²",574000]
[null,null,null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[23,"Codevasf","Composição Própria","Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico",null,null,null,"m",8200]
[null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO"]
[24,"Codevasf","Composição Própria","Projeto Executivo",null,null,null,"km",82]
["VALOR TOTAL DO SRP"]

{"sheet":" CONSUMO DE MAT. B TOTAL","index":1,"n_rows":22,"n_cols":16,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,15],[22,1,22,15],[8,1,8,15],[10,1,10,15],[12,1,12,15],[14,1,14,15],[16,1,16,15],[18,1,18,15],[0,1,1,15],[2,1,3,15],[4,1,4,2],[4,3,4,11],[4,12,4,15],[6,1,6,15]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"TRECHO",null,"QUANTIDADES",{"$nulls":8},"MAT. BETUMINOSO"]
[null,"Inicio           (km)","Fim              (km)","Extensão     (m)","Largura       (m)","Espess.       (m)","Área            (m2)","Volume              (m3)","Densidade (t/m3)","Massa            (t)","Unid","Quant.","Tipo","Consumo Taxa de Aplicação","Unid. ","Quant."]
[null,"REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO"]
[{"$nulls":5},1,null,0]
[null,"SUB-BASE "]
[{"$nulls":6},0,0]
[null,"BASE DE BRITA GRADUADA"]
[]
[null,"IMPRIMAÇÃO"]
[{"$nulls":5},1]
[null,"PINTURA DE LIGAÇÃO"]
[{"$nulls":5},1]
[null,"CBUQ FAIXA \"C\""]
[]
[null,"CBUQ FAIXA \"B\""]
[]
[null,"FRESAGEM CONTINUA"]
[{"$nulls":7},0]

{"sheet":"CRONOGRAMA TOTAL","index":2,"n_rows":27,"n_cols":15,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,2,14],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1]]}
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
["Cronograma Físico e Financeiro "]
["Item","Descrição","Total Por Etapa","30 DIAS","60 DIAS","90 DIAS","120 DIAS","150 DIAS","180 DIAS","210 DIAS","240 DIAS","270 DIAS","300 DIAS","330 DIAS","360 DIAS"]
[null,"MOBILIZAÇÃO"]
[]
[null,"TERRAPLANAGEM"]
[]
[null,"PAVIMENTAÇÃO"]
[]
[null,"SINALIZAÇÃO"]
[]
[null,"DRENAGEM"]
[]
[null,"LIMPEZA GERAL"]
[]
[null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[]
[null,"PROJETO EXECUTIVO"]
[]
[]
["Porcentagem"]
["Custo"]
["Porcentagem Acumulado"]
["Custo Acumulado"]
[]
[null,null,null,"Total Geral",{"$nulls":9},"R$"]

{"sheet":"RESUMO MODULO MINIMO","index":3,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,3,33,6],[35,3,35,6],[37,3,37,6],[39,3,39,6],[41,3,41,6],[42,0,42,9],[27,3,27,6],[28,3,28,6],[29,3,29,6],[30,3,30,6],[31,3,31,6],[32,3,32,6],[21,3,21,6],[22,3,22,6],[23,3,23,6],[24,3,24,6],[25,3,25,6],[26,3,26,6],[15,3,15,6],[16,3,16,6],[17,3,17,6],[18,3,18,6],[19,3,19,6],[20,3,20,6],[9,3,9,6],[10,3,10,6],[11,3,11,6],[12,3,12,6],[13,3,13,6],[14,3,14,6],[1,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,8,0],[5,1,8,1],[5,2,8,2],[5,3,8,6],[6,8,7,8],[6,11,7,11]]}
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ",{"$nulls":8},"Extensão (km)"]
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
["ITEM","ORIGEM\nCOMPOSIÇÃO","CÓDIGO\nCOMPOSIÇÃO","DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,null,"BDI %:",null,"R$/m²",null,"PERCENTUAL DE RISCO"]
[{"$nulls":7},"Total de m²","Encargos Sociais:","Horista","Mensalista"]
[{"$nulls":7},14000]
[{"$nulls":7},"UND","QTDE.","PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$)","PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$)","PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)"]
[null,null,null,"MOBILIZAÇÃO"]
[1,"Codevasf","Composição Própria","Implantação da Obra",null,null,null,"Módulo",1]
[2,"Codevasf","Composição Própria","Administração da Obra",null,null,null,"Módulo",1]
[3,"Codevasf","Composição Própria","Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado",null,null,null,"und",1]
[null,null,null,"TERRAPLANAGEM"]
[4,"Codevasf","Composição Própria","serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide",null,null,null,"m²",14000]
[5,"SICRO",5502114,"Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³",null,null,null,"m³",1400]
[6,"SICRO",4413942,"Espalhamento de material em bota-fora",null,null,null,"m³",1400]
[null,null,null,"PAVIMENTAÇÃO"]
[7,"SICRO",4011463,"Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais",null,null,null,"t",1680]
[8,"SICRO",4011352,"Imprimação com emulsão asfáltica",null,null,null,"m²",14000]
[9,"SICRO",4011353,"Pintura de ligação",null,null,null,"m²",14000]
[10,"SICRO",4011276,"Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial",null,null,null,"m³",2100]
[11,"SICRO",4011228,"Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida",null,null,null,"m³",2100]
[12,"SICRO",4011209,"Regularização do subleito",null,null,null,"m²",14000]
[null,null,null,"AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO"]
[13,"CODEVASF","CPU-13","AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70",null,null,null,"t",92.4]
[14,"CODEVASF","CPU-17","TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70",null,null,null,"t",92.4]
[15,"CODEVASF","CPU-14","AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO",null,null,null,"t",22.4]
[16,"CODEVASF","CPU-18","TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO",null,null,null,"t",22.4]
[17,"CODEVASF","CPU-15","AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C",null,null,null,"t",5.6]
[18,"CODEVASF","CPU-19","TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C",null,null,null,"t",5.6]
[null,null,null,"SINALIZAÇÃO"]
[19,"SICRO",5213440,"Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI",null,null,null,"und",1]
[20,"SICRO",5213863,"Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e\nimplantação",null,null,null,"und",1]
[null,null,null,"DRENAGEM"]
[21,"SICRO",2003373,"Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira",null,null,null,"m",4000]
[null,null,null,"LIMPEZA GERAL"]
[22,"Codevasf","Composição Própria","Limpeza Geral",null,null,null,"m²",14000]
[null,null,null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[23,"Codevasf","Composição Própria","Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico",null,null,null,"m",200]
[null,null,null,"PROJETO EXECUTIVO"]
[24,"Codevasf","Composição Própria","Projeto Executivo",null,null,null,"km",2]
["VALOR TOTAL DO SRP"]

{"sheet":"CONSUMO DE MAT. BET.MINIMO","index":4,"n_rows":22,"n_cols":16,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,15],[22,1,22,15],[8,1,8,15],[10,1,10,15],[12,1,12,15],[14,1,14,15],[16,1,16,15],[18,1,18,15],[0,1,1,15],[2,1,3,15],[4,1,4,2],[4,3,4,11],[4,12,4,15],[6,1,6,15]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"TRECHO",null,"QUANTIDADES",{"$nulls":8},"MAT. BETUMINOSO"]
[null,"Inicio           (km)","Fim              (km)","Extensão     (m)","Largura       (m)","Espess.       (m)","Área            (m2)","Volume              (m3)","Densidade (t/m3)","Massa            (t)","Unid","Quant.","Tipo","Consumo Taxa de Aplicação","Unid. ","Quant."]
[null,"REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO"]
[{"$nulls":5},1,null,0]
[null,"SUB-BASE"]
[]
[null,"BASE DE BRITA GRADUADA"]
[]
[null,"IMPRIMAÇÃO"]
[]
[null,"PINTURA DE LIGAÇÃO"]
[]
[null,"CBUQ FAIXA \"C\""]
[]
[null,"CBUQ FAIXA \"B\""]
[]
[null,"FRESAGEM CONTINUA"]
[{"$nulls":7},0]

{"sheet":"CRONOGRAMA MINIMO","index":5,"n_rows":27,"n_cols":15,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,14],[2,0,2,14],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1]]}
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
["Cronograma Físico e Financeiro "]
["Item","Descrição","Total Por Etapa","30 DIAS","60 DIAS","90 DIAS","120 DIAS","150 DIAS","180 DIAS","210 DIAS","240 DIAS","270 DIAS","300 DIAS","330 DIAS","360 DIAS"]
[null,"MOBILIZAÇÃO"]
[]
[null,"TERRAPLANAGEM"]
[]
[null,"PAVIMENTAÇÃO"]
[]
[null,"SINALIZAÇÃO"]
[]
[null,"DRENAGEM"]
[]
[null,"LIMPEZA GERAL"]
[]
[null,"SERVIÇOS COMPLEMENTARES"]
[]
[null,"PROJETO EXECUTIVO"]
[]
[]
["Porcentagem"]
["Custo"]
["Porcentagem Acumulado"]
["Custo Acumulado"]
[]
[null,null,null,"Total Geral",{"$nulls":9},"R$"]

{"sheet":"CPU CODEVASF","index":6,"n_rows":138,"n_cols":8,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[131,6,132,6],[131,7,132,7],[134,4,134,6],[137,5,137,6],[123,6,124,6],[123,7,124,7],[126,4,126,6],[129,5,129,6],[131,0,132,0],[131,1,132,1],[131,2,132,2],[131,3,132,3],[131,4,132,4],[131,5,132,5],[115,6,116,6],[115,7,116,7],[118,4,118,6],[121,5,121,6],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[123,2,124,2],[123,3,124,3],[123,4,124,4],[123,5,124,5],[102,6,103,6],[102,7,103,7],[110,4,110,6],[113,5,113,6],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[115,2,116,2],[115,3,116,3],[115,4,116,4],[115,5,116,5],[94,6,95,6],[94,7,95,7],[97,4,97,6],[100,5,100,6],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[102,2,103,2],[102,3,103,3],[102,4,103,4],[102,5,103,5],[86,6,87,6],[86,7,87,7],[89,4,89,6],[92,5,92,6],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[94,2,95,2],[94,3,95,3],[94,4,95,4],[94,5,95,5],[78,6,79,6],[78,7,79,7],[81,4,81,6],[84,5,84,6],[86,0,87,0],[86,1,87,1],[86,2,87,2],[86,3,87,3],[86,4,87,4],[86,5,87,5],[66,6,67,6],[66,7,67,7],[73,4,73,6],[76,5,76,6],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[78,3,79,3],[78,4,79,4],[78,5,79,5],[59,6,60,6],[59,7,60,7],[62,4,62,6],[65,5,65,6],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[50,6,51,6],[50,7,51,7],[54,4,54,6],[57,5,57,6],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[59,4,60,4],[59,5,60,5],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[45,4,45,6],[46,4,46,6],[47,4,47,6],[48,5,48,6],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[32,4,32,6],[35,5,35,6],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[20,4,20,6],[23,5,23,6],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[0,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,6,3],[4,6,4,7],[5,4,6,5],[7,0,7,7]]}
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
[{"$nulls":5},"BDI %:"]
[{"$nulls":4},"Encargos Sociais:",null,"Horista","Mensalista"]
[]
["COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO"]
["CPU-01","CODEVASF","74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","M2","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["INS. SINAPI","SINAPI",5075,"PREGO 18X30.","kg",0.11]
["INS. SINAPI","SINAPI",4491,"PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)","m",4]
["INS. SINAPI","SINAPI",4417,"PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1\" X 3\"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)","m",1]
["INS. SINAPI","SINAPI",4813,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M","m²",1]
["INS. SINAPI","SINAPI",370,"AREIA MÉDIA","m³",4.8999999999999998E-3]
["INS. SINAPI","SINAPI",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      ","kg",1.5]
["INS. SINAPI","SINAPI",4718,"PEDRA BRITADA Nº 2","m³",9.7999999999999997E-3]
["COMP. SINAPI","SINAPI",87445,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)","h",6.4999999999999997E-3]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88262,"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",1]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",2.06]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI "]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-01","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-02","CODEVASF","Propria","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","T X KM","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",73340,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",2]
["COMP. SINAPI","SINAPI",67826,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2]
["COMP. SINAPI","SINAPI",6259,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",2]
["COMP. SICRO","SICRO",5914640,"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA","T x km",678.7]
["INSUMO","ORSE",5896,"VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON","h",3]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI "]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-02","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-03","CODEVASF",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL","%","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90780,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",40]
["COMP. SINAPI","SINAPI",90772,"AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",40]
["INS. SINAPI","SINAPI",14250,"ENERGIA","KW/H",100]
["INS. SINAPI","SINAPI",14583,"ÁGUA TARIFA \"A\" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA","M3",1]
["INSUMO","ORSE",4415,"VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP","H",40]
[{"$nulls":4},"ADM. LOCAL :"]
[{"$nulls":4},"Total para 6 meses:"]
[]
[{"$nulls":4},"CPU-03","PREÇO TOTAL:"]
[]
["CPU-04","CODEVASF",null,"CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO","MÊS","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["INS. SINAPI","SINAPI",10775,"LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M","mês",0.2]
["INSUMO","ORSE",4299,"ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M","mês",0.2]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI "]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-04","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-11","CODEVASF",null,"LIMPEZA GERAL","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["COMP. SINAPI","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.05]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-11","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
["CPU-12","CODEVASF",null,"Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["Composição Auxiliar","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.2]
["Composição Auxiliar","SINAPI",88267,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.1]
["Insumo","SINAPI",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","m",1]
["Insumo","ORSE",10585,"Arco de serra","un",0.1]
["Insumo","SINAPI",3859,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","un",2]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-12","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-13","CODEVASF",null,"AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"CIMENTO ASFALTICO 50/70","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-13","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-14","CODEVASF",null,"AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-14","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-15","CODEVASF",null,"AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-15","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-16","CODEVASF",null,"SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
["Insumo","SINAPI",20206,"SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","m",2.8860000000000001E-3]
["Composição","SINAPI",88253,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",2.5000000000000001E-3]
["Composição","SINAPI",88288,"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",2.5000000000000001E-3]
["Composição","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",7.4999999999999997E-3]
["Composição","SINAPI",88597,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","h",2E-3]
["Composição","SINAPI",92145,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","chp",1E-3]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-16","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-17","CODEVASF",null,"TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-17","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-18","CODEVASF",null,"TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-18","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]
[]
["CPU-19","CODEVASF",null,"TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C","UNID","COEF.","PRECO UNITÁRIO (R$)","TOTAL (R$)"]
[]
[null,null,null,"TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C","t",1]
[{"$nulls":4},"Sub total:"]
[{"$nulls":5},"BDI"]
[{"$nulls":6},"Total Serviços:"]
[{"$nulls":4},"CPU-19","PREÇO UNITÁRIO TOTAL:"]

{"sheet":"SERVIÇOS PRELI","index":7,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,4],[20,5,20,8],[23,0,23,4],[23,5,23,6],[15,0,15,8],[16,1,16,4],[16,5,16,8],[18,0,18,4],[18,5,18,6],[19,0,19,8],[8,0,8,8],[10,0,10,8],[11,1,11,4],[11,5,11,8],[14,0,14,4],[14,5,14,6],[0,0,2,8],[3,0,3,8],[4,0,6,4],[4,7,4,8],[5,5,6,6],[7,0,7,8]]}
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
[{"$nulls":6},"BDI %:"]
[{"$nulls":5},"Encargos Sociais:",null,"Horista","Mensalista"]
[]
["Anexo VI - Planilhas Orçamentárias"]
["PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020"]
["ITEM","CPUs","Fonte","Cód.","DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS","UND","QTDE.","PREÇO UNITÁRIO (R$)","TOTAL"]
[]
[1,"IMPLANTAÇÃO DA OBRA"]
["1.1","SERVIÇOS INICIAIS"]
["1.1.1","CPU-02","CODEVASF",72840,"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","und",1]
[{"$nulls":5}," ITEM 1:",null,"TOTAL"]
[]
[2,"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO"]
["2.1","CPU-01","CODEVASF","74209/1","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO","und",1]
[{"$nulls":5}," ITEM 1:",null,"TOTAL"]
[]
[3,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA"]
["3.1","CPU-03","CODEVASF","2.1","ADMINISTRAÇÃO LOCAL","%",1]
["3.2","CPU-04","CODEVASF","2.2","CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO","MÊS",1]
[{"$nulls":5}," ITEM 2:",null,"TOTAL"]

{"sheet":"Projeto Executivo","index":8,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[27,0,27,1],[0,0,0,6],[1,2,3,4],[2,0,2,1],[13,0,13,1],[18,0,18,1],[20,0,20,1]]}
["COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)"]
[]
["DISCRIMINAÇAO",{"$nulls":4},"Pr. Unit.","Pr. Total"]
[]
["A· EOUIPE TECNICA"]
[null,"A. 1 - Pessoal de Nível Superior","Unidade","Quantitativo","Código SINAPI"]
[null,"Engenheiro","h",20,34780]
[null,"Topógrafo","h",10,7592]
[null,"A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux."]
[null,"Auxiliar de topógrafo","h",10,244]
[null,"Cadista/calculista","h",20,2359]
["B - ENCARGOS SOCIAIS"]
[null,"Taxas 72,23 % do item \"A\""]
["C - DESPESAS GERAIS"]
[null,"C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO","Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais ",0.03]
[null,"C.2 - VEÍCULOS","H",8,92144]
[null,"C.3 - COMBUSTÍVEL","L",2,4221]
[null,"C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO","H",16,7247]
["D - ENSAIOS"]
[null,"D.1 - ENSAIOS","Composição Ensaios"]
["I - SOMA (A+B+C+D)"]
["II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)",null,null,0.21583817516677417]
["II - SOMA"]
["VI - RELATÓRIOS",null,"Estimativa % como referência soma II",2.5000000000000001E-2]
["V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)",null,"Percentual VI",3.7400000000000003E-2]
["VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA"]
[null,"Taxas 4,75%",null,4.7500000000000001E-2]
["VII - CONTIGÊNCIAS",null,null,5.7700000000000001E-2]
["VIII - SOMA"]
["IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)",null,null,0.21583817516677417]
["III - SOMA"]
["X - TOTAL"]
[null,"OBS: Preencher com código sinapi e verificar se o valor está de igual ou abaixo do recebido de referência pela área demandante."]

{"sheet":"Ensaios","index":9,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,4],[20,0,20,3],[21,0,21,3],[22,0,22,3],[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,2],[4,3,4,4],[5,0,5,2],[5,3,5,4]]}
["SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS"]
[]
["NOME DA EMPRESA:"]
[]
["PROJETO:",null,null,"CONTRATANTE:",null,"EDITAL:"]
[null,null,null,"Codevasf (Sede)"]
["Cod.","Insumos","Uni","Qde","Preço Unitário (PU)","Preço Total (PT)"]
["GT01","Ensaios em solos Umidade Natural ","un",2]
["GT02","Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ)","un",2]
["GT03","Ensaios em solos Limite de Liquidez","un",2]
["GT04","Ensaios em solos Limite de Plasticidade","un",2]
["GT05","Granulometria por Peneiramento","un",2]
["GT06","Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação)","un",2]
["GT07","Massa Específica Real dos Grãos","un",2]
["GT08","Compactação Proctor Normal","un",4]
["GT09","Abrasão \"Los Angeles \"","un",2]
["GT10","Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR)","un",10]
["GT11","Equivalente de Areia","un",2]
["GT12","Ensaio de Expansão","un",2]
["TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS"]
["NOME DO INFORMANTE:",null,null,null,"QUALIFICAÇÃO:"]
[]
["ASSINATURA:",null,null,null,"DATA:"]

{"sheet":"BDI","index":10,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[25,1,25,4],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3]]}
[]
[]
[null,"OBRA:"]
[null,"LOCAL: "]
[null,"DATA BASE: "]
[null,"DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO"]
[]
[null,"Item","Descrição dos serviços",null,"Preço de Venda (%)","Custo Direto (%)"]
[null,"A","ADMINISTRAÇÃO CENTRAL","Váriável - f (CD)"]
[null,"B","CUSTOS FINANCEIROS","0,43% s/ PV - Lucro Operacional"]
[null,"C ","RISCOS","0,50% de PV"]
[null,"D ","SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS","0,25% do PV"]
[null,"SUBTOTAL"]
[null,"LUCRO",null,null,"% SOBRE PV","% SOBRE  CD"]
[null,"E","LUCRO OPERACIONAL","Variável - f (CD)"]
[null,"SUBTOTAL"]
[null,"TAXAS E IMPOSTOS",null,null,"% SOBRE PV","% SOBRE  CD"]
[null,"F","PIS","0,65% de PV"]
[null,"G","COFINS","3,00% de PV"]
[null,"H","ISSQN","3,00% de PV"]
[null,"I","Contribuição Previdenciaria","0,00% de PV"]
[null,"SUBTOTAL"]
[null,"BDI COM IMPOSTOS"]
[null,"CUSTO DIRETO - CD"]
[]
[null,"BDI"]
[null,"Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio."]
[null,null," O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de "]
[null,null,"influência das obras."]

{"sheet":"ENC. SOCIAIS","index":11,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,5],[26,0,26,5],[38,0,38,5],[45,0,45,5],[49,0,49,5],[50,0,50,1],[8,0,9,5],[10,0,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,0,12,5],[13,0,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[13,5,14,5]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["NOME DA CONCORRENTE:"]
["EDITAL:"]
["FOLHA:"]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
[]
["DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)"]
["VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020",null,"COM DESONERAÇÃO",null,"SEM DESONERAÇÃO"]
[]
[null,null,"HORISTA","MENSALISTA","HORISTA","MENSALISTA"]
[]
["GRUPO A"]
["A1","INSS",0,0]
["A2","SESI",1.5,1.5]
["A3","SENAI",1,1]
["A4","INCRA",0.2,0.2]
["A5","SEBRAE",0.6,0.6]
["A6","Salário Educação",2.5,2.5]
["A7","Seguro Contra Acidentes de Trabalho",3,3]
["A8","FGTS",8,8]
["A9","SECONCI",1,1]
["A","Total",17.8,17.8]
["GRUPO B"]
["B1","Repouso Semanal Remunerado",17.88,"-"]
["B2","Feriados",3.94,"-"]
["B3","Auxílio-enfermidade",0.91,0.69]
["B4","13° salário",10.98,8.33]
["B5","Licença-paternidade",7.0000000000000007E-2,0.06]
["B6","Faltas Justificadas",0.73,0.56000000000000005]
["B7","Dias de chuva",1.45,"-"]
["B8","Auxílio Acidente de Trabalho",0.11,0.09]
["B9","Férias Gozadas",11.35,8.6199999999999992]
["B10","Salário Maternidade",0.03,0.03]
["B","Total ",47.45,18.380000000000003]
["GRUPO C"]
["C1","Aviso Prévio Indenizado",6.76,5.14]
["C2","Aviso Prévio Trabalhado",0.16,0.12]
["C3","Férias Indenizadas",2.2799999999999998,1.73]
["C4","Depósito Rescisão Sem Justa Causa",3.81,2.89]
["C5","Indenização Adicional",0.56999999999999995,0.43]
["C","Total ",13.58,10.31]
["GRUPO D"]
["D1","Reincidência de A sobre B",8.4499999999999993,3.27]
["D2","Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado",0.56999999999999995,0.43]
["D","Total",9.02,3.7]
[]
["T O T A L (%)",null,87.85,50.190000000000012]

{"sheet":"TRANSPORTE CAP-50-70","index":12,"n_rows":29,"n_cols":68,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,14,6],[14,7,14,8],[14,17,14,18],[16,2,28,2],[10,1,12,1],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[10,10,12,10],[11,3,11,4],[11,14,11,15],[2,1,2,8],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,6,21],[7,1,7,18]]}
{"$rows_empty":7}
[null,"MEMÓRIA DE CÁLCULO"]
[]
[]
[null,"REAJUSTE",null,null,"TIPOLOGIA DO MATERIAL",null,"CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO",null,null,null,"IMPOSTOS","COFINS",0.03]
[{"$nulls":5},"2014-07-01","ÍNDICE INICIAL",270.23700000000002,null,null,null,"PIS",6.4999999999999997E-3,null,"LEGENDA"]
[{"$nulls":5},"2021-09-01","ÍNDICE FINAL",428.47500000000002,1.5855999999999999,null,null," ICMS",0.18,0.82000000000000006,"ENTRADA DE DADOS"]
[{"$nulls":4},"CAP50/70"]
[null,"DATA-BASE","PRODUTOS","LOCALIDADES",null,null,null,"CUSTO ANP (R$/Kg)",null,"CUSTO ANP","IMPOSTOS DO PRODUTO","CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS","DMT's","CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA","ICMS","ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE","CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA","PEDÁGIO ",null,"TOTAL TRANSPORTE","TOTAL PRODUTO","TOTAL GERAL"]
[null,"2021-09-01",null,"REFINARIAS","ENDEREÇO","ORIGEM\nREFINARIAS / CAPITAIS","DESTINO","ESTADO","REGIÃO","R$/t","R$/t","R$/t","KM","R$/t","R$/t","R$/t","R$/t","CUSTO ","R$/t","R$/t","R$/t","R$/t",null,"TOTAL GERAL","TOTAL PRODUTO","TOTAL TRANSPORTE",{"$nulls":41},"PAVIMETAÇÃO"]
[null,1,"CAP 50/70","Refinaria Abreu e Lima","Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000","IPOJUCA - PE","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},4669.9802634825628,4204.2024015883599,465.77786189420334,{"$nulls":41},"CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO"]
[null,2,null,"Refinaria Potiguar Clara Camarão","Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000","GUAMARÉ - RN","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},4461.7421717783791,4204.2021717783791,257.53999999999996,{"$nulls":41},"ASFALTO DILUÍDO"]
[null,3,null,"Refinaria Landulpho Alves (RLAM)","Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000","SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},4777.5138150644225,4147.1599221280903,630.36389293633204,{"$nulls":41},"LIGANTE BETUMINOSO"]
[null,4,null,"Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor)","Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - Ceará CEP:60180-420","FORTALEZA - CE","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},4271.5277719598907,4217.0077719598903,54.519999999999996]
[null,5,null,"Refinaria Capuava (Recap)","Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A Capuava – Mauá - SP","MAUÁ - SP","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},6470.9083131694852,4918.9251139297003,1551.9831992397847]
[null,6,null,"Refinaria Duque de Caxias (Reduc)","Rodovia Washington Luiz, km 113,7 Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ CEP:25213-005","DUQUE DE CAXIAS - RJ","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},6320.6803867293474,4972.4796011734397,1348.2007855559077]
[null,7,null,"Refinaria Alberto Pasqualini (Refap)","Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira Canoas - RS - Brasil CEP:92420-221","CANOAS - RS","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},6753.4835402216177,4640.0857670192099,2113.3977732024073]
[null,8,null,"Unidade de Industrialização do Xisto (SIX)","Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São Mateus do Sul – PR CEP 83900-000","SÃO MATEUS DO SUL - PR","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},6537.1204738035221,4718.0222381367503,1819.0982356667721]
[null,9,null,"Refinaria Gabriel Passos (Regap)","Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG CEP:32669-205","BETIM - MG","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},5712.4006028791364,4456.4739161512298,1255.9266867279064]
[null,10,null,"Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar)","Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Araucária - PR CEP:83707-440","ARAUCÁRIA - PR","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},6492.981591953665,4718.0222381367503,1774.9593538169145]
[null,11,null,"Refinaria Presidente Bernardes (RPBC)","Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias Cubatão - SP CEP:11505-000","CUBATÃO - SP","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},6490.9783131694849,4918.9251139297003,1572.0531992397846]
[null,12,null,"Refinaria de Paulínia (Replan)","Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Paulínia – SP CEP:13140-000","PAULÍNIA - SP","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},6477.8609580855446,4918.9251139297003,1558.9358441558441]
[null,13,null,"Refinaria Henrique Lage (Revap)","Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N Bairro Jardim Diamante - São José dos Campos – SP CEP:12223-900","SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP","Fortaleza - CE",{"$nulls":16},6422.2264316363835,4918.9251139297003,1503.3013177066834]

{"sheet":"TRANSPORTE RR-1C","index":13,"n_rows":36,"n_cols":64,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,17,14,18],[16,2,35,2],[10,1,12,1],[10,6,10,7],[10,10,12,10],[11,3,11,4],[11,14,11,15],[14,3,14,6],[14,7,14,8],[2,1,2,8],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,6,21],[7,1,7,18]]}
{"$rows_empty":7}
[null,"MEMÓRIA DE CÁLCULO"]
[]
[]
[null,"REAJUSTE",null,null,null,"TIPOLOGIA DO MATERIAL","EMULSÕES",null,null,null,"IMPOSTOS","COFINS",0.03]
[{"$nulls":5},"2014-07-01","ÍNDICE INICIAL",270.23700000000002,null,null,null,"PIS",6.4999999999999997E-3,null,"LEGENDA"]
[{"$nulls":5},"2021-09-01","ÍNDICE FINAL",428.47500000000002,1.5855999999999999,null,null," ICMS",0.18,0.82000000000000006,"ENTRADA DE DADOS"]
[{"$nulls":4},"rr-1c"]
[null,"DATA-BASE","PRODUTOS","LOCALIDADES",null,null,null,"CUSTO ANP (R$/Kg)",null,"CUSTO ANP","IMPOSTOS DO PRODUTO","CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS","DMT's","CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA","ICMS","ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE","CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA","PEDÁGIO ",null,"TOTAL TRANSPORTE","TOTAL PRODUTO","TOTAL GERAL"]
[null,"2021-09-01",null,"EMPRESAS","ENDEREÇO","ORIGEM\nDISTRIBUIDORAS","DESTINO","ESTADO","REGIÃO","R$/t","R$/t","R$/t","KM","R$/t","R$/t","R$/t","R$/t","CUSTO POR EIXO","R$/t","R$/t","R$/t","R$/t",{"$nulls":41},"PAVIMETAÇÃO"]
[null,1,"EMULSÃO RR 1C","'CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.","SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000","BRASÍLIA - DF","Fortaleza - CE",{"$nulls":56},"CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO"]
[null,2,null,"STRATURA ASFALTOS S/A","AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - JUNDIAÍ - CEP:75115-100","ANÁPOLIS - GO","Fortaleza - CE",{"$nulls":56},"ASFALTO DILUÍDO"]
[null,3,null,"DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL","VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970","APARECIDA DE GOIANIA - GO","Fortaleza - CE",{"$nulls":56},"EMULSÕES"]
[null,4,null,"INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.","VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000","GOIANIRA - GO","Fortaleza - CE",{"$nulls":56},"LIGANTE BETUMINOSO"]
[null,5,null,"STRATURA ASFALTOS S/A","RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-440","UBERLANDIA - MG","Fortaleza - CE"]
[null,6,null,"BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.","RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-334","UBERLANDIA - MG","Fortaleza - CE"]
[null,7,null,"ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.","RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000","BARRA DO GARCAS - MT","Fortaleza - CE"]
[null,8,null,"DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL","SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:32450-000","SARZEDO - MG","Fortaleza - CE"]
[null,9,null,"'INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.","INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - CEP:77053-080"," PALMAS - TO","Fortaleza - CE"]
[null,10,null,"'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS S/A","RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000","PAULINIA - SP","Fortaleza - CE"]
[null,11,null,"COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO","Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-555","CAIEIRAS - SP","Fortaleza - CE"]
[null,12,null,"BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.","R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:79.103-834","CAMPO GRANDE - MS","Fortaleza - CE"]
[null,13,null,"CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.","RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400","CUIABA - MT","Fortaleza - CE"]
[null,14,null,"BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.","RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285","CUIABA - MT","Fortaleza - CE"]
[null,15,null,"EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.","RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - CEP:60035-351","VARZEA GRANDE - MT","Fortaleza - CE"]
[null,16,null,"VIAPOL LTDA.","VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM CAMPO GRANDE - CEP:12282-535","CACAPAVA - SP","Fortaleza - CE"]
[null,17,null,"STRATURA ASFALTOS S/A","RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS ELÍSEOS - CEP:25225-030","DUQUE DE CAXIAS - RJ","Fortaleza - CE"]
[null,18,null,"PROBITEC - PRODUTOS BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO LTDA.","AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA - CEP:21535-630","RIO DE JANEIRO - RJ","Fortaleza - CE"]
[null,19,null,"CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA.","BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-000","MARIALVA - PR","Fortaleza - CE"]
[null,20,null,"PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.","RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-170","PONTA GROSSA - PR","Fortaleza - CE"]

{"sheet":"TRANSPORTE EAI","index":14,"n_rows":36,"n_cols":63,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,17,14,18],[16,2,35,2],[10,1,12,1],[10,6,10,7],[10,10,12,10],[11,3,11,4],[11,14,11,15],[14,3,14,6],[14,7,14,8],[2,1,2,8],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,6,21],[7,1,7,18]]}
[null,"https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"MEMÓRIA DE CÁLCULO"]
[]
[]
[null,"REAJUSTE",null,null,null,"TIPOLOGIA DO MATERIAL","EMULSÕES",null,null,null,"IMPOSTOS","COFINS",0.03]
[{"$nulls":5},"2014-07-01","ÍNDICE INICIAL",270.23700000000002,null,null,null,"PIS",6.4999999999999997E-3,null,"LEGENDA"]
[{"$nulls":5},"2021-09-01","ÍNDICE FINAL",428.47500000000002,1.5855999999999999,null,null," ICMS",0.18,0.82000000000000006,"ENTRADA DE DADOS"]
[]
[null,"DATA-BASE","PRODUTOS","LOCALIDADES",null,null,null,"CUSTO ANP (R$/Kg)",null,"CUSTO ANP","IMPOSTOS DO PRODUTO","CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS","DMT's","CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA","ICMS","ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE","CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA","PEDÁGIO ",null,"TOTAL TRANSPORTE","TOTAL PRODUTO","TOTAL GERAL"]
[null,"2021-09-01",null,"EMPRESAS","ENDEREÇO","ORIGEM\nDISTRIBUIDORAS","DESTINO","ESTADO","REGIÃO","R$/t","R$/t","R$/t","KM","R$/t","R$/t","R$/t","R$/t","CUSTO ","R$/t","R$/t","R$/t","R$/t",{"$nulls":40},"PAVIMETAÇÃO"]
[null,1,"EMULSÃO EAI","CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.","SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000","BRASÍLIA - DF","Fortaleza - CE",{"$nulls":55},"CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO"]
[null,2,null,"STRATURA ASFALTOS S/A","AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - JUNDIAÍ - CEP:75115-100","ANÁPOLIS - GO","Fortaleza - CE",{"$nulls":55},"ASFALTO DILUÍDO"]
[null,3,null,"DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL","VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970","APARECIDA DE GOIANIA - GO","Fortaleza - CE",{"$nulls":55},"EMULSÕES"]
[null,4,null,"INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.","VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000","GOIANIRA - GO","Fortaleza - CE",{"$nulls":55},"LIGANTE BETUMINOSO"]
[null,5,null,"STRATURA ASFALTOS S/A","RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-440","UBERLANDIA - MG","Fortaleza - CE"]
[null,6,null,"BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.","RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-334","UBERLANDIA - MG","Fortaleza - CE"]
[null,7,null,"ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.","RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000","BARRA DO GARCAS - MT","Fortaleza - CE"]
[null,8,null,"DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL","SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:32450-000","SARZEDO - MG","Fortaleza - CE"]
[null,9,null,"INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA.","INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - CEP:77053-080"," PALMAS - TO","Fortaleza - CE"]
[null,10,null,"'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS S/A","RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000","PAULINIA - SP","Fortaleza - CE"]
[null,11,null,"COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO","Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-555","CAIEIRAS - SP","Fortaleza - CE"]
[null,12,null,"BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.","R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:79.103-834","CAMPO GRANDE - MS","Fortaleza - CE"]
[null,13,null,"CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA.","RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400","CUIABA - MT","Fortaleza - CE"]
[null,14,null,"BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.","RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285","CUIABA - MT","Fortaleza - CE"]
[null,15,null,"EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.","RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - CEP:60035-351","VARZEA GRANDE - MT","Fortaleza - CE"]
[null,16,null,"VIAPOL LTDA.","VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM CAMPO GRANDE - CEP:12282-535","CACAPAVA - SP","Fortaleza - CE"]
[null,17,null,"STRATURA ASFALTOS S/A","RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS ELÍSEOS - CEP:25225-030","DUQUE DE CAXIAS - RJ","Fortaleza - CE"]
[null,18,null,"PROBITEC - PRODUTOS BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO LTDA.","AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA - CEP:21535-630","RIO DE JANEIRO - RJ","Fortaleza - CE"]
[null,19,null,"CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA.","BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-000","MARIALVA - PR","Fortaleza - CE"]
[null,20,null,"PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.","RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-170","PONTA GROSSA - PR","Fortaleza - CE"]

{"sheet":"Mob e Desmob","index":15,"n_rows":69,"n_cols":9,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,1,67,7],[68,1,68,7],[61,1,61,7],[62,1,62,7],[63,1,63,7],[64,1,64,7],[65,1,65,7],[66,1,66,7],[54,1,54,7],[55,1,55,7],[56,1,56,7],[57,1,57,7],[58,1,58,7],[59,1,59,7],[46,1,46,7],[47,1,47,7],[48,1,48,7],[49,1,49,7],[52,1,52,7],[53,1,53,7],[40,1,40,7],[41,1,41,7],[42,1,42,7],[43,1,43,7],[44,1,44,7],[45,1,45,7],[19,0,19,1],[29,0,29,1],[30,0,30,3],[31,0,31,3],[38,1,38,7],[39,1,39,7],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[6,0,7,13],[9,0,9,1]]}
[]
[]
[]
[]
["EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO CEARÁ"]
[]
["MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"]
[]
[]
["Deslocamento:"]
[null,null,"Distancia méd. (Km)","Qtde. ","Total (Km)"]
["Mobilização (entre os trechos de serviço):",null,1,1,1]
["Desmobilização   (entre os trechos de serviço):",null,1,1,1]
["Mobilização inter-municipal (entre as localidades):",null,10,1,10]
["Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):",null,10,1,10]
["Mobilização - Total (km)",null,null,null,11]
["Desmobilização - Total (km)",null,null,null,11]
[]
[]
["Peso das máquinas:"]
[{"$nulls":4},"Pá carregadeira ",null,null,null," ton"]
[{"$nulls":4},"Motoniveladora ",null,null,null," ton"]
[{"$nulls":4},"Trator de pneus",null,null,null," ton"]
[{"$nulls":4},"Rolo Compactador ",null,null,null," ton"]
[{"$nulls":4},"Grade de disco",null,null,null," ton"]
[{"$nulls":4},"Usina misturadora",null,null,null," ton"]
[]
[{"$nulls":4},"Total",null,null,null," ton"]
[]
["Portanto:","Portanto"]
["Mobilização - Total (km)",null,null,null,678.7," t x km"]
["Desmobilização - Total (km)",null,null,null,678.7," t x km"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["E9010","Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9064","Transportador manual gerica com capacidade de 180 l",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9066","Grupo gerador - 13/14 kVA",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9071","Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9076","Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9519","Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9521","Grupo gerador - 2,5/3 kVA",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9568","Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9622","Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9623","Máquina de bancada guilhotina - 4 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9675","Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
["E9779","Grupo gerador - 100/110 kVA",{"$nulls":6},"Caminhão carroceria"]
[]
[]
["E9506","Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9571","Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9579","Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9592","Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9644","Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9686","Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9687","Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
["E9514","Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW",{"$nulls":6},"Rodoviario"]
[]
["E9511","Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9524","Motoniveladora - 93 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9530","Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9577","Trator agrícola - 77 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9685","Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9762","Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9518","Grade de 24 discos rebocável de 24\"",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]
["E9615","Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h",{"$nulls":6},"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA"]