## RESUMO MODULO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 21.58% | R$/m² | 124.1662 | PERCENTUAL DE RISCO
|  |  |  | Total de m² | Encargos Sociais: | Horista | Mensalista | 2%
|  |  |  | 490000 |  | 115.77 | 71.22
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$) | TOTAL
|  |  | MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | Índices de reajustamento
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | km | 70 | 1213.72 | 84960.4 | 86659.608 | 85652 | INCC | 1583337.228 | 0.026024 | INCC
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | km | 70 | 5157.57 | 361029.9 | 368250.498 | 363967.1 | INCC | 624750 | 0.010268 | T
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 70 | 382.61 | 26782.7 | 27318.354 | 27000.4 | INCC | 54386486.7 | 0.89391 | P
|  |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 4246872 | 0.069802 | D
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 490000 | 0.38 | 186200 | 189924 | 186200 | T | 60841445.928 | 1
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 49000 | 7.08 | 346920 | 353858.4 | 346920 | T
6 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 49000 | 1.62 | 79380 | 80967.6 | 79870 | T
PAVIMENTAÇÃO
7 | SINAPI | 92394 | Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 | m² | 490000 | 80.5 | 39445000 | 40233900 | 39768400 | P
8 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 73500 | 181.91 | 13370385 | 13637792.7 | 13479165 | P
9 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 490000 | 1.03 | 504700 | 514794 | 509600 | P
SINALIZAÇÃO
10 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 35 | 251.86 | 8815.1 | 8991.402 | 8886.85 | INCC
11 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 35 | 335.31 | 11735.85 | 11970.567 | 11831.4 | INCC
DRENAGEM
12 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 140000 | 29.74 | 4163600 | 4246872 | 4197200 | D
LIMPEZA GERAL
13 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 490000 | 0.86 | 421400 | 429828 | 426300 | INCC
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 7000 | 16.3 | 114100 | 116382 | 115080 | INCC
PROJETO EXECUTIVO
15 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 70 | 7478.1064 | 523467.45 | 533936.799 | 523467.45 | INCC
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 59648476.4 | 60841445.928 | 60129540.2
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 482228.46 |  | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 43838.9509 | 482228.46 | 482228.46 | 0
| TERRAPLENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 624750 |  |  | 62475 | 62475 | 62475 | 62475 | 62475 | 62475 | 62475 | 62475 | 62475 | 62475 | 624750 | 624750 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 54386486.7 |  |  | 5438648.67 | 5438648.67 | 5438648.67 | 5438648.67 | 5438648.67 | 5438648.67 | 5438648.67 | 5438648.67 | 5438648.67 | 5438648.67 | 54386486.7 | 54386486.7 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 20961.969 |  |  | 2096.1969 | 2096.1969 | 2096.1969 | 2096.1969 | 2096.1969 | 2096.1969 | 2096.1969 | 2096.1969 | 2096.1969 | 2096.1969 | 20961.969 | 20961.969 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 4246872 |  |  | 424687.2 | 424687.2 | 424687.2 | 424687.2 | 424687.2 | 424687.2 | 424687.2 | 424687.2 | 424687.2 | 424687.2 | 4246872 | 4246872 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 429828 |  |  | 42982.8 | 42982.8 | 42982.8 | 42982.8 | 42982.8 | 42982.8 | 42982.8 | 42982.8 | 42982.8 | 42982.8 | 429828 | 429828 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 116382 |  |  | 11638.2 | 11638.2 | 11638.2 | 11638.2 | 11638.2 | 11638.2 | 11638.2 | 11638.2 | 11638.2 | 11638.2 | 116382 | 116382 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 533936.799 | 266968.3995 | 266968.3995 | [10 empty] | 533936.799 | 533936.799 | 0
Porcentagem |  |  | 0.4388% | 0.5108% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905%
Custo |  |  | 266968.3995 | 310807.3504 | 6026367.0178 | 6026367.0178 | 6026367.0178 | 6026367.0178 | 6026367.0178 | 6026367.0178 | 6026367.0178 | 6026367.0178 | 6026367.0178 | 6026367.0178
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.4388% | 0.9496% | 10.85% | 20.76% | 30.66% | 40.57% | 50.47% | 60.38% | 70.28% | 80.19% | 90.09% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 266968.3995 | 577775.7499 | 6604142.7677 | 12630509.7855 | 18656876.8033 | 24683243.8211 | 30709610.839 | 36735977.8568 | 42762344.8746 | 48788711.8924 | 54815078.9102 | 60841445.928
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 60841445.928
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ | [5 empty] | Extensão (km)
MÓDULO MÍNIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 21.58% | R$/m² | 124.1662 | PERCENTUAL DE RISCO
|  |  |  | Total de m² | Encargos Sociais: | Horista | Mensalista | 2%
|  |  |  | 7000 |  | 115.77 | 71.22
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$) | TOTAL
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | MÓDULO | 1 | 1213.72 | 1213.72 | 1237.9944 | 1223.6
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | MÓDULO | 1 | 5157.57 | 5157.57 | 5260.7214 | 5199.53
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 1 | 382.61 | 382.61 | 390.2622 | 385.72
TERRAPLENAGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 7000 | 0.38 | 2660 | 2713.2 | 2660
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 700 | 7.08 | 4956 | 5055.12 | 4956
6 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 700 | 1.62 | 1134 | 1156.68 | 1141
PAVIMENTAÇÃO
7 | SINAPI | 92394 | Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 | m² | 7000 | 80.5 | 563500 | 574770 | 568120
8 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 1050 | 181.91 | 191005.5 | 194825.61 | 192559.5
9 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 7000 | 1.03 | 7210 | 7354.2 | 7280
SINALIZAÇÃO
10 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 0.5 | 251.86 | 125.93 | 128.4486 | 126.96
11 | SICRO | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | und | 0.5 | 335.31 | 167.66 | 171.0132 | 169.02
DRENAGEM
12 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 2000 | 29.74 | 59480 | 60669.6 | 59960
LIMPEZA GERAL
13 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 7000 | 0.86 | 6020 | 6140.4 | 6090
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 100 | 16.3 | 1630 | 1662.6 | 1644
PROJETO EXECUTIVO
15 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 1 | 7478.1064 | 7478.11 | 7627.6722 | 7478.11
VALOR TOTAL DO SRP | [6 empty] | 852121.1 | 869163.522 | 858993.44
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA MINIMO
MÓDULO MÍNIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | 100% |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 100%
|  | 6888.978 |  | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 626.2707 | 6888.978 | 6888.978 | 0
| TERRAPLENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 8925 |  |  | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 892.5 | 8925 | 8925 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 776949.81 |  |  | 77694.981 | 77694.981 | 77694.981 | 77694.981 | 77694.981 | 77694.981 | 77694.981 | 77694.981 | 77694.981 | 77694.981 | 776949.81 | 776949.81 | 0
| SINALIZAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 299.4618 |  |  | 29.9462 | 29.9462 | 29.9462 | 29.9462 | 29.9462 | 29.9462 | 29.9462 | 29.9462 | 29.9462 | 29.9462 | 299.4618 | 299.4618 | 0
| DRENAGEM | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 60669.6 |  |  | 6066.96 | 6066.96 | 6066.96 | 6066.96 | 6066.96 | 6066.96 | 6066.96 | 6066.96 | 6066.96 | 6066.96 | 60669.6 | 60669.6 | 0
| LIMPEZA GERAL | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 6140.4 |  |  | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 614.04 | 6140.4 | 6140.4 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 1662.6 |  |  | 166.26 | 166.26 | 166.26 | 166.26 | 166.26 | 166.26 | 166.26 | 166.26 | 166.26 | 166.26 | 1662.6 | 1662.6 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | 100% | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
|  | 7627.6722 | 3813.8361 | 3813.8361 | [10 empty] | 7627.6722 | 7627.6722 | 0
Porcentagem |  |  | 0.4388% | 0.5108% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905% | 9.905%
Custo |  |  | 3813.8361 | 4440.1068 | 86090.9579 | 86090.9579 | 86090.9579 | 86090.9579 | 86090.9579 | 86090.9579 | 86090.9579 | 86090.9579 | 86090.9579 | 86090.9579
Porcentagem Acumulado |  |  | 0.4388% | 0.9496% | 10.85% | 20.76% | 30.66% | 40.57% | 50.47% | 60.38% | 70.28% | 80.19% | 90.09% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 3813.8361 | 8253.9429 | 94344.9008 | 180435.8587 | 266526.8166 | 352617.7746 | 438708.7325 | 524799.6904 | 610890.6483 | 696981.6062 | 783072.5641 | 869163.522
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$ | 869163.522
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## SERVIÇOS PRELI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
[6 empty] | BDI %: | 21.58%
[5 empty] | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 115.8% | 71.22%
Anexo VI - Planilhas Orçamentárias
PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -OUTUBRO/2020
ITEM | CPUs | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | 72840 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und | 1 | 1213.72 | 1213.72
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL | 1213.72
2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 | CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | und | 1 | 382.61 | 382.61
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL | 382.61
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3.1 | CPU-03 | CODEVASF | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 4869.42 | 4869.42
3.2 | CPU-04 | CODEVASF | 2.2 | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | 1 | 288.15 | 288.15
[5 empty] | ITEM 2: |  | TOTAL | 5157.57
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Projeto Executivo
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA | [5 empty] | 3342.2
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI |  | 2483.5
| Engenheiro | h | 20 | 34780 | 109.91 | 2198.2
| Topógrafo | h | 10 | 7592 | 28.53 | 285.3
| A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. |  |  |  |  | 858.7
| Auxiliar de topógrafo | h | 10 | 244 | 11.63 | 116.3
| Cadista/calculista | h | 20 | 2359 | 37.12 | 742.4
B - ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 0
| Taxas 72,23 % do item "A" |  |  |  |  | 0
C - DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 466.086
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 3% |  | 3342.2 | 100.266
| C.2 - VEÍCULOS | H | 8 | 92144 | 40 | 320
| C.3 - COMBUSTÍVEL | L | 2 | 4221 | 4.91 | 9.82
| C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO | H | 16 | 7247 | 2.25 | 36
D - ENSAIOS | [5 empty] | 1720.21
| D.1 - ENSAIOS | Composição Ensaios |  |  | 1720.21 | 1720.21
I - SOMA (A+B+C+D) | [5 empty] | 5528.496
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %) |  |  | 22.57% |  |  | 1247.9445
II - SOMA | [5 empty] | 6776.4405
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 2.5% |  | 6776.4405 | 169.411
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74% |  | 6.336 | 6.336
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75% |  | 0.30096 | 0.30096
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77% |  | 6776.4405 | 391.0006
VIII - SOMA | [5 empty] | 567.0486
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %) |  |  | 23.74% |  |  | 134.6173
III - SOMA | [5 empty] | 701.6659
X - TOTAL | [5 empty] | 7478.1064

## Ensaios
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT01 | Ensaios em solos Umidade Natural | un | 1 | 68.45 | 68.45
GT02 | Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) | un | 1 | 68.45 | 68.45
GT03 | Ensaios em solos Limite de Liquidez | un | 1 | 93.94 | 93.94
GT04 | Ensaios em solos Limite de Plasticidade | un | 1 | 93.94 | 93.94
GT05 | Granulometria por Peneiramento | un | 1 | 107.53 | 107.53
GT06 | Granulometria Completa | un | 1 | 324 | 324
GT07 | Massa Específica Real dos Grãos | un | 1 | 93.15 | 93.15
GT08 | Proctor Normal | un | 2 | 137.23 | 274.46
GT09 | Abrasão "Los Angeles " | un | 1 | 353.09 | 353.09
GT10 | Química da Areia | un | 1 | 392.27 | 392.27
GT11 | Mineralogia da Areia | un | 1 | 451.17 | 451.17
GT12 | Índice de plasticidade (IP) | un | 1 | 100 | 100
GT13 | Índice de Grupo (IG) | un | 1 | 100 | 100
GT14 | Compactação | un | 1 | 100 | 100
GT15 | Índice de Suporte Califórnia | un | 5 | 300 | 1500
GT16 | Equivalente de Areia | un | 1 | 100 | 100
GT17 | Ensaio de Expansão | un | 1 | 100 | 100
GT18 | Unidade Higroscópica | un | 1 | 100 | 100
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  | 4420.45
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
[5 empty] | BDI %: | 21.58%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 115.8% | 71.22%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 14,24 | 1.57
INS. SINAPI | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4 | 8,25 | 33
INS. SINAPI | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1 | 4,35 | 4.35
INS. SINAPI | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225,00 | 225
INS. SINAPI | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 100,00 | 0.49
INS. SINAPI | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND CP-II-32 | kg | 1.5 | 0,75 | 1.13
INS. SINAPI | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 54,62 | 0.54
COMP. SINAPI | SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | h | 0.0065 | 4,07 | 0.03
COMP. SINAPI | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19,22 | 19.22
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06 | 14,25 | 29.36
|  |  |  | Sub total: |  |  | 314.69
[5 empty] | BDI | 21.58% | 67.92
[6 empty] | Total Serviços: | 382.61
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 382.61
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2 | 62,78 | 125.56 | 10875.7561 | 0.01788% | 0.017876
COMP. SINAPI | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 130,66 | 261.32
COMP. SINAPI | SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 181,21 | 362.42
COMP. SICRO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | km | 678.7 | 0.33 | 223.97
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3 | 8.33 | 24.99
|  |  |  | Sub total: |  |  | 998.26
[5 empty] | BDI | 21.58% | 215.46
[6 empty] | Total Serviços: | 1213.72
|  |  |  | CPU-02 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1213.72
CPU-03 | CODEVASF |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 93,79 | 1875.8
COMP. SINAPI | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 31,07 | 1242.8
COMP. SINAPI | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 15,53 | 621.2
INS. SINAPI | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100 | 0,75 | 75
INS. SINAPI | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1 | 14,19 | 14.19
INSUMO | ORSE | 4415 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 40 | 4.4 | 176
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 4004.99
Total para 6 meses:
|  |  |  | 21.58% |  |  | 864.43
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL: |  | 4869.42
CPU-04 | CODEVASF |  | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 0.2 | 585,00 | 117
COMP. ORSE | ORSE | 4299 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 0.2 | 600 | 120
|  |  |  | Sub total: |  |  | 237
[5 empty] | BDI | 21.58% | 51.15
[6 empty] | Total Serviços: | 288.15
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 288.15
CPU-11 | CODEVASF |  | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14,25 | 0.71
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.71
[5 empty] | BDI | 21.58% | 0.15
[6 empty] | Total Serviços: | 0.86
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.86
CPU-12 | CODEVASF |  | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14,25 | 2.85
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18,95 | 1.9
Insumo | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1 | 3,37 | 3.37
Insumo | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1 | 21.25 | 2.13
Insumo | SINAPI | 3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 1,58 | 3.16
|  |  |  | Sub total: |  |  | 13.41
[5 empty] | BDI | 21.58% | 2.89
[6 empty] | Total Serviços: | 16.3
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 16.3
CPU-13 | CODEVASF |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | SINAPI | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886 | 5,50 | 0.02
Composição | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 8,99 | 0.02
Composição | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025 | 11,03 | 0.03
Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075 | 14,25 | 0.11
Composição | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002 | 36,80 | 0.07
Composição | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001 | 55,17 | 0.06
|  |  |  | Sub total: |  |  | 0.31
[5 empty] | BDI | 21.58% | 0.07
[6 empty] | Total Serviços: | 0.38
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 0.38
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU SINAPI
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | Amapá
PCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM CUSTO |  | ABRANGENCIA: NACIONAL DATA DE PREÇO : 7/2021 DATA REFERENCIA TECNICA: 14/7/2021 |  | Local:
* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação
MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CADERNO TÉCNICO | PREÇO UNITÁRIO
03.PAVI.INTE.004/001 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 |  | Pavimento Intertravado | 80.5
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0568000 | 100,00 | 5.68 |  |  | 100
INSUMO | 712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0174000 | 52,72 | 53.64 |  |  | 52.72
INSUMO | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0064000 | 51,32 | 0.33 |  | AS | 51.32 | 0.5073% | 0.3289% | 0.50726 | 0.32887
COMPOSICAO | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 18,96 | 3.51 |  |  | 18.96 | 5.395% | 3.498% | 5.3954 | 3.498
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1853000 | 14,25 | 2.64 |  |  | 14.25 | 4.058% | 2.631% | 4.0581 | 2.6309
COMPOSICAO | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0055000 | 8,27 | 0.05 |  | AS | 8.27 | 0.07686% | 0.04983% | 0.076857 | 0.049828
COMPOSICAO | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0872000 | 0,52 | 0.05 |  | AS | 0.52 | 0.07686% | 0.04983% | 0.076857 | 0.049828
COMPOSICAO | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135000 | 18,80 | 0.25 |  | AS | 18.8 | 0.3843% | 0.2491% | 0.38429 | 0.24914
COMPOSICAO | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0792000 | 0,78 | 0.06 |  | AS | 0.78 | 0.09223% | 0.05979% | 0.092229 | 0.059794
|  |  | Sub total: |  |  | 66.21 |  | 30% | 265.62
|  |  | BDI |  | 21.58% | 14.29
|  |  | Total Serviços: |  |  | 80.5 | 77.4

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI
Serviços
Atualização em 2013.
Item | Descrição dos serviços |  | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | Váriável - f (CD) | 4.895% | 6%
B | CUSTOS FINANCEIROS | 0,43% s/ PV - Lucro Operacional | 0.41% | 0.5025%
C | RISCOS | 0,50% de PV |  | 0.6129%
D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,25% do PV |  | 0.3064%
SUBTOTAL |  |  | 5.305% | 7.422%
LUCRO |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
E | LUCRO OPERACIONAL | Variável - f (CD) | 5.711% | 7%
SUBTOTAL |  |  | 5.711% | 7%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
F | PIS | 0,65% de PV | 0.65% | 0.7967%
G | COFINS | 3,00% de PV | 3% | 3.677%
H | ISSQN | 3,00% de PV | 3% | 3.677%
I | Contribuição Previdenciaria | 0,00% de PV | 0% | 0%
SUBTOTAL |  |  | 6.65% | 8.151%
BDI COM IMPOSTOS |  |  | 17.67% | 21.58%
CUSTO DIRETO - CD |  |  | 82.33%
100%
BDI |  |  | 21.58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de
influência das obras.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1 | 0 | 0
A | Total | 17.8 | 17.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | - | 18.1 | -
B2 | Feriados | 3.94 | - | 4.83 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69 | 0.87 | 0.67
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33 | 10.83 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | - | 1.95 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62 | 13.88 | 10.68
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38 | 51.39 | 20.41
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14 | 3.92 | 3.02
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.07
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73 | 0.44 | 0.34
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89 | 3.56 | 2.74
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43 | 0.33 | 0.25
C | Total | 13.58 | 10.31 | 8.34 | 6.42
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27 | 18.91 | 7.33
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43 | 0.33 | 0.26
D | Total | 9.02 | 3.7 | 19.24 | 7.59
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19 | 115.77 | 71.22
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Mob e Desmob
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Mobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 10 | 1 | 10
Desmobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 10 | 1 | 10
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 11
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 11
Peso das máquinas:
|  |  |  | Pá carregadeira |  | 10.1 | ton
|  |  |  | Motoniveladora |  | 12.47 | ton
|  |  |  | Trator de pneus |  | 2.8 | ton
|  |  |  | Rolo Compactador |  | 15.33 | ton
|  |  |  | Grade de disco |  | 1 | ton
|  |  |  | Usina misturadora |  | 20 | ton
|  |  |  | Total |  | 61.7 | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 678.7 | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 678.7 | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | [5 empty] | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | [5 empty] | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | [5 empty] | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba