## RESUMO MODULO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
| ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 21.58% | R$/m² |  | PERCENTUAL DE RISCO
[5 empty] | Total de m² | Encargos Sociais: | Horista | Mensalista
588000
[5 empty] | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)
MOBILIZAÇÃO
21 | 1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | Módulo | 42
13 | 2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | Módulo | 42
22 | 3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 42
TERRAPLANAGEM
14 | 4 | Codevasf | Composição Própria | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 588000
12 | 5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 58800
18 | 6 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 58800
PAVIMENTAÇÃO
3 | 7 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 70560
15 | 8 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 588000
16 | 9 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 588000
2 | 10 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 88200
7 | 11 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 88200
10 | 12 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 588000
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
1 | 13 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | t | 3880.8
6 | 13-A | CODEVASF | CPU-17 | TRANSPORTE CAP 50/70 | t | 3880.8
5 | 14 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | t | 940.8
19 | 14-A | CODEVASF | CPU-18 | TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | t | 940.8
8 | 15 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 235.2
20 | 15-A | CODEVASF | CPU-19 | TRANSPORTE RR-1C | t | 235.2
SINALIZAÇÃO
24 | 16 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 42
23 | 17 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 42
DRENAGEM
4 | 18 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 168000
LIMPEZA GERAL
11 | 19 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 588000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17 | 20 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 8400
PROJETO EXECUTIVO
9 | 21 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 84
VALOR TOTAL DO SRP
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CONSUMO DE MAT. B TOTAL
TRECHO |  | QUANTIDADES | [8 empty] | MAT. BETUMINOSO
Inicio (km) | Fim (km) | Extensão (m) | Largura (m) | Espess. (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Densidade (t/m3) | Massa (t) | Unid | Quant. | Tipo | Consumo Taxa de Aplicação | Unid. | Quant.
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
|  |  |  | 1 |  | 0
SUB-BASE
BASE DE BRITA GRADUADA
IMPRIMAÇÃO
1
PINTURA DE LIGAÇÃO
1
CBUQ FAIXA "C"
0
CBUQ FAIXA "B"
0
FRESAGEM CONTINUA
0

## CRONOGRAMA TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
DRENAGEM
LIMPEZA GERAL
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS | [5 empty] | Extensão (km)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: | 21.58% | R$/m² | 104.9953 | PERCENTUAL DE RISCO
|  |  |  | Total de m² | Encargos Sociais: | Horista | Mensalista | 1.14%
|  |  |  | 14000 |  | 114.7 | 72.66
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | Módulo | 1
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | Módulo | 1
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 1
TERRAPLANAGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 14000
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1400
6 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1400
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1680
8 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 14000
9 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 14000
10 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 2100
11 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 2100
12 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 14000
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | t | 92.4
13-A | CODEVASF | CPU-17 | TRANSPORTE CAP 50/70 | t | 92.4
14 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | t | 22.4
14-A | CODEVASF | CPU-18 | TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | t | 22.4
15 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 5.6
15-A | CODEVASF | CPU-19 | TRANSPORTE RR-1C | t | 5.6
SINALIZAÇÃO
16 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 1
17 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 1
DRENAGEM
18 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 4000
LIMPEZA GERAL
19 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 14000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 200
PROJETO EXECUTIVO
21 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 2
VALOR TOTAL DO SRP
31321.874
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
DRENAGEM
LIMPEZA GERAL
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CONSUMO DE MAT. BET.MINIMO
TRECHO |  | QUANTIDADES | [8 empty] | MAT. BETUMINOSO
Inicio (km) | Fim (km) | Extensão (m) | Largura (m) | Espess. (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Densidade (t/m3) | Massa (t) | Unid | Quant. | Tipo | Consumo Taxa de Aplicação | Unid. | Quant.
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
|  |  |  | 1 |  | 0
SUB-BASE
[5 empty] | 0 | 0
BASE DE BRITA GRADUADA
[5 empty] | 0 | 0
IMPRIMAÇÃO
PINTURA DE LIGAÇÃO
1
CBUQ FAIXA "C"
0
CBUQ FAIXA "B"
0
FRESAGEM CONTINUA
0

## SERVIÇOS PRELI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
BDI %:
[5 empty] | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
Anexo VI - Planilhas Orçamentárias
PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA - 10/2020
ITEM | CPUs | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | 72840 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und | 1
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL
2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 | CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | und | 1
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3.1 | CPU-03 | CODEVASF | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1
3.2 | CPU-04 | CODEVASF | 2.2 | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | 1
[5 empty] | ITEM 2: |  | TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Projeto Executivo
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI
| Engenheiro | h | 20 | 34780
| Topógrafo | h | 10 | 7592
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.
| Auxiliar de topógrafo | h | 10 | 244
| Cadista/calculista | h | 20 | 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 3%
| C.2 - VEÍCULOS | H | 8 | 92144
| C.3 - COMBUSTÍVEL | L | 2 | 4221
| C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO | H | 16 | 7247
D - ENSAIOS
| D.1 - ENSAIOS | Composição Ensaios
I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) |  |  | 21.58%
II - SOMA
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 2.5%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74%
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75%
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77%
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) |  |  | 21.58%
III - SOMA
X - TOTAL

## Ensaios
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT01 | Ensaios em solos Umidade Natural | un | 2
GT02 | Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) | un | 2
GT03 | Ensaios em solos Limite de Liquidez | un | 2
GT04 | Ensaios em solos Limite de Plasticidade | un | 2
GT05 | Granulometria por Peneiramento | un | 2
GT06 | Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação) | un | 2
GT07 | Massa Específica Real dos Grãos | un | 2
GT08 | Compactação Proctor Normal | un | 4
GT09 | Abrasão "Los Angeles " | un | 2
GT10 | Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) | un | 10
GT11 | Equivalente de Areia | un | 2
GT12 | Ensaio de Expansão | un | 2
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Note on E8: Tabela Sudecap - cod 97.01.01
Note on E9: DER MG ED-49561 ENS-SOL-065
Note on E10: DER MG ED-49553 ENS-SOL-025
Note on E11: DER MG ED-49554 ENS-SOL-030
Note on E12: DER MG ED-49551 ENS-SOL-015
Note on E13: DER MG ED-49552 ENS-SOL-020
Note on E14: DER MG - ED-49559 ENS-SOL-055
Note on E15: SUDECAP Cód 97.01.09
Note on E16: SUDECAP Cód - 97.02.09
Note on E17: SIURB CÓD- 02-06-08
Note on J17: Zênia Maria de Oliveira Macedo: a deoender da quantidade de corpos de prova
Note on E18: SUDECAP Cód. 97.01.15
Note on E19: DER MG ED-49567 ENS-SOL-095

## Mob e Desmob
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1
Mobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 10 | 1
Desmobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 10 | 1
Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)
Peso das máquinas:
|  |  |  | Pá carregadeira |  | ton
|  |  |  | Motoniveladora |  | ton
|  |  |  | Trator de pneus |  | ton
|  |  |  | Rolo Compactador |  | ton
|  |  |  | Grade de disco |  | ton
|  |  |  | Usina misturadora |  | ton
|  |  |  | Total |  | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  |  | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  |  | t x km
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## RESUMO_Transp
REAJUSTE |  |  | TIPOLOGIA DO MATERIAL |  | LIGANTE BETUMINOSO |  |  |  | IMPOSTOS | COFINS
| DATA INICIAL |  |  | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL |  |  |  |  | PIS |  |  | LEGENDA
| DATA FINAL |  |  | 2021-07-01 | ÍNDICE FINAL |  |  |  |  | ICMS |  |  | ENTRADA DE DADOS
DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
2021-07-01 |  | REFINARIAS | ENDEREÇO | ORIGEM REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO POR EIXO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t
1 | CAP 50/70 | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | BETIM - MG | Goiânia - GO
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | Goiânia - GO
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | PAULÍNIA - SP | Goiânia - GO
4 |  |  |  | SÃO MATEUS DO SUL - PR | Goiânia - GO
5 |  |  |  | MAUÁ - SP | Goiânia - GO
6 |  |  |  | CUBATÃO - SP | Goiânia - GO
1 | CAP MODIF. C/ POLÍMERO 60/85 | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | #REF! | Palmas - TO
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | UBERLANDIA - MG | Palmas - TO
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | GOIANIRA - GO | Palmas - TO
4 |  |  |  | BRASÍLIA - DF | Palmas - TO
5 |  |  |  | APARECIDA DE GOIANIA - GO | Palmas - TO
6 |  |  |  | ANÁPOLIS - GO | Palmas - TO
1 | EAI | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | APARECIDA DE GOIANIA - GO | Goiânia - GO
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | GOIANIRA - GO | Goiânia - GO
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | ANÁPOLIS - GO | Goiânia - GO
4 |  |  |  | UBERLANDIA - MG | Goiânia - GO
5 |  |  |  | UBERLANDIA - MG | Goiânia - GO
6 |  |  |  | BRASÍLIA - DF | Goiânia - GO
1 | RR1-C | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | UBERLANDIA - MG | Goiânia - GO
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | GOIANIRA - GO | Goiânia - GO
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | BRASÍLIA - DF | Goiânia - GO
4 |  |  |  | BRASÍLIA - DF | Goiânia - GO
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS
BDI %:
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11
INS. SINAPI | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4
INS. SINAPI | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1
INS. SINAPI | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1
INS. SINAPI | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049
INS. SINAPI | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 1.5
INS. SINAPI | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098
COMP. SINAPI | SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065
COMP. SINAPI | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2
COMP. SINAPI | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
COMP. SINAPI | SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
COMP. SICRO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | T x km | 678.7
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-02 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-03 | CODEVASF |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20
COMP. SINAPI | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
COMP. SINAPI | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
INS. SINAPI | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100
INS. SINAPI | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1
INSUMO | ORSE | 4415 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | h | 40
ADM. LOCAL :
Total para 6 meses:
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL:
CPU-04 | CODEVASF |  | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 0.2
COMP. ORSE | ORSE | 4299 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 0.2
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-11 | CODEVASF |  | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-12 | CODEVASF |  | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1
Insumo | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1
Insumo | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1
Insumo | SINAPI | 3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-13 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | CIMENTO ASFALTICO 50/70 | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-14 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-15 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-15 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-16 | CODEVASF |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | SINAPI | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886
Composição | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Composição | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075
Composição | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002
Composição | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-16 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-17 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-17 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-18 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-18 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-19 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-19 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba