## RESUMO MODULO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: |  | R$/m² |  | PERCENTUAL DE RISCO
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | Módulo | 100
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | Módulo | 100
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 100
TERRAPLANAGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1050000
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 105000
6 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 105000
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 1050000
8 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 1050000
9 | SICRO | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 1050000
10 | SICRO | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 157500
11 | SICRO | 4011233 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita | m³ | 157500
12 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 1050000
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 1575
14 | CODEVASF | CPU-17 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 1575
15 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 3675
16 | CODEVASF | CPU-18 | TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 3675
SINALIZAÇÃO
17 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 100
18 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 100
DRENAGEM
19 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 300000
LIMPEZA GERAL
20 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 1050000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 15000
PROJETO EXECUTIVO
22 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 150
VALOR TOTAL DO SRP
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
DRENAGEM
LIMPEZA GERAL
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ | [5 empty] | Extensão (km)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: |  | R$/m² |  | PERCENTUAL DE RISCO
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | Módulo | 1
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | Módulo | 1
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 1
TERRAPLANAGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 10500
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1050
6 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1050
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 10500
8 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 10500
9 | SICRO | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 10500
10 | SICRO | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 1575
11 | SICRO | 4011233 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita | m³ | 1575
12 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 10500
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 15.75
14 | CODEVASF | CPU-17 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 15.75
15 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 36.75
16 | CODEVASF | CPU-18 | TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 36.75
SINALIZAÇÃO
17 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 1
18 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 1
DRENAGEM
19 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 3000
LIMPEZA GERAL
20 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 10500
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 150
PROJETO EXECUTIVO
22 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 1.5
VALOR TOTAL DO SRP
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
| MOBILIZAÇÃO | [13 empty] | 100%
[15 empty] | 7012.3256 | 7012.3256 | 0
| TERRAPLANAGEM | [13 empty] | 100%
[15 empty] | 13345.4454 | 13345.4454 | 0
| PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | 100%
[15 empty] | 462540.1109 | 462540.1109 | 0
| SINALIZAÇÃO | [13 empty] | 100%
[15 empty] | 610.5271 | 610.5271 | 0
| DRENAGEM | [13 empty] | 100%
[15 empty] | 91891.698 | 91891.698 | 0
| LIMPEZA GERAL | [13 empty] | 100%
[15 empty] | 9225.951 | 9225.951 | 0
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [13 empty] | 100%
[15 empty] | 2498.0565 | 2498.0565 | 0
| PROJETO EXECUTIVO | [13 empty] | 100%
[15 empty] | 14066.4897 | 14066.4897 | 0
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## SERVIÇOS PRELI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
BDI %:
[5 empty] | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
Anexo VI - Planilhas Orçamentárias
PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA
ITEM | CPUs | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | 72840 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und | 1
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL
2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 | CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | und | 1
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3.1 | CPU-03 | CODEVASF | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1
3.2 | CPU-04 | CODEVASF | 2.2 | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | 1
[5 empty] | ITEM 2: |  | TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Projeto Executivo
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI
| Engenheiro | h | 20 | 34780
| Topógrafo | h | 10 | 7592
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.
| Auxiliar de topógrafo | h | 10 | 244
| Cadista/calculista | h | 20 | 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 3%
| C.2 - VEÍCULOS | H | 8 | 92144
| C.3 - COMBUSTÍVEL | L | 2 | 4221
| C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO | H | 16 | 7247
D - ENSAIOS
| D.1 - ENSAIOS | Composição Ensaios
I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%) |  |  | 21.58%
II - SOMA
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 2.5%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74%
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75%
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77%
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%) |  |  | 21.58%
III - SOMA
X - TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Ensaios
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT01 | Ensaios em solos Umidade Natural | un | 2
GT02 | Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) | un | 2
GT03 | Ensaios em solos Limite de Liquidez | un | 2
GT04 | Ensaios em solos Limite de Plasticidade | un | 2
GT05 | Granulometria por Peneiramento | un | 2
GT06 | Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação) | un | 2
GT07 | Massa Específica Real dos Grãos | un | 2
GT08 | Compactação Proctor Normal | un | 4
GT09 | Abrasão "Los Angeles " | un | 2
GT10 | Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) | un | 10
GT11 | Equivalente de Areia | un | 2
GT12 | Ensaio de Expansão | un | 2
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Note on E8: Tabela Sudecap - cod 97.01.01
Note on E9: DER MG ED-49561 ENS-SOL-065
Note on E10: DER MG ED-49553 ENS-SOL-025
Note on E11: DER MG ED-49554 ENS-SOL-030
Note on E12: DER MG ED-49551 ENS-SOL-015
Note on E13: DER MG ED-49552 ENS-SOL-020
Note on E14: DER MG - ED-49559 ENS-SOL-055
Note on E15: SUDECAP Cód 97.01.09
Note on E16: SUDECAP Cód - 97.02.09
Note on E17: SIURB CÓD- 02-06-08
Note on E18: SUDECAP Cód. 97.01.15
Note on E19: DER MG ED-49567 ENS-SOL-095

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
BDI %:
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | kg | 0.11
INS. SINAPI | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 4
INS. SINAPI | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1
INS. SINAPI | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1
INS. SINAPI | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0049
INS. SINAPI | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 1.5
INS. SINAPI | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.0098
COMP. SINAPI | SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 0.0065
COMP. SINAPI | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2
COMP. SINAPI | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
COMP. SINAPI | SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
COMP. SICRO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | T x km | 678.7
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-02 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-03 | CODEVASF |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20
COMP. SINAPI | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
COMP. SINAPI | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
INS. SINAPI | SINAPI | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100
INS. SINAPI | SINAPI | 14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1
INSUMO | ORSE | 4415 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 40
ADM. LOCAL :
Total para 6 meses:
BDI
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL:
CPU-04 | CODEVASF |  | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | mês | 0.2
INSUMO | ORSE | 4299 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 0.2
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-11 | CODEVASF |  | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-12 | CODEVASF |  | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1
Insumo | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1
Insumo | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1
Insumo | SINAPI | 3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-14 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-15 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-15 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-16 | CODEVASF |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | SINAPI | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886
Composição | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Composição | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075
Composição | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002
Composição | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-16 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-17 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-17 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-18 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-18 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPORTE EAI
CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017
| MATERIAL BETUMINOSO: |  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO
| REF. | UF | LOCAL |  |  | FLUV | PAV | N PAV | LN | ICMS | COFINS | PIS |  | AQUISIÇÃO - ANP |  |  | PEDÁGIO
[6 empty] | Km | Km | Km | Km | % | % | % |  | 2021-08-01
| R-1 | AM | Manaus |  |  | 1696.3 | 37.7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 |  |  |  |  | 0
| R-2 | CE | Fortaleza |  |  | 515 | 1461 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 |  |  |  |  | 0
| R-3 | BA | Feira de Santana |  |  | 515 | 1941 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 |  |  |  |  | 0
| EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 | [9 empty] | FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES
| FRETE DE MAT. BETUMINOSOS |  |  |  | CUSTO | [5 empty] | INDICES SETORIAIS DA FGV |  |  |  | Mês | Indices | Coeficiente Reajuste
| TRANSPORTE |  |  | = | FIXO | + | KM RODADO |  |  |  | Indice de Pavimentação (mês referência base) |  |  |  | 2014-07-01 | 270.237 | 1.5856
| Trecho Pavimentado |  |  | = | 26.939 | + | 0.253 | x | Distância |  | Indice de Pavimentação (preços iniciais-set/2020) |  |  |  | 2021-09-01 | 428.475
| Trecho Não Pavimentado |  |  | = | 26.939 | + | 0.299 | x | Distância | [7 empty] | 1.4106
| Trecho Leito Natural |  |  | = | 26.939 | + | 0.412 | x | Distância |  | Indice Fluvial (preços iniciais-nov/2016) |  |  |  | 2016-11-01 | 303.752
| Trecho Fluvial CAP |  |  | = | 24.3894 | + | 0.1603 | x | Distância
| Trecho Fluvial EA e ADP |  |  | = | 20.7256 | + | 0.1603 | x | Distância
|  |  | R1 (Sem ICMS) |  |  |  |  | R2 (Sem ICMS) |  |  |  |  | R3 (Sem ICMS)
| Aquisição | 2020-08-01 | 2736.1295 |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t
| Transporte | 2020-09-01 | 470.6402 |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t
|  |  | R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) |  |  |  |  | R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) |  |  |  |  | R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)
| Aquisição | 2020-08-01 | 3492.1883 |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t
| Transporte | 2020-09-01 | 573.9515 |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t
4066.1398
PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):
PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):

## TRANSPORTE RR-2C
CUSTO DE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME PORTARIA 1977 DE 25 DE AGOSTO DE 2017
| MATERIAL BETUMINOSO: |  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA RÁPIDA CATIÔNICA - RR-2C
| REF. | UF | LOCAL |  |  | FLUV | PAV | N PAV | LN | ICMS | COFINS | PIS |  | AQUISIÇÃO - ANP |  |  | PEDÁGIO
[6 empty] | Km | Km | Km | Km | % | % | % |  | 2021-09-01
| R-1 | AM | Manaus |  |  | 1696.3 | 37.7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 |  |  |  |  | 0
| R-2 | CE | Fortaleza |  |  | 515 | 1461 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 |  |  |  |  | 0
| R-3 | BA | Feira de Santana |  |  | 515 | 1941 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0.65 |  |  |  |  | 0
| EQUAÇÃO TARIFÁRICA DE TRANSPORTE BASE EM JULHO /2014 | [9 empty] | FATOR DE CORREÇÃO DOS TRANSPORTES
| FRETE DE MAT. BETUMINOSOS |  |  |  | CUSTO | [5 empty] | INDICES SETORIAIS DA FGV |  |  |  | Mês | Indices | Coeficiente Reajuste
| TRANSPORTE |  |  | = | FIXO | + | KM RODADO |  |  |  | Indice de Pavimentação (TRANSPORTE - jul/14) |  |  |  | 2014-07-01 | 270.237 | 1.5856
| Trecho Pavimentado |  |  | = | 26.939 | + | 0.253 | x | Distância |  | Indice de Pavimentação (DATA DO PROJETO) |  |  |  | 2021-09-01 | 428.475
| Trecho Não Pavimentado |  |  | = | 26.939 | + | 0.299 | x | Distância | [7 empty] | 1.4106
| Trecho Leito Natural |  |  | = | 26.939 | + | 0.412 | x | Distância |  | Indice de Pavimentação (FLUVIAL-nov/2016) |  |  |  | 2016-11-01 | 303.752
| Trecho Fluvial CAP |  |  | = | 24.3894 | + | 0.1603 | x | Distância
| Trecho Fluvial EA e ADP |  |  | = | 20.7256 | + | 0.1603 | x | Distância
|  |  | R1 (Sem ICMS) |  |  |  |  | R2 (Sem ICMS) |  |  |  |  | R3 (Sem ICMS)
| Aquisição | 2020-08-01 | 2830.0943 |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t
| Transporte | 2020-09-01 | 470.6402 |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t
|  |  | R1 (Com ICMS+PIS+COFINS) |  |  |  |  | R2 (Com ICMS+PIS+COFINS) |  |  |  |  | R3 (Com ICMS+PIS+COFINS)
| Aquisição | 2020-08-01 | 3612.1178 |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t
| Transporte | 2020-09-01 | 573.9515 |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t |  |  |  |  | R$ / t
4186.0692
PREÇO UNITÁRIO DA AQUISIÇÃO (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):
PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE: (Menor valor de custo de aquisição e transporte para o erário):
Note on S13: Lucas Soares Rebelo: A equação de transporte fluvial é referente ao mês nov/16, enquanto a de transporte rodoviário é de jul/14. Ambas devem ser reajustadas com o índice de pavimentação atual. (Portaria 434/2017 DNIT)

## Mob e Desmob
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Mobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 10 | 1 | 10
Desmobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 10 | 1 | 10
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 11
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 11
Peso das máquinas:
|  |  |  | Pá carregadeira |  | ton
|  |  |  | Motoniveladora |  | ton
|  |  |  | Trator de pneus |  | ton
|  |  |  | Rolo Compactador |  | ton
|  |  |  | Grade de disco |  | ton
|  |  |  | Usina misturadora |  | ton
|  |  |  | Total |  | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  |  | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  |  | t x km
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba