## RESUMO MODULO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: |  | R$/m² |  | PERCENTUAL DE RISCO
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | Módulo | 85
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | Módulo | 85
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 85
TERRAPLENAGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 892500
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 89250
6 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 89250
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 892500
8 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 892500
9 | SICRO | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 892500
10 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 133875
11 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 133875
12 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 892500
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 1338.75
14 | CODEVASF | CPU-17 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 1338.75
15 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 3123.75
16 | CODEVASF | CPU-18 | TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 3123.75
SINALIZAÇÃO
17 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 63.75
18 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 63.75
DRENAGEM
19 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 255000
LIMPEZA GERAL
20 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 892500
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 12750
PROJETO EXECUTIVO
22 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 127.5
VALOR TOTAL DO SRP
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
DRENAGEM
LIMPEZA GERAL
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## RESUMO MODULO MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | [5 empty] | Extensão (km)
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI %: |  | R$/m² |  | PERCENTUAL DE RISCO
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
|  |  |  | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI RISCO 0 (R$) | PREÇO TOTAL COM CONTINGÊNCIA (R$)
MOBILIZAÇÃO
1 | Codevasf | Composição Própria | Implantação da Obra | Módulo | 1
2 | Codevasf | Composição Própria | Administração da Obra | Módulo | 1
3 | Codevasf | Composição Própria | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 1
TERRAPLENAGEM
4 | Codevasf | Composição Própria | serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 10500
5 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 1050
6 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1050
PAVIMENTAÇÃO
7 | SICRO | 4915637 | CAPA SELANTE | m² | 10500
8 | SICRO | 4011370 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL | m² | 10500
9 | SICRO | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 10500
10 | SICRO | 4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 1575
11 | SICRO | 4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 1575
12 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 10500
AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 15.75
14 | CODEVASF | CPU-17 | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 15.75
15 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 36.75
16 | CODEVASF | CPU-18 | TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 36.75
SINALIZAÇÃO
17 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 1
18 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 1
DRENAGEM
19 | SICRO | 2003373 | Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 3000
LIMPEZA GERAL
20 | Codevasf | Composição Própria | Limpeza Geral | m² | 10500
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21 | Codevasf | Composição Própria | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 150
PROJETO EXECUTIVO
22 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | km | 1.5
VALOR TOTAL DO SRP
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA MINIMO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
DRENAGEM
LIMPEZA GERAL
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CPU CODEVASF
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
BDI %:
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11
INS. SINAPI | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4
INS. SINAPI | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1
INS. SINAPI | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1
INS. SINAPI | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049
INS. SINAPI | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 1.5
INS. SINAPI | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098
COMP. SINAPI | SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 0.0065
COMP. SINAPI | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2
COMP. SINAPI | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
COMP. SINAPI | SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
COMP. SICRO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | t.km | 678.7
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-02 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-03 | CODEVASF |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20
COMP. SINAPI | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
COMP. SINAPI | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
INS. SINAPI | SINAPI | 14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | 100
INS. SINAPI | SINAPI | 14583 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1
INSUMO | ORSE | 4415 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | H | 40
ADM. LOCAL :
Total para 6 meses:
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO TOTAL:
CPU-04 | CODEVASF |  | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M | mês | 0.2
INS. ORSE | ORSE | 4299 | ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M | mês | 0.2
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-11 | CODEVASF |  | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-12 | CODEVASF |  | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2
Composição Auxiliar | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1
Insumo | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1
Insumo | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1
Insumo | SINAPI | 3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-14 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-15 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-15 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-16 | CODEVASF |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | SINAPI | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886
Composição | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Composição | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075
Composição | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002
Composição | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-16 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-17 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-17 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-18 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 1
Sub total:
BDI
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-18 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## SERVIÇOS PRELI
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
BDI %:
[5 empty] | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
Anexo VI - Planilhas Orçamentárias
PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM | CPUs | Fonte | Cód. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | TOTAL
1 | IMPLANTAÇÃO DA OBRA
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | CPU-02 | CODEVASF | 72840 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | und | 1
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL
2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
2.1 | CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | und | 1
[5 empty] | ITEM 1: |  | TOTAL
3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
3.1 | CPU-03 | CODEVASF | 2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1
3.2 | CPU-04 | CODEVASF | 2.2 | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MÊS | 1
[5 empty] | ITEM 2: |  | TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Projeto Executivo
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI
| Engenheiro | h | 20 | 34780
| Topógrafo | h | 8 | 7592
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.
| Auxiliar de topógrafo | h | 8 | 244
| Cadista/calculista | h | 16 | 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 3%
| C.2 - VEÍCULOS | H | 8 | 92144
| C.3 - COMBUSTÍVEL | L | 2 | 4221
| C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO | H | 16 | 7247
D - ENSAIOS
| D.1 - ENSAIOS | Composição Ensaios
I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) |  |  | 23.74%
II - SOMA
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 2.5%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74%
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75%
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77%
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %) |  |  | 23.74%
III - SOMA
X - TOTAL
OBS: Preencher com código sinapi e verificar se o valor está de igual ou abaixo do recebido de referência pela área demandante.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Ensaios
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT01 | Ensaios em solos Umidade Natural | un | 2
GT02 | Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) | un | 2
GT03 | Ensaios em solos Limite de Liquidez | un | 2
GT04 | Ensaios em solos Limite de Plasticidade | un | 2
GT05 | Granulometria por Peneiramento | un | 2
GT06 | Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação) | un | 2
GT07 | Massa Específica Real dos Grãos | un | 2
GT08 | Compactação Proctor Normal | un | 4
GT09 | Abrasão "Los Angeles " | un | 2
GT10 | Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) | un | 10
GT11 | Equivalente de Areia | un | 2
GT12 | Ensaio de Expansão | un | 2
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Note on E8: Tabela Sudecap - cod 97.01.01
Note on E9: DER MG ED-49561 ENS-SOL-065
Note on E10: DER MG ED-49553 ENS-SOL-025
Note on E11: DER MG ED-49554 ENS-SOL-030
Note on E12: DER MG ED-49551 ENS-SOL-015
Note on E13: DER MG ED-49552 ENS-SOL-020
Note on E14: DER MG - ED-49559 ENS-SOL-055
Note on E15: SUDECAP Cód 97.01.09
Note on E16: SUDECAP Cód - 97.02.09
Note on E17: SIURB CÓD- 02-06-08
Note on E18: SUDECAP Cód. 97.01.15
Note on E19: DER MG ED-49567 ENS-SOL-095

## BDI
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
Item | Descrição dos serviços |  | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | Váriável - f (CD)
B | CUSTOS FINANCEIROS | 0,43% s/ PV - Lucro Operacional
C | RISCOS | 0,50% de PV
D | SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS | 0,25% do PV
SUBTOTAL
LUCRO
E | LUCRO OPERACIONAL | Variável - f (CD)
SUBTOTAL
TAXAS E IMPOSTOS
F | PIS | 0,65% de PV
G | COFINS | 3,00% de PV
H | ISSQN | 3,00% de PV
I | Contribuição Previdenciaria | 0,00% de PV
SUBTOTAL
BDI COM IMPOSTOS
CUSTO DIRETO - CD
BDI
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de
influência das obras.
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | -
B2 | Feriados | 3.94 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43
C | Total | 13.58 | 10.31
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43
D | Total | 9.02 | 3.7
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## RESUMO
REAJUSTE |  |  | TIPOLOGIA DO MATERIAL |  | LIGANTE BETUMINOSO |  |  |  | IMPOSTOS | COFINS | 3%
| DATA INICIAL |  |  | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 0.65% |  | LEGENDA
| DATA FINAL |  |  | 2021-06-06 | ÍNDICE FINAL | 1.3863 |  |  |  | ICMS | 18% |  | ENTRADA DE DADOS
DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
2021-06-06 |  | REFINARIAS | ENDEREÇO | ORIGEM REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO POR EIXO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | PAVIMETAÇÃO
1 | EAI | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | FORTALEZA - CE | Santana do Matos - RN
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | SARZEDO - MG | Santana do Matos - RN
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | BRASÍLIA - DF | Santana do Matos - RN
4 |  |  |  | UBERLANDIA - MG | Santana do Matos - RN
5 |  |  |  | UBERLANDIA - MG | Santana do Matos - RN
6 |  |  |  | APARECIDA DE GOIANIA - GO | Santana do Matos - RN
1 | RR2-C | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | FORTALEZA - CE | Santana do Matos - RN
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | PALMAS - TO | Santana do Matos - RN
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | BRASÍLIA - DF | Santana do Matos - RN
4 |  |  |  | APARECIDA DE GOIANIA - GO | Santana do Matos - RN
5 |  |  |  | GOIANIRA - GO | Santana do Matos - RN
6 |  |  |  | ANÁPOLIS - GO | Santana do Matos - RN
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba