## QUADRO RESUMO
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
QUADRO RESUMO
LOTE | ITEM | DISTRIBUIÇÃO | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDAÇÃO |  |  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  |  |  | ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACA TR
1 | TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M | ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 | 12 | 308389.0792 | 420885.2392 | 472473.4792
2 | TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M | ANCORAGEM: 10 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 | 12 | 334476.18 | 446972.34 | 498560.58
3 | TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M | ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 | 21 | 368626.1167 | 481122.2767 | 532710.5167
4 | TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M | ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 | 21 | 408636.061 | 521132.221 | 572720.461
5 | TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M | ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 | 21 | 488092.9024 | 600589.0624 | 652177.3024
6 | TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M | ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 | 21 | 551788.5748 | 664284.7348 | 715872.9748
7 | TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M | ANCORAGEM: 19 / ESTACA PM: 1 / ESTACA TR: 1 | 21 | 722868.8805 | 835365.0405 | 886953.2805
129
VALOR TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 6 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
|  | BDI SERVIÇOS: |  |  | BDI MATERIAL: |  | ENCARGOS SOCIAIS:
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 6 |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 10 |  | Estado: | GOIÁS |  | SINAPI 10/21
|  | Estaca Pré-Moldada | 1 |  | Total de Pontes: | 12 |  | SICRO 07/21
|  | Estaca Trilho | 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) | m² | 8 | 96 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 12 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL | und | 1 | 12 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | und | 1 | 12 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE | m | 6 | 72 | PRÓPRIA | COMP 6
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M
2.1.1 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO | m² | 60.61 | 727.32 | SICRO | 2408069
2.1.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO | m² | 60.61 | 727.32 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 60.61 | 727.32 | SINAPI | 100752
2.1.4 | ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 2094.22 | 25130.64 | SICRO | 2408149
2.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 696 | 8352 | SICRO | 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) | txkm | 3348.264 | 40179.168 | SICRO | 5914479
2.1.7 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 55.7904 | 669.4848 | SICRO | 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL | und | 5.2116 | 62.5392 | SICRO | 1107900
2.1.9 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO | und | 5.2116 | 62.5392 | SICRO | 1106061
2.1.10 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) | t | 13.029 | 156.348 | SICRO | 3806426
2.1.11 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm³ | 13.12 | 157.44 | SICRO | 307732
2.1.12 | GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) | m³ | 0.8 | 9.6 | SINAPI | 90285
2.1.13 | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 24 | SICRO | 3806431
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GERADOR PORTÁTIL | h | 160 | 1920 | SINAPI | 93421
3.1.2 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 188.68 | 2264.16 | SICRO | 3108011
3.1.3 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL | m³ | 30 | 360 | SICRO | 1108061
3.1.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO | m³ | 30 | 360 | SICRO | 1106061
3.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 3000 | 36000 | SICRO | 407819
3.1.6 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 600 | 7200 | SICRO | 2408149
3.1.7 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL | m³ | 10 | 120 | SICRO | 1506055
3.1.8 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 | m³ | 0.86 | 10.32 | SICRO | 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) | m | 12 | 144 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm | m | 48 | 480 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306002
4.3 | ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306122
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL | m³ | 682.5 | 8190 | SICRO | 5501880
5.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 682.5 | 8190 | SICRO | 5502978
TOTAL
|  | ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACA TR
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 6 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | TRANSPOSIÇÃO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 8 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
|  | BDI SERVIÇOS: |  |  | BDI MATERIAL: |  | ENCARGOS SOCIAIS:
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 8 |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 10 |  | Estado: | GOIÁS |  | SINAPI 10/21
|  | Estaca Pré-Moldada | 1 |  | Total de Pontes: | 12 |  | SICRO 07/21
|  | Estaca Trilho | 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) | m² | 8 | 96 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 12 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL | und | 1 | 12 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | und | 1 | 12 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE | m | 8 | 96 | PRÓPRIA | COMP 6
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO | m² | 89.89 | 1078.68 | SICRO | 2408069
2.1.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO | m² | 89.89 | 1078.68 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 89.89 | 1078.68 | SINAPI | 100752
2.1.4 | ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 2792.3 | 33507.6 | SICRO | 2408149
2.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 928 | 11136 | SICRO | 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) | txkm | 4464.36 | 53572.32 | SICRO | 5914479
2.1.7 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 74.39 | 892.68 | SICRO | 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL | und | 6.94 | 83.28 | SICRO | 1107900
2.1.9 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO | und | 6.94 | 83.28 | SICRO | 1106061
2.1.10 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) | t | 17.35 | 208.2 | SICRO | 3806426
2.1.11 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm³ | 13.12 | 157.44 | SICRO | 307732
2.1.12 | GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) | m³ | 1.07 | 12.84 | SINAPI | 90285
2.1.13 | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 24 | SICRO | 3806431
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GERADOR PORTÁTIL | h | 160 | 1920 | SINAPI | 93421
3.1.2 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 188.68 | 2264.16 | SICRO | 3108011
3.1.3 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL | m³ | 30 | 360 | SICRO | 1108061
3.1.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO | m³ | 30 | 360 | SICRO | 1106061
3.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 3000 | 36000 | SICRO | 407819
3.1.6 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 600 | 7200 | SICRO | 2408149
3.1.7 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL | m³ | 10 | 120 | SICRO | 1506055
3.1.8 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 | m³ | 0.86 | 10.32 | SICRO | 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) | m | 12 | 144 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm | m | 48 | 480 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306002
4.3 | ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306122
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL | m³ | 682.5 | 8190 | SICRO | 5501880
5.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 682.5 | 8190 | SICRO | 5502978
TOTAL
|  | ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACA TR
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 8 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | TRANSPOSIÇÃO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 10 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
|  | BDI SERVIÇOS: | 23.41% |  | BDI MATERIAL: | 16.8% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.7%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 10 |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 19 |  | Estado: | GOIÁS |  | SINAPI 10/21
|  | Estaca Pré-Moldada | 1 |  | Total de Pontes: | 21 |  | SICRO 07/21
|  | Estaca Trilho | 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) | m² | 8 | 168 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE | m | 10 | 210 | PRÓPRIA | COMP 6
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO | m² | 122.69 | 2576.49 | SICRO | 2408069
2.1.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO | m² | 122.69 | 2576.49 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 122.69 | 2576.49 | SINAPI | 100752
2.1.4 | ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 3904 | 81984 | SICRO | 2408149
2.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 1160 | 24360 | SICRO | 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) | txkm | 6076.8 | 127612.8 | SICRO | 5914479
2.1.7 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 92.98 | 1952.58 | SICRO | 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL | und | 8.68 | 182.28 | SICRO | 1107900
2.1.9 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO | und | 8.68 | 182.28 | SICRO | 1106061
2.1.10 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) | t | 21.7 | 455.7 | SICRO | 3806426
2.1.11 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm³ | 13.12 | 275.52 | SICRO | 307732
2.1.12 | GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) | m³ | 1.33 | 27.93 | SINAPI | 90285
2.1.13 | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 42 | SICRO | 3806431
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GERADOR PORTÁTIL | h | 160 | 3360 | SINAPI | 93421
3.1.2 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 188.68 | 3962.28 | SICRO | 3108011
3.1.3 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1108061
3.1.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1106061
3.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 3000 | 63000 | SICRO | 407819
3.1.6 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 600 | 12600 | SICRO | 2408149
3.1.7 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL | m³ | 10 | 210 | SICRO | 1506055
3.1.8 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 | m³ | 0.86 | 18.06 | SICRO | 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) | m | 12 | 252 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm | m | 48 | 912 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306002
4.3 | ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306122
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5501880
5.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5502978
TOTAL
|  | ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACA TR
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 10 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | TRANSPOSIÇÃO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 12 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
|  | BDI SERVIÇOS: |  |  | BDI MATERIAL: |  | ENCARGOS SOCIAIS:
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 12 |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 19 |  | Estado: | GOIÁS |  | SINAPI 10/21
|  | Estaca Pré-Moldada | 1 |  | Total de Pontes: | 21 |  | SICRO 07/21
|  | Estaca Trilho | 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) | m² | 8 | 168 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE | m | 12 | 252 | PRÓPRIA | COMP 6
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M
2.1.1 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO | m² | 163.63 | 3436.23 | SICRO | 2408069
2.1.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO | m² | 163.63 | 3436.23 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 163.63 | 3436.23 | SINAPI | 100752
2.1.4 | ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 5270.5 | 110680.5 | SICRO | 2408149
2.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 1392 | 29232 | SICRO | 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) | txkm | 7995 | 167895 | SICRO | 5914479
2.1.7 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 111.58 | 2343.18 | SICRO | 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL | und | 10.41 | 218.61 | SICRO | 1107900
2.1.9 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO | und | 10.41 | 218.61 | SICRO | 1106061
2.1.10 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) | t | 26.025 | 546.525 | SICRO | 3806426
2.1.11 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm³ | 13.12 | 275.52 | SICRO | 307732
2.1.12 | GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) | m³ | 1.58 | 33.18 | SINAPI | 90285
2.1.13 | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 42 | SICRO | 3806431
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GERADOR PORTÁTIL | h | 160 | 3360 | SINAPI | 93421
3.1.2 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 188.68 | 3962.28 | SICRO | 3108011
3.1.3 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1108061
3.1.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1106061
3.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 3000 | 63000 | SICRO | 407819
3.1.6 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 600 | 12600 | SICRO | 2408149
3.1.7 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL | m³ | 10 | 210 | SICRO | 1506055
3.1.8 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 | m³ | 0.86 | 18.06 | SICRO | 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) | m | 12 | 252 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm | m | 48 | 912 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306002
4.3 | ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306122
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5501880
5.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5502978
TOTAL
|  | ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACA TR
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 12 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | TRANSPOSIÇÃO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 15 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
|  | BDI SERVIÇOS: | 23.41% |  | BDI MATERIAL: | 16.8% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.7%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 15 |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 19 |  | Estado: | GOIÁS |  | SINAPI 10/21
|  | Estaca Pré-Moldada | 1 |  | Total de Pontes: | 21 |  | SICRO 07/21
|  | Estaca Trilho | 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) | m² | 8 | 168 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE | m | 15 | 315 | PRÓPRIA | COMP 6
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO | m² | 239.03 | 5019.63 | SICRO | 2408069
2.1.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO | m² | 239.03 | 5019.63 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 239.03 | 5019.63 | SINAPI | 100752
2.1.4 | ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 7819.88 | 164217.48 | SICRO | 2408149
2.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 1740 | 36540 | SICRO | 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) | txkm | 11471.856 | 240908.976 | SICRO | 5914479
2.1.7 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 139.48 | 2929.08 | SICRO | 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL | und | 13.02 | 273.42 | SICRO | 1107900
2.1.9 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO | und | 13.02 | 273.42 | SICRO | 1106061
2.1.10 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) | t | 32.55 | 683.55 | SICRO | 3806426
2.1.11 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm³ | 13.12 | 275.52 | SICRO | 307732
2.1.12 | GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) | m³ | 2.31 | 48.51 | SINAPI | 90285
2.1.13 | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | und | 3 | 63 | SICRO | 3806431
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GERADOR PORTÁTIL | h | 160 | 3360 | SINAPI | 93421
3.1.2 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 198.08 | 4159.68 | SICRO | 3108011
3.1.3 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1108061
3.1.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1106061
3.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 3000 | 63000 | SICRO | 407819
3.1.6 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 600 | 12600 | SICRO | 2408149
3.1.7 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL | m³ | 10 | 210 | SICRO | 1506055
3.1.8 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 | m³ | 0.86 | 18.06 | SICRO | 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) | m | 12 | 252 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm | m | 48 | 912 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306002
4.3 | ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306122
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5501880
5.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5502978
TOTAL
|  | ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACA TR
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 15 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | TRANSPOSIÇÃO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 18 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
|  | BDI SERVIÇOS: | 23.41% |  | BDI MATERIAL: | 16.8% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.7%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 18 |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 19 |  | Estado: | GOIÁS |  | SINAPI 10/21
|  | Estaca Pré-Moldada | 1 |  | Total de Pontes: | 21 |  | SICRO 07/21
|  | Estaca Trilho | 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) | m² | 8 | 168 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE | m | 18 | 378 | PRÓPRIA | COMP 6
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M
2.1.1 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO | m² | 314.88 | 6612.48 | SICRO | 2408069
2.1.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO | m² | 314.88 | 6612.48 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 314.88 | 6612.48 | SINAPI | 100752
2.1.4 | ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 10385.7 | 218099.7 | SICRO | 2408149
2.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2088 | 43848 | SICRO | 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) | txkm | 14968.44 | 314337.24 | SICRO | 5914479
2.1.7 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 167.37 | 3514.77 | SICRO | 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL | und | 15.62 | 328.02 | SICRO | 1107900
2.1.9 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO | und | 15.62 | 328.02 | SICRO | 1106061
2.1.10 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) | t | 39.05 | 820.05 | SICRO | 3806426
2.1.12 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm³ | 13.12 | 275.52 | SICRO | 307732
2.1.13 | GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) | m³ | 2.35 | 49.35 | SINAPI | 90285
2.1.14 | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 42 | SICRO | 3806431
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GERADOR PORTÁTIL | h | 160 | 3360 | SINAPI | 93421
3.1.2 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 188.68 | 3962.28 | SICRO | 3108011
3.1.3 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1108061
3.1.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1106061
3.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 3000 | 63000 | SICRO | 407819
3.1.6 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 600 | 12600 | SICRO | 2408149
3.1.7 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL | m³ | 10 | 210 | SICRO | 1506055
3.1.8 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 | m³ | 0.86 | 18.06 | SICRO | 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) | m | 12 | 252 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm | m | 48 | 912 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306002
4.3 | ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306122
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5501880
5.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5502978
TOTAL
|  | ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACA TR
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 18 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | TRANSPOSIÇÃO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 24 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
|  | BDI SERVIÇOS: | 23.41% |  | BDI MATERIAL: | 16.8% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 114.7%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 24 |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 19 |  | Estado: | GOIÁS |  | SINAPI 10/21
|  | Estaca Pré-Moldada | 1 |  | Total de Pontes: | 21 |  | SICRO 07/21
|  | Estaca Trilho | 1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | PLACA INDICATIVA DE OBRA (2,0 x 4,0) | m² | 8 | 168 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | und | 1 | 21 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE | m | 24 | 504 | PRÓPRIA | COMP 6
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 | JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO | m² | 500.52 | 10510.92 | SICRO | 2408069
2.1.2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO | m² | 500.52 | 10510.92 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 500.52 | 10510.92 | SINAPI | 100752
2.1.4 | ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36/A572 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 16728.96 | 351308.16 | SICRO | 2408149
2.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 2784 | 58464 | SICRO | 407819
2.1.6 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 1200 km) | txkm | 23415.552 | 491726.592 | SICRO | 5914479
2.1.7 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 223.16 | 4686.36 | SICRO | 3108011
2.1.8 | CONCRETO FCK = 30 MPA PREPARO EM BETONEIRA MANUAL | und | 20.83 | 437.43 | SICRO | 1107900
2.1.9 | LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO | und | 20.83 | 437.43 | SICRO | 1106061
2.1.10 | LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO (LANÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS) | t | 52.075 | 1093.575 | SICRO | 3806426
2.1.11 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm³ | 13.12 | 275.52 | SICRO | 307732
2.1.12 | GRAUTE FGK=30 MPA (VÃOS TABULEIRO E APOIO NEOPRENE) | m³ | 3.12 | 65.52 | SINAPI | 90285
2.1.13 | PLACA DE AÇO DE APOIO PARA PROTENSÃO EXTERNA EM REFORÇO DE VIGA DE OAE - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | und | 2 | 42 | SICRO | 3806431
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GERADOR PORTÁTIL | h | 160 | 3360 | SINAPI | 93421
3.1.2 | FORMA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM | m² | 188.68 | 3962.28 | SICRO | 3108011
3.1.3 | CONCRETO FCK=25MPa PREPARADO EM BETONEIRA MANUAL | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1108061
3.1.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO DE CONCRETO | m³ | 30 | 630 | SICRO | 1106061
3.1.5 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 3000 | 63000 | SICRO | 407819
3.1.6 | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 600 | 12600 | SICRO | 2408149
3.1.7 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL | m³ | 10 | 210 | SICRO | 1506055
3.1.8 | ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 | m³ | 0.86 | 18.06 | SICRO | 1109622
3.1.9 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM (NBR 5688) | m | 12 | 252 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | ANCORAGEM COM VERGALHÃO 25mm | m | 48 | 912 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | ESTACA PRÉ MOLDADA SEÇÃO 17X17 - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306002
4.3 | ESTACA TRILHO TR-68 COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | m | 264 | 264 | SICRO | 2306122
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5501880
5.2 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 682.5 | 14332.5 | SICRO | 5502978
TOTAL
|  | ANCORAGEM | ESTACA PM | ESTACA TR
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 24 M
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 | TRANSPOSIÇÃO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## COMPOSIÇÕES
CONSTRUÇÕES DE PONTES COM CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
COMP 1 |  | PROJETO EXECUTIVO | UNIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS | 1 | IMPRESSÃO EM A1 | und | 1
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS | 2 | IMPRESSÃO EM A3 | und | 1
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS | 3 | RELATORIO MENSAL | und | 1
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS | 4 | ENCADERNAÇÃO ATE 50 FLS. | und | 1
TOTAL MATERIAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 34500 | COORDENADOR DE PROJETOS | h | 4
SINAPI | 34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | h | 8
SINAPI | 34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | h | 30
SINAPI | 2355 | DESENHISTA DETALHISTA | h | 40
TOTAL DE MÃO DE OBRA
SERVIÇOS
SBC | 25 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | M² | 10000
SBC | 31023 | SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) | m | 50
TOTAL SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
COMP 2 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
REFERÊNCIA | CÓDIGO |  | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11
SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4
SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1
SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049
SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098
SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | h | 0.0065
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06
PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI
COMP 3 |  | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UNIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
SINAPI | 10775 | CONTAINER ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO | MÊS | 1
SINAPI | 10779 | CONTAINER SANITÁRIO | MÊS | 1
SINAPI | 39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UNID. | 1
SICRO | 2408149 | ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA - FORNECIMENTO | KG | 209.06
SICRO | M1546 | TELHA DE AÇO ZINCADO | M² | 39.6
TOTAL MATERIAL
EQUIPAMENTO
SINAPI | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. | H | 1.8
SICRO | E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t | H | 3.6
TOTAL EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
SICRO | P9824 | SERVENTE | H | 32
SICRO | P9821 | PEDREIRO | H | 32
SICRO | P9840 | ENCARREGADO GERAL | MÊS | 0.043836
SICRO | P9866 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 34
SICRO | 1600412 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA | M² | 500
TOTAL MÃO DE OBRA
PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI
COMP 4 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E PESSOAL | UNIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
TOTAL MATERIAL
EQUIPAMENTO
SICRO | E9093 | VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA | H | 40
SICRO | E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA CAPACIDADE 9t | H | 40
TOTAL EQUIPAMENTO
MÃO DE OBRA
SICRO | P9870 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | H | 10
SICRO | P9801 | AJUDANTE | H | 200
TOTAL MÃO DE OBRA
PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI
COMP 5 |  | ANCORAGEM DE FUNDAÇÃO | M |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT.
SICRO | 1408148 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm | M | 1
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
SINAPI | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.5
SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.007854
PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI
COMP 6 |  | DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE | M |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SICRO | E9585 | MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW | H | 0.5
SICRO | E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW | H | 0.5
SICRO | E9577 | TRATOR AGRÍCOLA - 77 kW | H | 1.6
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
SINAPI | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 3
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 10
SINAPI | 248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | 10
PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba