## Crono_Consoli_RH
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONALCOM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS PARA O EIXO LESTE
Item | Descrição | Classe | Unidade | Meses | [11 empty] | Quantidade
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GESTÃO CONTRATO
1. | COORDENAÇÃO GERAL
1.1 | Coordenador - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) - Esp. Manutenção Sist Abast/Ger | P0 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
2. | COORDENAÇÃO DA OPERAÇÃO
2.1 | Coordenador Operação - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) - Esp. Manutenção Sist Abast/Ger | P1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
3. | COORDENAÇÃO DA MANUTENÇÃO
3.1 | Coordenador Manutenção - Engenheiro Sênior (Civil / Eletricista / Mecânico) - Esp. Manutenção Sist Abast/Ger | P1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
4. | COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
4.1 | Coordenador - Chefe de Escritório | CA | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
4.2 | Auxiliar Administrativo | A1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
4.3 | Técnico Pleno - Analista em Tecnologia da Informação | T1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
4.4 | Motorista | A3 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
4.5 | Almoxarife | A1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
4.6 | Auxiliar de serviços gerais | A9 | pessoa x mês | Meses 1: 6; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 36 | antes 12
5. | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
5.1 | Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho | P1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
5.2 | Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho | T2 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
5.3 | Médico do Trabalho | P2 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
6. | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA OPERAÇÃO
6.1 | Engenheiro Pleno | P1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
6.2 | Engenheiro Junior | P2 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
7. | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO
7.1 | Engenheiro Pleno | P1 | pessoa x mês | Meses 1: 5; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 30
7.2 | Engenheiro Junior | P2 | pessoa x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18
7.3 | Técnico Pleno | T1 | pessoa x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18
7.4 | Geólogo (Geotecnia) | P1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
8. | OPERAÇÃO
8.1 | Técnico Pleno - Eletrotécnico - Diurno (inclusive adicional de periculosidade) | T2 | pessoa x mês | Meses 1: 12; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 72
8.2 | Técnico Pleno - Eletrotécnico - Noturno (inclusive adicional de periculosidade) | T2 | pessoa x mês | Meses 1: 12; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 72
8.3 | Técnico Junior - Mecânico - Diurno (inclusive adicional de periculosidade) | T2 | pessoa x mês | Meses 1: 12; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 72
8.4 | Técnico Junior - Mecânico - Noturno (inclusive adicional de periculosidade) | T2 | pessoa x mês | Meses 1: 12; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 72
8.5 | Técnico Auxiliar (inclusive adicional de periculosidade) | T3 | pessoa x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18
8.6 | Técnico - Profissional Sênior (N. Médio/Especializado) | T0 | pessoa x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18
9. | MANUTENÇÃO - MECÂNICA
9.1 | Técnico Pleno | T2 | pessoa x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18
9.2 | Técnico Auxiliar | T3 | pessoa x mês | Meses 1: 6; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 36
10. | MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS
10.1 | Técnico Pleno (inclusive adicional de periculosidade) | T2 | pessoa x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18
10.2 | Eletricista (inclusive adicional de periculosidade) | A5 | pessoa x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18
11. | MANUTENÇÃO SDSC
11.1 | Técnico Automação - Especialista em SDSC (inclusive adicional de periculosidade) | T2 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
12. | MANUTENÇÃO TELECOM
12.1 | Técnico Telecomunicações/Eletrônica (inclusive adicional de periculosidade) | T2 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
13. | MANUTENÇÃO - CIVIL
13.1 | Técnico Pleno | T2 | pessoa x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24
13.2 | Tecnico Edificações | T2 | pessoa x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12
13.3 | Técnico - Cadista | T2 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
13.4 | Topógrafo | TS | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
13.5 | Auxiliar de Topografia | T3 | pessoa x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12
13.6 | Carpinteiro | A8 | pessoa x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12
13.7 | Eletricista | A5 | pessoa x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12
13.8 | Ferreiro | A7 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
13.9 | Pedreiro | A6 | pessoa x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24
13.10 | Servente | A11 | pessoa x mês | Meses 1: 60; Meses 2: 60; Meses 3: 60; Meses 4: 60; Meses 5: 60; Meses 6: 60 | 360
13.11 | Vigia diurno | A10 | pessoa x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24
13.12 | Vigia noturno | A10 | pessoa x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24
14. | MÃO DE OBRA - SEGURAÇA DE BARRAGEM - LESTE
14.1 | Engenheiro Pleno - Esp. Em Seg. de Barragem | P1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
14.2 | Engenheiro. Civil (Geotecnico) | P1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
14.3 | Engenheiro Junior - Civil | P2 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
14.4 | Assistente Administrativo (Assistente social) | A1 | pessoa x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12
14.5 | Assistente Administrativo (administrativo) | AS | pessoa x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12
14.6 | Auxiliar Administrativo | A1 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
14.7 | Topógrafo | TS | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
14.8 | Auxiliar de Topografia | T3 | pessoa x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12
14.9 | Técnico Pleno | T2 | pessoa x mês | [12 empty] | 6 | bar: Meses 1 to Meses 6
15. | VALORES ADICIONAIS
15.1 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PARA OS ENGENHEIROS E COORDENADORES
15.1.1 | Engenheiro Pleno | P1 | homem x mês | Meses 1: 7; Meses 2: 7; Meses 3: 7; Meses 4: 7; Meses 5: 7; Meses 6: 7 | 42 | 12 | olhar
16.1.2 | Engenheiro Júnior | P2 | homem x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 12 | olhar
16.1.3 | Técnico Sênior | T0 | homem x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | ok
16.1.4 | Técnico Pleno | T2 | homem x mês | Meses 1: 5; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 30 | 12 | olhar
16.1.5 | Técnico Auxiliar | T3 | homem x mês | Meses 1: 6; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 36 | 12 | olhar
16.2 | MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 50% | [16 empty] | ok
16.2.1 | Engenheiro Pleno - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade | P1 | Homem x Hora | Meses 1: 32; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 192 | 12 | olhar
16.2.2 | Técnico Pleno - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade | T2 | Homem x Hora | Meses 1: 32; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 192 | 12 | olhar
16.2.3 | Técnico Júnior- Hora Extra 50% | T2 | Homem x Hora | Meses 1: 32; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 192 | 12 | olhar
16.2.4 | Técnico Júnior- Hora Extra 50% - C/ Periculosidade | T2 | Homem x Hora | Meses 1: 32; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 192 | 12 | olhar
16.2.5 | Técnico Auxiliar - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade | T3 | Homem x Hora | Meses 1: 32; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 192 | 12 | olhar
16.2.6 | Auxiliar - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade | T3 | Homem x Hora | Meses 1: 32; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 192 | 12 | olhar
16.2.7 | Servente - Hora Extra 50% - C/ Periculosidade | A11 | Homem x Hora | Meses 1: 180; Meses 2: 180; Meses 3: 180; Meses 4: 180; Meses 5: 180; Meses 6: 180 | 1080 | 12 | olhar
16.3 | MÃO DE OBRA - HORA EXTRA 100% | [16 empty] | ok
16.3.1 | Engenheiro Pleno - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade | P1 | Homem x Hora | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 12 | olhar
16.3.2 | Técnico Pleno - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade | T2 | Homem x Hora | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 12 | olhar
16.3.3 | Técnico Júnior- Hora Extra 100% | T2 | Homem x Hora | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 12 | olhar
16.3.4 | Técnico Júnior- Hora Extra 100% - C/ Periculosidade | T2 | Homem x Hora | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 12 | olhar
16.3.5 | Técnico Auxiliar - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade | T3 | Homem x Hora | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 12 | olhar
16.3.6 | Auxiliar - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade | T3 | Homem x Hora | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 12 | olhar
16.3.7 | Servente - Hora Extra 100% - C/ Periculosidade | A11 | Homem x Hora | Meses 1: 120; Meses 2: 120; Meses 3: 120; Meses 4: 120; Meses 5: 120; Meses 6: 120 | 720 | 12 | olhar

## Crono_Consoli_RM
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONALCOM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DOS MATERIAIS PARA O EIXO LESTE
Item | Descrição | Unidade | Meses | [11 empty] | Quantidade
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | EIXO LESTE
1.1 | VEÍCULOS AUTOMOTORES
1.1.1 | TIPO HATCH 1.6 FLEX (110 CV) | un x mês | Meses 1: 15; Meses 2: 15; Meses 3: 15; Meses 4: 15; Meses 5: 15; Meses 6: 15 | 90 | 90 | OK
1.1.2 | TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.1.3 | Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) | un x mês | Meses 1: 19; Meses 2: 19; Meses 3: 19; Meses 4: 19; Meses 5: 19; Meses 6: 19 | 114 | 114 | OK
1.1.4 | Veículo - Tipo Ônibus - 45 assentos (218 CV) - COM MOTORISTA | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.1.5 | NXR BROS 160 | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
OK
1.2 | FERRAMENTAS MECÂNICAS - LESTE (AQUISIÇÃO) | [15 empty] | OK
1.2.1 | Alavanca para mecânico 38,4 cm | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.2 | Alicate de bico com isolamento para 1000V | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.3 | Alicate de corte diagonal | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.4 | Alicate para anéis externo pontas retas | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.5 | Alicate para anéis externos ponta curva 90° | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.6 | Alicate para anéis internos | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.7 | Alicate de pressão modelo curvo reto, 10", 250mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.8 | Alicate universal, 8", com isolação 1000 V | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.9 | Arco de Serra manual (com serra) | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.10 | Cabo de força T com encaixe de ½”, ¾” e 1” para soquetes | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.11 | Cadeado 30mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.12 | Cadeado 40mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.13 | Calibrador de folgas de 0,03 mm - 0,50 mm 17 Lâminas (Jogo) | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.14 | Canivete sem ponta inox com lâmina larga | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.15 | Chave ajustável oxidada n.º 08 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.16 | Chave combinada 1" x 5/16" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.17 | Chave combinada 22 mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.18 | Chave combinada n.º 5/16" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.19 | Chave cruzada 8 x 150 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.20 | Chave de boca 3/4" x 25/32" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.21 | Chave de boca 5/16" x 1/4" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.22 | Chave de fenda 1/4x10 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.23 | Chave de fenda 1/8x3 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.24 | Chave de fenda 3/16x6 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.25 | Chave de fenda 3/8x10 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.26 | Chave de fenda 8x150 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.27 | Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4" x 1. 1/2" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.28 | Chave de fenda tipo toco 1/4" x 1. 1/2" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.29 | Chave grifo americana n.º 8 200mm | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.30 | Chave grifo americana n.º 18 450mm | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.31 | Chave Philips | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.32 | Chave soquete tipo canhão 1/2" | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.33 | Chave soquete tipo canhão 1/4" | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.34 | Chave soquete tipo canhão 11/32" | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.35 | Chave soquete tipo canhão 3/8" | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.36 | Chave soquete tipo canhão 7/16" | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.37 | Chave soquete tipo canhão 9/16" | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.38 | Escova de aço, com cabo, *4 X 15* fileiras de cerdas | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.39 | Espátula n.º 38A-23 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.40 | Esquadro Profissional 12" (em aço) | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.41 | Extensão elétrica 20m 2x2,50mm com carretel | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.42 | Faca reta desencapadora com isolamento para 1000V | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.43 | Funil para troca de óleo | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.44 | Jogo de broca de aço de 6 a 19mm (concreto parede) | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.45 | Jogo de soquete Estriado de 1/2 Pol. Com 22 peças | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.46 | Jogo de chave combinada de nº 6 a nº 50 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.47 | Jogo de chave hexagonal (Allen) em polegada | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.48 | Jogo de chave hexagonal (Allen) nº 03 a 17mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.49 | Jogo de chave Phillips com isolamento para 1000V | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.50 | Jogo de chave soquete 22 mm a 50 mm | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.51 | Jogo de chaves de fenda com isolamento para 1000V | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.52 | Jogo para Reparo de Rosca Postiça Master M5xM12 | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.53 | Lanterna grande - 10 Million | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.54 | Lima chata paralela murça 6" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.55 | Lima paralela bastarda 6" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.56 | Lima redonda murça 6" | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.57 | Kit Estojo de Limas Murça 19 peças | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.58 | Mala de ferramenta com 05 gavetas | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.59 | Marreta 1kg | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.60 | Marreta 2 kg com cabo de fibra | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.61 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.62 | Martelo bola 1kg cabo em madeira | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.63 | Martelo de borracha 32 Cm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.64 | Nível a laser com base magnética e tripé | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.65 | Nível de mão – metálico e magnético | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.66 | Pe De Cabra, 900 Mm, Sextavado, Pintado | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.67 | Prumo de centro | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.2.68 | Punção de centro 100 x 4 mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.69 | Punção de centro 150 x 6 mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.70 | Saca pino 03 mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.71 | Saca pino 08mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.72 | Saca pino 17 mm | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.73 | Saca pino paralelo 150x4 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.74 | Saca pino paralelo 150x6 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.75 | Saca pino paralelo 150x8 | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.76 | Saca polia 10" | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.77 | Soquete Sextavado Quadra 1" 65 mm | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.78 | Soquete Sextavado Quadra 1" 70 mm | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.79 | Soquete Sextavado Quadra 1" 75/55 mm | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.80 | Talhadeira De Aço Com Empunhadura De Proteção 10'' | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.2.81 | Torquímetro de estalo 50 - 400 N.m | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.2.82 | Trena Metálica 8 m | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
OK
1.3 | EQUIPAMENTO MECÂNICO LESTE - LOCAÇÃO | [15 empty] | OK
1.3.1 | Aferidor de manômetro de 0 a 150 bar | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.2 | Almotolia de bico flexível 500ml | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.3.3 | Almotolia de bico rígido 500ml | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.3.4 | Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por peça= 2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto) | m² x mês | Meses 1: 144; Meses 2: 144; Meses 3: 144; Meses 4: 144; Meses 5: 144; Meses 6: 144 | 864 | 864 | OK
1.3.5 | Bancada para oficina (Dim: 1,2m x 2,5m) | un x mês | Meses 1: 6; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 36 | 36 | OK
1.3.6 | Bomba de graxa manual 5kg | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.3.7 | Talha Manual de Corrente com Alavanca 1,5 t Elevação 1,5m (Catraca 1,5 ton) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.8 | Chave de impacto 46mm boca/estria | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.9 | Chave de impacto 55mm boca/estria | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.10 | Chave de impacto 60mm boca/estria | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.11 | Chave de impacto 65mm boca/estria | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.12 | Chave de impacto 70mm boca/estria | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.13 | Chave de impacto 75mm boca/estria | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.3.14 | Chave de impacto 85mm boca/estria | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.3.15 | Cinta para elevação de carga (comprimento: 3m / capacidade de carga: 3t) | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.16 | Cinta para elevação de carga (comprimento: 6m / capacidade de carga: 20t) | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.17 | Cortador a frio para tubos - Cortador Tubo Ferro Ferrari 1/8" - 2" | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.18 | Curvador de tubos (Até 1”) - Curvador e Dobrador De Tubos Manual | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.19 | Escada de abrir com 2 x 8 degraus (2,40m) em alumínio | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.3.20 | Escada de marinheiro extensível em duraluníno com 10 x 20 degraus (3,00m / 6,00m) | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.3.21 | Escada metálica de 07 degraus | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.3.22 | Escada articulada multifuncional 4x4 16 degraus | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.23 | Esmerilhadeira angular de 4 ½” | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.24 | Esmerilhadeira angular de 7” | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.25 | Furadeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220V Ø 13mm | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.26 | Indutor elétrico para aquecimento de rolamentos (JM 500) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.27 | Lixadeira 4 1/2" | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.28 | Macaco de comando a distância 20 t - Macaco Hidráulico 20 Toneladas Tipo Garrafa | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.29 | Macaco de comando a distância 50 t - Macaco Hidráulico 50 Toneladas Tipo Garrafa | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.30 | Macaco tipo elevador capacidade de 2 t - Macaco Hidráulico 2 Toneladas tipo Garrafa | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.31 | Macaco tipo girafa de 2 t - Guincho Hidráulico 2 Toneladas com Prolongador | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.32 | Máquina de solda elétrica de 250 A com kit. | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.33 | Morsa para bancada nº 08 | un x mês | Meses 1: 6; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 36 | 36 | OK
1.3.34 | Conjunto Motor bomba 7,5 CV, 380 V, Q=75,6 m3/h e H=17 mca. (Poço de rebaixamento da EBV-3) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.35 | Bomba Submersível 5 Cv Trifásica 380V, Q=2 - 52 m3/h e H= 3-25 mca.(Poço de rebaixamento do Res. de areias (Estrutura de Controle) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.36 | Motoesmeril de 1cv - 3.500 RPM | un x mês | Meses 1: 6; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 36 | 36 | OK
1.3.37 | Multiplicador de Torque Manual 2700 N.m/2000 lb.ft CDI GA190 | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.38 | Nível de precisão | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.39 | Parafusadeira elétrica a bateria | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.40 | Prensa hidráulica de 10 ton | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.41 | Retífica elétrica | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.42 | Rosqueadeira ( para tubos de ½” a 4”) -Rosqueadeira Elétrica 1/2 A 4 Pol. 750w 220v-Br Motors-Brr124bsp | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.3.43 | Talha capacidade 3t | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.3.44 | Tifor 3t | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
OK
1.4 | FERRAMENTAS ELÉTRICAS - LESTE (AQUISIÇÃO) | [15 empty] | OK
1.4.1 | Adaptador universal de tomadas | un | Meses 1: 46 | 46 | 46 | OK
1.4.2 | Alavanca reta, 1,75 m | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.3 | Alicate bico chato/pato, 6" | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.4 | Alicate cortador de cabos diagonal, 6" | un | Meses 1: 23 | 23 | 23 | OK
1.4.5 | Alicate cortador de cabos frontal, 6" | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.6 | Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.7 | Alicate crimpador, RJ-11/RJ-45, 200mm | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.8 | Alicate crimpador, RG-59 e RG-6, 130mm | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.9 | Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220mm | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.10 | Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm | un | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.4.11 | Alicate crimpador 11", 280mm | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.12 | Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm² | un | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.4.13 | Alicate de pressão, 10", 250mm | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.14 | Alicate profissional universal, 8". Material: Cromo Vanadium | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.15 | Alicate universal, 8", com isolação 1000 V | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.16 | Arco de Serra manual (com serra) | un | Meses 1: 23 | 23 | 23 | OK
1.4.17 | Aspirador de Pó / Liquidos 2 Motores de 1200W 220V AA280 | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.18 | Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.19 | Bastão de resgate - 35 kV, 220 mm | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.20 | Chave de boca ajustável 8" | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.21 | Chave de boca ajustável 12" | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.22 | Chave de boca ajustável 18" | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.23 | Cadeado 40mm | un | Meses 1: 27 | 27 | 27 | OK
1.4.24 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças - Equipes de Manutenção | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.4.25 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças para operadores EB | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.4.26 | Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom) | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.27 | Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.28 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.29 | Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.30 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.31 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.32 | Conjunto de aterramento temporário até 15 kV | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.33 | Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.34 | Detector de Tensão por contato 1kV | un | Meses 1: 15 | 15 | 15 | OK
1.4.35 | Detector unipolar de tensão por aproximação - 10 KV | un | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.4.36 | Encerado de lona (3x2 m) | un | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.4.37 | Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva - altura esticada 8,40 m - 15 kV | un | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.4.38 | Escada de fibra de vidro tipo "A" - 10 degraus | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.39 | Escova com cerdas de aço para condutores | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.40 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote para grampo de aterramento | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.41 | Fumigador para apicultura | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.42 | Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.43 | Jogo de chave canhão com 12 unidades | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.44 | Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.45 | Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes - 10-32mmn | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.46 | Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.47 | Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.48 | Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso, componentes sobressalentes) | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.49 | Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W) | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.50 | Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.51 | Lanterna tática grande - 5.500.000 lumens | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.52 | Lima chata murça 8" com cabo | un | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.4.53 | Lima chata bastarda 10" | un | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.4.54 | Luva isolante classe 00 - 2,5kV | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.55 | Luva isolante classe 3 - 30kV | un | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.4.56 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.57 | Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM | un | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.4.58 | Martelo-bola 1kg com cabo de madeira | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.59 | Martelo universal (de unha) 25mm com cabo de madeira | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.60 | Pá-de-bico com cabo de madeira | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.61 | Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio - 220V, 400W | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.62 | Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.4.63 | Soprador Costal 2T 59,2CC à Gasolina | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.4.64 | Soprador térmico 2000W, 220V | un | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.4.65 | Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca | un | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.4.66 | Testador de bastão de manobra para isolador | un | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.4.67 | Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.4.68 | Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.5 | EQUIPAMENTO ELÉTRICA LESTE - LOCAÇÃO
1.5.1 | Analisador de grandezas elétricas trifásico, display LCD colorido 5,6", TRMS 1.000 V, corrente 3.000A | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.2 | Bancada de teste, amperimetro 150A, voltímetro 40V | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.3 | Bancada protegida contra eletricidade estática | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.4 | Data Logger de 4 a 20 mA (verificação de intermitência em instrumentação) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.5 | Estação de solda com temperatura ajustável e proteção antiestático | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.6 | Fonte de alimentação com tensão variável de 0 a 30Vcc de 3 A | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.7 | Fonte de bancada 12 V | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.8 | Furadeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220V Ø 13mm | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.9 | Gerador de corrente e tensão de 0 a 20 mA e 0 a 10V, precisão de 0,1% | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.5.10 | TTR - medidor digital de relação de espiras, escala de medição 0,8000:1 a 8.000,0: 1 | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.6 | INSTRUMENTAÇÃO ELÉTRICA - LESTE - LOCAÇÃO
1.6.1 | Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True-rms 1000V CAT III (ou similar) | un x mês | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK
1.6.2 | Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305 | un x mês | Meses 1: 10; Meses 2: 10; Meses 3: 10; Meses 4: 10; Meses 5: 10; Meses 6: 10 | 60 | 60 | OK
1.6.3 | Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar) | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.6.4 | Boroscópio Digital Tela LCD 2,7 Pol. com Câmera de Inspeção e Saída USB | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.6.5 | Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou similar) | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.6.6 |  | un x mês | Meses 1: 10; Meses 2: 10; Meses 3: 10; Meses 4: 10; Meses 5: 10; Meses 6: 10 | 60 | 60 | OK
1.6.7 | Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.6.8 | Medidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.6.9 | Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.6.10 | Medidor de vazão portátil tipo Clamp-on | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.6.11 | Megôhmetro digital de 15 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54 | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.6.12 | Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz "FLUKE-87-V" com pontas prova TWIST GUARD | un x mês | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK
1.6.13 | Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω | un x mês | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK
1.6.14 | Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.6.15 | Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm + Caneta Laser 10w | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.6.16 | Termômetro mira laser escala de -30ºC a 500ºc | un x mês | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK
1.6.17 | Termovisor -20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.6.18 | Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.6.19 | Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6-1000 Fluke ou similar) | un x mês | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK
1.7 | FERRAMENTA CIVIL - LESTE (AQUISIÇÃO)
1.7.1 | Alavanca para construção civil | un | Meses 1: 19; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 29 | 29 | OK
1.7.2 | Ansinho | un | Meses 1: 19; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 29 | 29 | OK
1.7.3 | Arco de Serra manual (com serra) | un | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.7.4 | Balde 10 l | un | Meses 1: 37; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 57 | 57 | OK
1.7.5 | Binóculo Profissional Ampliação 8 à 24x 50mm | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.7.6 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | un | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.7.7 | Carrinho para transporte de motor de popa | un | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.7.8 | Carro de mão | un | Meses 1: 44; Meses 2: 14; Meses 3: 14; Meses 4: 14; Meses 5: 14; Meses 6: 14 | 114 | 114 | OK
1.7.9 | Cavador articulado | un | Meses 1: 19; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 29 | 29 | OK
1.7.10 | Chibanca | un | Meses 1: 40; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 100 | 100 | OK
1.7.11 | Colher de pedreiro nº 9 | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.7.12 | Conjunto de ferramentas básicas para encanador | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.13 | Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.7.14 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m) | un | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.7.15 | Desempenadeira de aço dentada | un | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.7.16 | Desempenadeira de aço lisa | un | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.7.17 | Disco corte abrasivo 18" | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.18 | Enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo | un | Meses 1: 40; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 100 | 100 | OK
1.7.19 | Escada articulada multifuncional 16 degraus | un | Meses 1: 7 | 7 | 7 | OK
1.7.20 | Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas | un | Meses 1: 7 | 7 | 7 | OK
1.7.21 | Espátula aço inox, 8cm - cabo de madeira | un | Meses 1: 7 | 7 | 7 | OK
1.7.22 | Espátula de plástico lisa, largura 10 cm | un | Meses 1: 7 | 7 | 7 | OK
1.7.23 | Esponja de limpeza | un | Meses 1: 45; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 60 | 60 | OK
1.7.24 | Esquadro 90º x 30cm (12") | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.25 | Estrovenga | un | Meses 1: 40; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 100 | 100 | OK
1.7.26 | Facão para mato, 18 pol | un | Meses 1: 42; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 102 | 102 | OK
1.7.27 | Foice 33mm | un | Meses 1: 42; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 102 | 102 | OK
1.7.28 | Fumigador para apicultura | un | Meses 1: 14 | 14 | 14 | OK
1.7.29 | Lanterna grande - 10 Million | un | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.7.30 | Machado | un | Meses 1: 23; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 43 | 43 | OK
1.7.31 | Mangueira de ¾ 50 MTS | un | Meses 1: 9 | 9 | 9 | OK
1.7.32 | Mangueira de nível | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.7.33 | Marreta de 1/2 kg com cabo | un | Meses 1: 11 | 11 | 11 | OK
1.7.34 | Marreta de 2kg | un | Meses 1: 11 | 11 | 11 | OK
1.7.35 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | un | Meses 1: 11 | 11 | 11 | OK
1.7.36 | Martelo com unha | un | Meses 1: 11 | 11 | 11 | OK
1.7.37 | Martelo de borracha 32 Cm | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.38 | Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 250mm | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.39 | Nível de bolha de madeira | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.40 | Pá quadrada | un | Meses 1: 40; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 100 | 100 | OK
1.7.41 | Pé-de-cabra | un | Meses 1: 19; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 29 | 29 | OK
1.7.42 | Picareta com cabo | un | Meses 1: 40; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 100 | 100 | OK
1.7.43 | Pistola para pintura | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.44 | Ponteiro de aço | un | Meses 1: 19; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 29 | 29 | OK
1.7.45 | Prumo de centro | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.46 | Prumo de parede | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.47 | Rastelo (ASG) | un | Meses 1: 19; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 29 | 29 | OK
1.7.48 | Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E-27 de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação. | un | Meses 1: 30 | 30 | 30 | OK
1.7.49 | Régua de alumínio - 2,00m | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.50 | Serrote 40cm | un | Meses 1: 11 | 11 | 11 | OK
1.7.51 | Talhadeira de aço chato 10" | un | Meses 1: 19; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 29 | 29 | OK
1.7.52 | Torqueza | un | Meses 1: 15 | 15 | 15 | OK
1.7.53 | Trena Metálica 8 m | un | Meses 1: 20 | 20 | 20 | OK
1.7.54 | Trena de Fita 20m | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.7.55 | Trena de Fita 50m | un | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.8 | EQUIPAMENTO CIVIL - LESTE - LOCAÇÃO
1.8.1 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.2 | Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por peça= 2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto) | m² x mês | Meses 1: 72; Meses 2: 72; Meses 3: 72; Meses 4: 72; Meses 5: 72; Meses 6: 72 | 432 | 432 | OK
1.8.3 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.4 | Lavadora de alta pressão a diesel, partida elétrica, motor de 10 hp | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.5 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.6 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.7 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.8.8 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.8.9 | Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa), convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l, Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg, Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, Compressor de Ar e Bomba- d’agua). | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.10 | Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.11 | Caminhão tanque, capacidade de volume 6000 l e potência 136,0 hp . | un x mês | Meses 1: 5; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 30 | 30 | OK
1.8.12 | Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.13 | Compactador de solo a percussão (soquete), com motor gasolina de 4 tempos, peso entre 55 e 65 kg, força de impacto de 1.000 a 1.500 kgf, frequência de 600 a 700 golpes por minuto,velocidade de trabalho entre 10 e 15 m/min, potência entre 2 e 3 hp. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.14 | Compactador de solo, tipo placa vibratória reversível, com motor a diesel, peso entre 700 e 820 kg, força centrífuga entre 6.200 e 10.000 kgf, largura de trabalho entre 650 e 720 mm, frequência de vibração entre 3.000 e 3.500 rpm, velocidade de trabalho entre 25 e 30 m/min, potência entre 13,0 e 15,0 hp. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.15 | Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 110 cv. | un x mês | [12 empty] | 3 | 3 | OK | bar: Meses 1 to Meses 3
1.8.16 | Conjunto motorbomba com 30 kW de potência no motor elétrico (25 mca x 0,1 m³/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de sucção e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. | un x mês | [12 empty] | 3 | 3 | OK | bar: Meses 1 to Meses 3
1.8.17 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.18 | Grupo gerador de 13/14 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.19 | Grupo gerador de 145/160 kVA | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.20 | Grupo gerador de 310/340 kVA | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.21 | Serra circular de bancada, modelo pica-pau, diâmetro de 350 mm. Características do motor: trifásico, potência de 5 hp, frequência de 60 H. | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.22 | Máquina de solda elétrica de 250 A com kit. | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.23 | Furadeira elétrica profissional. | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.24 | Lixadeira elétrica angular para concreto, potência 1.400 W, prato diamantado de 5''. | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.25 | Máquina para corte com disco abrasivo de diâmetro de 18'' (450 mm), com motor elétrico trifásico de 10 cv. | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.26 | Martelete rompedor 33 kg. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.27 | Martelo demolidor pneumático manual, com redução de vibração, peso de 31,5 kg. | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.28 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.29 | Motoserra portátil com motor a gosolina de 60 cc. | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.8.30 | Perfuratriz pneumática manual de peso médio, 18 kg, comprimento de curso de 6 m, diâmetro do pistão de 5,5 cm | un x mês | [12 empty] | 3 | 3 | OK | bar: Meses 1 to Meses 3
1.8.31 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³, profundidade de escavação máxima de 4,50 m. | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.8.32 | Roçadeira costal com motor a gasolina de 32 cc. | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.8.33 | Soldador manual para mantas Leister Triac-st | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.34 | Torre de iluminação 4000 W | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.8.35 | Triturador de Galhos e Resíduos TR-500G à Gasolina Motor 13HP | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.8.36 | Motor a diesel para vibrador de imersão de 4,7 cv. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.8.37 | Vibrador de imersão, com ponteira de 35 mm, mangote de 5 m, sem motor. | un x mês | [12 empty] | 2 | 2 | OK | bar: Meses 1 to Meses 2
1.8.38 | Vibrador de imersão, com ponteira de 45 mm, mangote de 5 m, sem motor. | un x mês | [12 empty] | 2 | 2 | OK | bar: Meses 1 to Meses 2
1.8.39 | Vibrador de imersão, com ponteira de 60 mm, mangote de 5 m, sem motor. | un x mês | [12 empty] | 2 | 2 | OK | bar: Meses 1 to Meses 2
OK
1.9 | INSTRUMENTAÇÃO CIVIL - LESTE - LOCAÇÃO | [15 empty] | OK
1.9.1 | GPS Geodésico portátil com visor 65K de cores legível sob luz solar, à prova d'água, geocaching informatizado e recurso de mapeamento ampliados. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.9.2 | Estação Total com leitura direta de 1 segundo e precisão de 2". Prumo óptico na alidade. Interface com principais softwares do mercado, à prova d'água e poeira conforme norma internacional: IEC529. Com kit completo, inclusive tripé com pernas extensíveis. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.9.3 | Nível automático com precisão de ± 1,0 mm/km duplo de nivelamento, aumento de imagem 32 vezes, limbo horizontal com escala de 1º, abertura da objetiva 45 mm, foco mínimo 1,60 m. Com tripé e mira. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.9.4 | (GNSS GPS Geodésico modo RTK Precisão horizontal 8mm + 1ppm e Precisão Vertical 15mm + 1ppm modelo CHC X91+) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
OK
1.10 | MOBILIÁRIO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO - LESTE - LOCAÇÃO/AQUISIÇÃO | [15 empty] | OK
1.10.1 | Aluguel de impressora colorida-Laser com cartuchos-formatos A4 e A3 (inclusive suprimentos) | un x mês | Meses 1: 18; Meses 2: 18; Meses 3: 18; Meses 4: 18; Meses 5: 18; Meses 6: 18 | 108 | 108 | OK
1.10.2 | Aluguel de Plotter (inclusive suprimentos) | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.3 | Servidor para backup | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.4 | Desktop com software-tipo 1 (i7, 1T, 8GB, monitor 19", S.O. Windows 10 e Office última versão) | un x mês | Meses 1: 35; Meses 2: 35; Meses 3: 35; Meses 4: 35; Meses 5: 35; Meses 6: 35 | 210 | 210 | OK
1.10.5 | Notebook-tipo 1 (i7, 1T, 8GB, S.O. Windows 10 e Office última versão) | un x mês | Meses 1: 36; Meses 2: 36; Meses 3: 36; Meses 4: 36; Meses 5: 36; Meses 6: 36 | 216 | 216 | OK
1.10.6 | Kit Antena Digital 4K Externa Log 16 elementos Mastro 45cm e cabo coaxial 12m | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.10.7 | Armário de escritório | un x mês | Meses 1: 57; Meses 2: 57; Meses 3: 57; Meses 4: 57; Meses 5: 57; Meses 6: 57 | 342 | 342 | OK
1.10.8 | Bebedouro industrial (canteiro) | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.9 | Cadeira giratória, com braço, tipo executiva | un x mês | Meses 1: 117; Meses 2: 117; Meses 3: 117; Meses 4: 117; Meses 5: 117; Meses 6: 117 | 702 | 702 | OK
1.10.10 | Cadeira de plástico sem braço, cor branca | un x mês | Meses 1: 23; Meses 2: 23; Meses 3: 23; Meses 4: 23; Meses 5: 23; Meses 6: 23 | 138 | 138 | OK
1.10.11 | Câmera fotográfica digital 20 mp 5x HD | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.12 | Lixeira Carro Coletor 120L | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.10.13 | Cestos Telado de lixo 9,6L | un x mês | Meses 1: 8; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 48 | 48 | OK
1.10.14 | Condicionador de ar 12.000 BTU | un x mês | Meses 1: 41; Meses 2: 41; Meses 3: 41; Meses 4: 41; Meses 5: 41; Meses 6: 41 | 246 | 246 | OK
1.10.15 | GPS com cabo e software (conforme especificação) | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.16 | Mesa de reunião 10 lugares com 10 cadeiras | un x mês | Meses 1: 7; Meses 2: 7; Meses 3: 7; Meses 4: 7; Meses 5: 7; Meses 6: 7 | 42 | 42 | OK
1.10.17 | Mesa retangular em Polipropileno 119x75cm | un x mês | Meses 1: 6; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 36 | 36 | OK
1.10.18 | Mesas de escritório com gavetas (conforme especificação) | un x mês | Meses 1: 117; Meses 2: 117; Meses 3: 117; Meses 4: 117; Meses 5: 117; Meses 6: 117 | 702 | 702 | OK
1.10.19 | Projetor multimídia (Datashow) | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.20 | Rack para TV até 60 Polegadas 1 Porta | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.21 | Armário de cozinha completo | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.22 | Conjunto de Mesa 1,40 com Tampo MDP com 6 cadeiras | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.23 | Fogão | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.24 | Cilindro de Gás de Cozinha 45 kg | un x mês | Meses 1: 5; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 30 | 30 | OK
1.10.25 | Gás de cozinha-GLP (kg) | un x mês | Meses 1: 225; Meses 2: 225; Meses 3: 225; Meses 4: 225; Meses 5: 225; Meses 6: 225 | 1350 | 1350 | OK
1.10.26 | Geladeira 280 litros | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.27 | Forno Microondas 20L | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.28 | Faqueiro com 24 peças | un x mês | Meses 1: 34; Meses 2: 34; Meses 3: 34; Meses 4: 34; Meses 5: 34; Meses 6: 34 | 204 | 204 | OK
1.10.29 | Pratos rasos redondo em cerâmica | un x mês | Meses 1: 78; Meses 2: 78; Meses 3: 78; Meses 4: 78; Meses 5: 78; Meses 6: 78 | 468 | 468 | OK
1.10.30 | Conjunto copos em vidro 350ml com 8 unidades | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.10.31 | Smart Tv LED 32" | un x mês | Meses 1: 7; Meses 2: 7; Meses 3: 7; Meses 4: 7; Meses 5: 7; Meses 6: 7 | 42 | 42 | OK
1.10.32 | Aparelho de jantar para 06 pessoas | un x mês | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK
1.10.33 | Armário para vestiário, em aço, com 12 portas, com cadeado | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.34 | Chapa gás 65 cm para grelhar | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.35 | Coifa | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.36 | Conjunto de utensílios gadgets inox para cozinha | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.37 | Fogão industrial 6 bocas 30x30 baixa pressão perfil 5 | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.38 | Forno elétrico 46L 1500W | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.39 | Freezer 246 l | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.40 | Geladeira industrial 300 litros | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.41 | Conjunto de panelas antiaderente com 7 peças | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.42 | Liquidificadores industriais alta rotação 2L | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.43 | Máquina de lavar louças industrial B.30 | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.44 | Máquina de Lavar roupa 11kg | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.45 | Carrinho Buffet Térmico Self Service Inox 8 cubas | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.46 | Mesa de refeitório 10 lugares com cadeiras MDF branco de 25mm | un x mês | Meses 1: 5; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 30 | 30 | OK
1.10.47 | Refresqueira BBS2 Inox | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.48 | Tábuas para carnes 19x35x1,6cm | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.49 | Cama box conjugada solteiro | un x mês | Meses 1: 28; Meses 2: 28; Meses 3: 28; Meses 4: 28; Meses 5: 28; Meses 6: 28 | 168 | 168 | OK
1.10.50 | Guarda-Roupa solteiro 4 Portas | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.10.51 | Jogo de roupa de cama solteiro 100% Algodão | un x mês | Meses 1: 56; Meses 2: 56; Meses 3: 56; Meses 4: 56; Meses 5: 56; Meses 6: 56 | 336 | 336 | OK
1.10.52 | Jogo de Roupa de banho 5 Peças | un x mês | Meses 1: 28; Meses 2: 28; Meses 3: 28; Meses 4: 28; Meses 5: 28; Meses 6: 28 | 168 | 168 | OK
1.10.53 | Conjunto de sofá 2 e 3 lugares | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.11 | Instrumentação Mecânica - Leste - Locação
1.11.1 | Analisador de vibração VIB 496FFY VIBOTRON | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.11.2 | Base magnética para relógio comparador | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.11.3 | Estetoscópio Kent | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.11.4 | Micrômetro 100 à 200 externo | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.11.5 | Micrômetro externo 0 – 100mm | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.11.6 | Micrômetro interno 50 – 800mm | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.11.7 | Nível ótico (Topcon AT-B2) ou similar | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.11.8 | Paquímetro digital 0 – 150mm/0,01mm | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.11.9 | Paquímetro universal 0 - 650mm/0,02mm | un x mês | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.11.10 | Relógio comparador 0 – 10/0,01mm digital | un x mês | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK
1.11.11 | Tacômetro digital 0,1 - 1,0 RPM DT - 2234 A | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.11.12 | Termômetro mira laser escala de -20 a 500ºC | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.11.13 | Termovisor, com resolução Infravermelha de 120 x 90, Sensibilidade Térmica menor que 0,10 ºC, frequência da imagem de 9 Hz e faixa de temperatura –20 a 250 °C. | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.12 | Material de Consumo Mecânica
1.12.1 | Adesivo Acrílico / Cola de contato | un | Meses 1: 80; Meses 2: 80; Meses 3: 80; Meses 4: 80; Meses 5: 80; Meses 6: 80 | 480 | 480 | OK |  | 80
1.12.2 | Água Raz - galão 5 l | un | Meses 1: 22; Meses 2: 18; Meses 3: 18; Meses 4: 18; Meses 5: 18; Meses 6: 18 | 112 | 112 | OK |  | 18.6667
1.12.3 | Alcool Comum 90º GL | l | Meses 1: 200; Meses 2: 200; Meses 3: 200; Meses 4: 200; Meses 5: 200; Meses 6: 200 | 1200 | 1200 | OK |  | 200
1.12.4 | Antiferrugem aerosol WD-40 - tubo de 300 ml | un | Meses 1: 49; Meses 2: 48; Meses 3: 48; Meses 4: 48; Meses 5: 48; Meses 6: 48 | 289 | 289 | OK |  | 48.1667
1.12.5 | Antiespumante – antiespumante a base de silicone | l | Meses 1: 38; Meses 2: 37; Meses 3: 37; Meses 4: 37; Meses 5: 37; Meses 6: 37 | 223 | 223 | OK |  | 37.1667
1.12.6 | Arame recozido n.º 18 | kg | Meses 1: 400; Meses 2: 400; Meses 3: 400; Meses 4: 400; Meses 5: 400; Meses 6: 400 | 2400 | 2400 | OK |  | 400
1.12.7 | Cola de PVC com 850 g | un | Meses 1: 24; Meses 2: 24; Meses 3: 24; Meses 4: 24; Meses 5: 24; Meses 6: 24 | 144 | 144 | OK |  | 24
1.12.8 | Cola Ultra Gray 70g | un | Meses 1: 24; Meses 2: 24; Meses 3: 24; Meses 4: 24; Meses 5: 24; Meses 6: 24 | 144 | 144 | OK |  | 24
1.12.9 | Cola para junta de motores com 73g | un | Meses 1: 200; Meses 2: 200; Meses 3: 200; Meses 4: 200; Meses 5: 200; Meses 6: 200 | 1200 | 1200 | OK |  | 200
1.12.10 | Convertedor de ferrugem 500 ml | un | Meses 1: 75; Meses 2: 74; Meses 3: 74; Meses 4: 74; Meses 5: 74; Meses 6: 74 | 445 | 445 | OK |  | 74.1667
1.12.11 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100,00m) | m | Meses 1: 535; Meses 2: 533; Meses 3: 533; Meses 4: 533; Meses 5: 533; Meses 6: 533 | 3200 | 3200 | OK |  | 533.3333
1.12.12 | Diesel comum (l) | l | Meses 1: 80; Meses 2: 80; Meses 3: 80; Meses 4: 80; Meses 5: 80; Meses 6: 80 | 480 | 480 | OK |  | 80
1.12.13 | Disco corte abrasivo 7" x 1/8" x 7/8" | un | Meses 1: 74; Meses 2: 72; Meses 3: 72; Meses 4: 72; Meses 5: 72; Meses 6: 72 | 434 | 434 | OK |  | 72.3333
1.12.14 | Disco de corte diamantado - 7", para esmerilhadeira, segmentado, para concreto | un | Meses 1: 18; Meses 2: 18; Meses 3: 18; Meses 4: 18; Meses 5: 18; Meses 6: 18 | 108 | 108 | OK |  | 18
1.12.15 | Disco de corte para estrutura metálica 300 x 3,2 x 19,05 mm | un | Meses 1: 74; Meses 2: 72; Meses 3: 72; Meses 4: 72; Meses 5: 72; Meses 6: 72 | 434 | 434 | OK |  | 72.3333
1.12.16 | Disco de desbaste para estrutura metálica de 9" x 1/4" x 7/8" ( 225 x 6,25 x 21,87 mm) | un | Meses 1: 74; Meses 2: 72; Meses 3: 72; Meses 4: 72; Meses 5: 72; Meses 6: 72 | 434 | 434 | OK |  | 72.3333
1.12.17 | Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 4 mm | kg | Meses 1: 55; Meses 2: 53; Meses 3: 53; Meses 4: 53; Meses 5: 53; Meses 6: 53 | 320 | 320 | OK |  | 53.3333
1.12.18 | SOLDA-ELETRODO OK 4600 AWS 6013 6,0mm 1/4" | kg | Meses 1: 55; Meses 2: 53; Meses 3: 53; Meses 4: 53; Meses 5: 53; Meses 6: 53 | 320 | 320 | OK |  | 53.3333
1.12.19 | Escova de aço para remoção da graxa envelhecida dos cabos de aço | un | Meses 1: 30; Meses 2: 26; Meses 3: 26; Meses 4: 26; Meses 5: 26; Meses 6: 26 | 160 | 160 | OK |  | 26.6667
1.12.20 | Estopa - embalagem 20 kg | kg | Meses 1: 49; Meses 2: 49; Meses 3: 49; Meses 4: 49; Meses 5: 49; Meses 6: 49 | 294 | 294 | OK |  | 49
1.12.21 | Fita auto fusão 19 mm x 10 m | un | Meses 1: 34; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 194 | 194 | OK |  | 32.3333
1.12.22 | Fita crepe adesiva 25mm x 50mm | un | Meses 1: 34; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 194 | 194 | OK |  | 32.3333
1.12.23 | Fita isolante 19 mm x 20 m | un | Meses 1: 34; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 194 | 194 | OK |  | 32.3333
1.12.24 | Graxa a base de lítio NGLI 2 | kg | Meses 1: 83; Meses 2: 79; Meses 3: 79; Meses 4: 79; Meses 5: 79; Meses 6: 79 | 478 | 478 | OK |  | 79.6667
1.12.25 | Graxa a base de lítio NGLI 3 | kg | Meses 1: 83; Meses 2: 79; Meses 3: 79; Meses 4: 79; Meses 5: 79; Meses 6: 79 | 478 | 478 | OK |  | 79.6667
1.12.26 | Graxa com dissulfeto de molibidênio (MoS2) - Lata 500 g | un | Meses 1: 83; Meses 2: 79; Meses 3: 79; Meses 4: 79; Meses 5: 79; Meses 6: 79 | 478 | 478 | OK |  | 79.6667
1.12.27 | Graxa GMA - 2 | kg | Meses 1: 83; Meses 2: 79; Meses 3: 79; Meses 4: 79; Meses 5: 79; Meses 6: 79 | 478 | 478 | OK |  | 79.6667
1.12.28 | Graxa de Alta Resistência a Carga, Pressão LGEP 2/1. Aplicação: Engrenagens de roda e engrenagens expostas | kg | Meses 1: 83; Meses 2: 79; Meses 3: 79; Meses 4: 79; Meses 5: 79; Meses 6: 79 | 478 | 478 | OK |  | 79.6667
1.12.29 | Hidróxido de Cálcio P.A. 500 g | kg | Meses 1: 100; Meses 2: 100; Meses 3: 100; Meses 4: 100; Meses 5: 100; Meses 6: 100 | 600 | 600 | OK |  | 100
1.12.30 | Hipoclorito de Sódio 12% 5000 ml | kg | Meses 1: 200; Meses 2: 200; Meses 3: 200; Meses 4: 200; Meses 5: 200; Meses 6: 200 | 1200 | 1200 | OK |  | 200
1.12.31 | Lâmina de serra para metal Starret ou similar | un | Meses 1: 112; Meses 2: 111; Meses 3: 111; Meses 4: 111; Meses 5: 111; Meses 6: 111 | 667 | 667 | OK |  | 111.1667
1.12.32 | Lençol de borracha manta 3/16” 4,8mm | m² | Meses 1: 70; Meses 2: 66; Meses 3: 66; Meses 4: 66; Meses 5: 66; Meses 6: 66 | 400 | 400 | OK |  | 66.6667
1.12.33 | Líquido penetrante visível lavável à água (Ensaios de Líquido Penetrante) | un | Meses 1: 18; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 98 | 98 | OK |  | 16.3333
1.12.34 | Lixa nº120 | un | Meses 1: 400; Meses 2: 400; Meses 3: 400; Meses 4: 400; Meses 5: 400; Meses 6: 400 | 2400 | 2400 | OK |  | 400
1.12.35 | Lona de borracha com alma 1,0 – 4,8 mm esp. | m | Meses 1: 10; Meses 2: 7; Meses 3: 7; Meses 4: 7; Meses 5: 7; Meses 6: 7 | 45 | 45 | OK |  | 7.5
1.12.36 | Lona plástica - 4 x 100 m - 12 kg | m² | Meses 1: 540; Meses 2: 532; Meses 3: 532; Meses 4: 532; Meses 5: 532; Meses 6: 532 | 3200 | 3200 | OK |  | 533.3333
1.12.37 | Mangueira Cristal, Lisa PVC transparente, 3/4" x 2 mm | m | Meses 1: 270; Meses 2: 266; Meses 3: 266; Meses 4: 266; Meses 5: 266; Meses 6: 266 | 1600 | 1600 | OK |  | 266.6667
1.12.38 | Mangueira FLG-62/1 0 - 150 PSI 1/4" NPT | m | Meses 1: 135; Meses 2: 133; Meses 3: 133; Meses 4: 133; Meses 5: 133; Meses 6: 133 | 800 | 800 | OK |  | 133.3333
1.12.39 | Massa calafetar cinza-Durepox ou similiar | kg | Meses 1: 59; Meses 2: 55; Meses 3: 55; Meses 4: 55; Meses 5: 55; Meses 6: 55 | 334 | 334 | OK |  | 55.6667
1.12.40 | Óleo - Translação pórtico e ponte e direção do carro - 20 l - Óleo EP 220 | l | Meses 1: 59; Meses 2: 55; Meses 3: 55; Meses 4: 55; Meses 5: 55; Meses 6: 55 | 334 | 334 | OK |  | 55.6667
1.12.41 | Óleo Hidràulico para os componentes não protegido dos Servomotor Hidráulico - Óleo EP 320 | l | Meses 1: 59; Meses 2: 55; Meses 3: 55; Meses 4: 55; Meses 5: 55; Meses 6: 55 | 334 | 334 | OK |  | 55.6667
1.12.42 | Óleo Lubrificante Redutor - Óleo SAE 90 | l | Meses 1: 59; Meses 2: 55; Meses 3: 55; Meses 4: 55; Meses 5: 55; Meses 6: 55 | 334 | 334 | OK |  | 55.6667
1.12.43 | Óleo lubrificante, para engrenagem., EP-5, viscosidade (CSt) ( - 40ºC) = 22 - tambor 20 l | l | Meses 1: 59; Meses 2: 55; Meses 3: 55; Meses 4: 55; Meses 5: 55; Meses 6: 55 | 334 | 334 | OK |  | 55.6667
1.12.44 | PAC – Policloreto de alumínio (5 l) | l | Meses 1: 162; Meses 2: 161; Meses 3: 161; Meses 4: 161; Meses 5: 161; Meses 6: 161 | 967 | 967 | OK |  | 161.1667
1.12.45 | Papelão grafitado 1,50 m x 1,60 m Esp 2.4 | un | Meses 1: 5; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 30 | 30 | OK |  | 5
1.12.46 | Pasta de Limpeza Uso Geral Limptek 500 gramas | kg | Meses 1: 70; Meses 2: 66; Meses 3: 66; Meses 4: 66; Meses 5: 66; Meses 6: 66 | 400 | 400 | OK |  | 66.6667
1.12.47 | Querosene para limpeza | l | Meses 1: 40; Meses 2: 40; Meses 3: 40; Meses 4: 40; Meses 5: 40; Meses 6: 40 | 240 | 240 | OK |  | 40
1.12.48 | Revelador não aquoso D70 (Ensaios de Líquido Penetrante) | un | Meses 1: 18; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 98 | 98 | OK |  | 16.3333
1.12.49 | Sílica Gel Branca - Pacote De 1kg - Grânulos De 4-8 Mm | kg | Meses 1: 18; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 98 | 98 | OK |  | 16.3333
1.12.50 | Silicone (acético branca) - Tubo de 280g | un | Meses 1: 80; Meses 2: 80; Meses 3: 80; Meses 4: 80; Meses 5: 80; Meses 6: 80 | 480 | 480 | OK |  | 80
1.12.51 | Trava Parafusos de Alta Resistência 120 com 10g | un | Meses 1: 32; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 192 | 192 | OK |  | 32
1.12.52 | Vaselina sólida anti-inflamável 500g | kg | Meses 1: 20; Meses 2: 20; Meses 3: 20; Meses 4: 20; Meses 5: 20; Meses 6: 20 | 120 | 120 | OK |  | 20
1.13 | Material de Consumo Elétrico | [15 empty] | OK
1.13.1 | Anilha Identificação - 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades) | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.13.2 | Anilha Identificação - 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades) | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.13.3 | Anilha Identificação - 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades) | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.13.4 | Anilha Identificação - 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades) | un | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.13.5 | Ar comprimido seco Aerossol 300ml | un | Meses 1: 20; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 100 | 100 | OK | novo
1.13.6 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 1,5mm² | m | Meses 1: 90; Meses 2: 82; Meses 3: 82; Meses 4: 82; Meses 5: 82; Meses 6: 82 | 500 | 500 | OK
1.13.7 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 2,5mm² | m | Meses 1: 180; Meses 2: 164; Meses 3: 164; Meses 4: 164; Meses 5: 164; Meses 6: 164 | 1000 | 1000 | OK
1.13.8 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 4mm² | m | Meses 1: 180; Meses 2: 164; Meses 3: 164; Meses 4: 164; Meses 5: 164; Meses 6: 164 | 1000 | 1000 | OK
1.13.9 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 6mm² | m | Meses 1: 180; Meses 2: 164; Meses 3: 164; Meses 4: 164; Meses 5: 164; Meses 6: 164 | 1000 | 1000 | OK
1.13.10 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 10mm² | m | Meses 1: 90; Meses 2: 82; Meses 3: 82; Meses 4: 82; Meses 5: 82; Meses 6: 82 | 500 | 500 | OK
1.13.11 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 16mm² | m | Meses 1: 90; Meses 2: 82; Meses 3: 82; Meses 4: 82; Meses 5: 82; Meses 6: 82 | 500 | 500 | OK
1.13.12 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 25mm² | m | Meses 1: 90; Meses 2: 82; Meses 3: 82; Meses 4: 82; Meses 5: 82; Meses 6: 82 | 500 | 500 | OK
1.13.13 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 35mm² | m | Meses 1: 90; Meses 2: 82; Meses 3: 82; Meses 4: 82; Meses 5: 82; Meses 6: 82 | 500 | 500 | OK
1.13.14 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 50mm² | m | Meses 1: 90; Meses 2: 82; Meses 3: 82; Meses 4: 82; Meses 5: 82; Meses 6: 82 | 500 | 500 | OK
1.13.15 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 70mm² | m | Meses 1: 90; Meses 2: 82; Meses 3: 82; Meses 4: 82; Meses 5: 82; Meses 6: 82 | 500 | 500 | OK
1.13.16 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 95mm² | m | Meses 1: 40; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 200 | 200 | OK
1.13.17 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 120mm² | m | Meses 1: 40; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 200 | 200 | OK
1.13.18 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) | m | Meses 1: 40; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 200 | 200 | OK
1.13.19 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) | m | Meses 1: 40; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 200 | 200 | OK
1.13.20 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) | m | Meses 1: 40; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 200 | 200 | OK
1.13.21 | Conector para haste aterramento #35mm² GTDU | un | Meses 1: 5; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 25 | 25 | OK
1.13.22 | Conector para haste aterramento #50mm² GTDU | un | Meses 1: 5; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 20 | 20 | OK
1.13.23 | Conector para haste aterramento #70mm² GTDU | un | Meses 1: 5; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 20 | 20 | OK
1.13.24 | Filtro de ventiladores de painéis | un | Meses 1: 30; Meses 2: 30; Meses 3: 30; Meses 4: 30; Meses 5: 30; Meses 6: 30 | 180 | 180 | OK
1.13.25 | Filtro dos motores do eixo leste EBV6 (fabricante Aeroglass (670x280x25mm) | un | Meses 1: 8; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 48 | 48 | OK
1.13.26 | Filtro dos motores do eixo leste EBV5 (fabricante Aeroglass (750x225x25mm) | un | Meses 1: 8; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 48 | 48 | OK
1.13.27 | Filtro dos motores do eixo leste EBV1, 2, 3 e 4 (fabricante Aeroglass-modelo FMT_C2015 inox - 345x925x25mm) | un | Meses 1: 14; Meses 2: 10; Meses 3: 10; Meses 4: 10; Meses 5: 10; Meses 6: 10 | 64 | 64 | OK
1.13.28 | Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV (alta tensão)- 19mm x 10m | un | Meses 1: 40; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 200 | 200 | OK
1.13.29 | Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m | un | Meses 1: 50; Meses 2: 46; Meses 3: 46; Meses 4: 46; Meses 5: 46; Meses 6: 46 | 280 | 280 | OK
1.13.30 | Interruptor simples com 01 tecla | un | Meses 1: 4 | 4 | 4 | OK
1.13.31 | Interruptor simples com 02 teclas | un | Meses 1: 4 | 4 | 4 | OK
1.13.32 | Interruptor tipo three-way (paralelos) com 02 teclas | un | Meses 1: 4 | 4 | 4 | OK
1.13.33 | Limpador de contatos elétricos 300ml | un | Meses 1: 14; Meses 2: 14; Meses 3: 14; Meses 4: 14; Meses 5: 14; Meses 6: 14 | 84 | 84 | OK
1.13.34 | Pano para limpeza (Rolo Tipo Perfex 20 cm x 300 metros) | un | Meses 1: 10; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 50 | 50 | OK
1.13.35 | Pincel - kit 03 pincéis 1/2" 1" 1.1/2" | un | Meses 1: 16; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 76 | 76 | OK
1.13.36 | Sabão líquido neutro (5 l) | un | Meses 1: 9; Meses 2: 9; Meses 3: 9; Meses 4: 9; Meses 5: 9; Meses 6: 9 | 54 | 54 | OK
1.13.37 | Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica 1l | un | Meses 1: 6; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 36 | 36 | OK
1.13.38 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 0,5 a 1,5mm² (pct c/ 100) | un | Meses 1: 20; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 100 | 100 | OK
1.13.39 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 1,5 a 2,5 mm² (pct c/ 100) | un | Meses 1: 20; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 100 | 100 | OK
1.13.40 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 4 a 6 mm² (pct c/ 100) | un | Meses 1: 20; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 100 | 100 | OK
1.13.41 | Terminal de compressão – 10mm² | un | Meses 1: 40; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 200 | 200 | OK
1.13.42 | Terminal de compressão – 16mm² | un | Meses 1: 40; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 200 | 200 | OK
1.13.43 | Terminal de compressão – 25mm² | un | Meses 1: 20; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 100 | 100 | OK
1.13.44 | Terminal de compressão – 35mm² | un | Meses 1: 20; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 100 | 100 | OK
1.13.45 | Terminal de compressão – 50mm² | un | Meses 1: 20; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 100 | 100 | OK
1.13.46 | Terminal de compressão – 70mm² | un | Meses 1: 20; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 100 | 100 | OK
1.13.47 | Terminal de compressão – 95mm² | un | Meses 1: 10; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 50 | 50 | OK
1.13.48 | Terminal de compressão – 120mm² | un | Meses 1: 10; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 50 | 50 | OK
1.13.49 | Terminal de pressão – 35mm² | un | Meses 1: 10; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 50 | 50 | OK
1.13.50 | Terminal de pressão – 50mm² | un | Meses 1: 10; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 40 | 40 | OK
1.13.51 | Terminal de pressão – 70mm² | un | Meses 1: 10; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 40 | 40 | OK
OK
1.14 | Material de Consumo Civil | [15 empty] | OK
1.14.1 | Aço D=10 mm CA 50 | kg | Meses 1: 261; Meses 2: 259; Meses 3: 259; Meses 4: 259; Meses 5: 259; Meses 6: 259 | 1556 | 1556 | OK
1.14.2 | Aço D=12 mm CA 50 | kg | Meses 1: 261; Meses 2: 259; Meses 3: 259; Meses 4: 259; Meses 5: 259; Meses 6: 259 | 1556 | 1556 | OK
1.14.3 | Aço D=5.0 mm CA 60 | kg | Meses 1: 261; Meses 2: 259; Meses 3: 259; Meses 4: 259; Meses 5: 259; Meses 6: 259 | 1556 | 1556 | OK
1.14.4 | Aço D=6.3 mm CA 50 | kg | Meses 1: 261; Meses 2: 259; Meses 3: 259; Meses 4: 259; Meses 5: 259; Meses 6: 259 | 1556 | 1556 | OK
1.14.5 | Aço D=8.0 mm CA 50 | kg | Meses 1: 261; Meses 2: 259; Meses 3: 259; Meses 4: 259; Meses 5: 259; Meses 6: 259 | 1556 | 1556 | OK
1.14.6 | Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples | m | Meses 1: 373; Meses 2: 370; Meses 3: 370; Meses 4: 370; Meses 5: 370; Meses 6: 370 | 2223 | 2223 | OK
1.14.7 | Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm | kg | Meses 1: 40; Meses 2: 40; Meses 3: 40; Meses 4: 40; Meses 5: 40; Meses 6: 40 | 240 | 240 | OK
1.14.8 | Arame recozido n.º 18 | kg | Meses 1: 24; Meses 2: 22; Meses 3: 22; Meses 4: 22; Meses 5: 22; Meses 6: 22 | 134 | 134 | OK
1.14.9 | Areia grossa comercial, posto em obra | m³ | Meses 1: 91.74; Meses 2: 80; Meses 3: 80; Meses 4: 80; Meses 5: 80; Meses 6: 80 | 491.74 | 491.74 | OK
1.14.10 | Argamassa para grauteamento | kg | Meses 1: 187; Meses 2: 185; Meses 3: 185; Meses 4: 185; Meses 5: 185; Meses 6: 185 | 1112 | 1112 | OK
1.14.11 | Pedra britada comercial (n.º 0 a 5) | m³ | Meses 1: 99.26; Meses 2: 95; Meses 3: 95; Meses 4: 95; Meses 5: 95; Meses 6: 95 | 574.26 | 574.26 | OK
1.14.12 | Caibro de 5x5cm | m | Meses 1: 224; Meses 2: 222; Meses 3: 222; Meses 4: 222; Meses 5: 222; Meses 6: 222 | 1334 | 1334 | OK | 222.3333
1.14.13 | Cal hidratada | kg | Meses 1: 15487; Meses 2: 15482; Meses 3: 15482; Meses 4: 15482; Meses 5: 15482; Meses 6: 15482 | 92897 | 92897 | OK | 15482.8333
1.14.14 | Cimento CPII-32 | kg | Meses 1: 37685; Meses 2: 37683; Meses 3: 37683; Meses 4: 37683; Meses 5: 37683; Meses 6: 37683 | 226100 | 226100 | OK | 37683.3333
1.14.15 | Compensado resinado 17mm | m² | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 96 | OK | 16
1.14.16 | Desmoldante | l | Meses 1: 16; Meses 2: 14; Meses 3: 14; Meses 4: 14; Meses 5: 14; Meses 6: 14 | 86 | 86 | OK | 14.3333
1.14.17 | Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m | un | Meses 1: 6; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 16 | 16 | OK | 2.6667
1.14.18 | Gastalho 10x2,5cm | m | Meses 1: 224; Meses 2: 222; Meses 3: 222; Meses 4: 222; Meses 5: 222; Meses 6: 222 | 1334 | 1334 | OK | 222.3333
1.14.19 | Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 | kg | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 96 | OK | 16
1.14.20 | Junta de dilatação (O-22 ou similar) | m | Meses 1: 48; Meses 2: 44; Meses 3: 44; Meses 4: 44; Meses 5: 44; Meses 6: 44 | 268 | 268 | OK | 44.6667
1.14.21 | Junta de dilatação - Perfil elastomerico pre-formado em epmd, para junta de dilatacao de pisos com pouca solicitacao, 15 mm de largura, movimentacao de 11 a 19 mm | m | Meses 1: 48; Meses 2: 44; Meses 3: 44; Meses 4: 44; Meses 5: 44; Meses 6: 44 | 268 | 268 | OK | 44.6667
1.14.22 | Lâmpada fluorescente compacta, branca 20 W, base E27 (127/220 V) | un | Meses 1: 24; Meses 2: 22; Meses 3: 22; Meses 4: 22; Meses 5: 22; Meses 6: 22 | 134 | 134 | OK | 22.3333
1.14.23 | Lâmpada fluorecente de 20W | un | Meses 1: 24; Meses 2: 22; Meses 3: 22; Meses 4: 22; Meses 5: 22; Meses 6: 22 | 134 | 134 | OK | 22.3333
1.14.24 | Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) | un | Meses 1: 6; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 16 | 16 | OK | 2.6667
1.14.25 | Lixa nº120 | un | Meses 1: 10; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 40 | 40 | OK | 6.6667
1.14.26 | Lona plástica - 4 x 100m - 12kg | m² | Meses 1: 400; Meses 2: 400; Meses 3: 400; Meses 4: 400; Meses 5: 400; Meses 6: 400 | 2400 | 2400 | OK | 400
1.14.27 | Manta termoplástica PEAD, geomembrana lisa, e=2 mm | m² | Meses 1: 1510.0581; Meses 2: 1510.0581; Meses 3: 1510.0581; Meses 4: 1510.0581; Meses 5: 1510.0581; Meses 6: 1510.0581 | 9060.3487 | 9060.3487 | OK | 1510.0581
1.14.28 | Massa corrida - latão 18 l | un | Meses 1: 8; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 23 | 23 | OK | 3.8333
1.14.29 | Mastique elástico base silicone | l | Meses 1: 265.5751; Meses 2: 260; Meses 3: 260; Meses 4: 260; Meses 5: 260; Meses 6: 260 | 1565.5751 | 1565.5751 | OK | 260.9292
1.14.30 | Mourão de concreto reto para cercas | un | Meses 1: 22; Meses 2: 18; Meses 3: 18; Meses 4: 18; Meses 5: 18; Meses 6: 18 | 112 | 112 | OK | 18.6667
1.14.31 | Perfil para fixação das geomembrana Barra de 6m | m | Meses 1: 24; Meses 2: 22; Meses 3: 22; Meses 4: 22; Meses 5: 22; Meses 6: 22 | 134 | 134 | OK | 22.3333
1.14.32 | Pincel 1" | un | Meses 1: 19; Meses 2: 14; Meses 3: 14; Meses 4: 14; Meses 5: 14; Meses 6: 14 | 89 | 89 | OK | 14.8333
1.14.33 | Prego 18x30 | kg | Meses 1: 39; Meses 2: 35; Meses 3: 35; Meses 4: 35; Meses 5: 35; Meses 6: 35 | 214 | 214 | OK | 35.6667
1.14.34 | Rolo de lã de carneiro - 20cm | un | Meses 1: 19; Meses 2: 14; Meses 3: 14; Meses 4: 14; Meses 5: 14; Meses 6: 14 | 89 | 89 | OK | 14.8333
1.14.35 | Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo | un | Meses 1: 19; Meses 2: 14; Meses 3: 14; Meses 4: 14; Meses 5: 14; Meses 6: 14 | 89 | 89 | OK | 14.8333
1.14.36 | Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas | un | Meses 1: 6; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 16 | 16 | OK | 2.6667
1.14.37 | Tábua de madeira não aparelhada *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") pinus, mista ou equivalente da região | m | Meses 1: 38; Meses 2: 37; Meses 3: 37; Meses 4: 37; Meses 5: 37; Meses 6: 37 | 223 | 223 | OK | 37.1667
1.14.38 | Thinner/águarras - 5 l | un | Meses 1: 4; Meses 2: 1; Meses 3: 1; Meses 4: 1; Meses 5: 1; Meses 6: 1 | 9 | 9 | OK | 1.5
1.14.39 | Tijolo comum (5,5x10x20) cm | un | Meses 1: 5667; Meses 2: 1000; Meses 3: 1000; Meses 4: 1000; Meses 5: 1000; Meses 6: 1000 | 10667 | 10667 | OK | 1777.8333
1.14.40 | Tinta Alcatrão de Hulha - galão de 3,6 litros | l | Meses 1: 4; Meses 2: 1; Meses 3: 1; Meses 4: 1; Meses 5: 1; Meses 6: 1 | 9 | 9 | OK | 1.5
1.14.41 | Tinta Latex PVA | l | Meses 1: 41; Meses 2: 36; Meses 3: 36; Meses 4: 36; Meses 5: 36; Meses 6: 36 | 221 | 221 | OK | 36.8333
1.14.42 | Trincha de 2 " | un | Meses 1: 19; Meses 2: 14; Meses 3: 14; Meses 4: 14; Meses 5: 14; Meses 6: 14 | 89 | 89 | OK | 14.8333
1.14.43 | Vassourão 40cm com cabo | un | Meses 1: 20; Meses 2: 18; Meses 3: 18; Meses 4: 18; Meses 5: 18; Meses 6: 18 | 110 | 110 | OK | 18.3333
1.14.44 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK | 2
1.14.45 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 96 | OK | 16
1.14.46 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | Meses 1: 85; Meses 2: 83; Meses 3: 83; Meses 4: 83; Meses 5: 83; Meses 6: 83 | 500 | 500 | OK | 83.3333
1.14.47 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | un | Meses 1: 16; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 96 | 96 | OK | 16
1.14.48 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | un | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK | 2
1.14.49 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Kg | Meses 1: 1.24; Meses 2: 1; Meses 3: 1; Meses 4: 1; Meses 5: 1; Meses 6: 1 | 6.24 | 6.24 | OK | 1.04
1.14.50 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | kg | Meses 1: 48.7; Meses 2: 40; Meses 3: 40; Meses 4: 40; Meses 5: 40; Meses 6: 40 | 248.7 | 248.7 | OK | 41.45
1.14.51 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | m² | Meses 1: 49.6; Meses 2: 40; Meses 3: 40; Meses 4: 40; Meses 5: 40; Meses 6: 40 | 249.6 | 249.6 | OK | 41.6
1.14.52 | SISAL EM FIBRA | Kg | Meses 1: 1.95 | 1.95 | 1.95 | OK
1.14.53 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Cento | Meses 1: 7.69 | 7.69 | 7.69 | OK
1.14.54 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | un | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.14.55 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE | m² | Meses 1: 7.2 | 7.2 | 7.2 | OK
1.15 | Material de Consumo e Escritório | [15 empty] | OK
1.15.1 | Açúcar | kg | Meses 1: 19; Meses 2: 15; Meses 3: 15; Meses 4: 15; Meses 5: 15; Meses 6: 15 | 94 | 94 | OK | 15.6667
1.15.2 | Água Mineral (20 l) | un | Meses 1: 82; Meses 2: 77; Meses 3: 77; Meses 4: 77; Meses 5: 77; Meses 6: 77 | 467 | 467 | OK | 77.8333
1.15.3 | Água Sanitária 1000 ml | un | Meses 1: 9; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 39 | 39 | OK | 6.5
1.15.4 | Alcool Comum 90º GL | l | Meses 1: 9; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 39 | 39 | OK | 6.5
1.15.5 | Bobina papel para ploter A0 | un | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK | 0.33333
1.15.6 | Café torrado e moído | un | Meses 1: 22; Meses 2: 19; Meses 3: 19; Meses 4: 19; Meses 5: 19; Meses 6: 19 | 117 | 117 | OK | 19.5
1.15.7 | Caneta esfereográfica Azul | un | Meses 1: 12; Meses 2: 7; Meses 3: 7; Meses 4: 7; Meses 5: 7; Meses 6: 7 | 47 | 47 | OK | 7.8333
1.15.8 | Capa para encadernação Azul | un | Meses 1: 19; Meses 2: 15; Meses 3: 15; Meses 4: 15; Meses 5: 15; Meses 6: 15 | 94 | 94 | OK | 15.6667
1.15.9 | Capa para encadernação Transparente | un | Meses 1: 32; Meses 2: 31; Meses 3: 31; Meses 4: 31; Meses 5: 31; Meses 6: 31 | 187 | 187 | OK | 31.1667
1.15.10 | Cartucho colorido para impressora | un | Meses 1: 32; Meses 2: 31; Meses 3: 31; Meses 4: 31; Meses 5: 31; Meses 6: 31 | 187 | 187 | OK | 31.1667
1.15.11 | Cartucho preto para impressora | un | Meses 1: 7; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 32 | 32 | OK | 5.3333
1.15.12 | Classificador elástico | un | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK | 4
1.15.13 | Clips nº 02 (caixa com 100 unidades) | cx | Meses 1: 6; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 21 | 21 | OK | 3.5
1.15.14 | Clips nº 04 (caixa com 100 unidades) | cx | Meses 1: 6; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 21 | 21 | OK | 3.5
1.15.15 | Clips nº 06 (caixa com 100 unidades) | cx | Meses 1: 6; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 21 | 21 | OK | 3.5
1.15.16 | Clips nº 08 (caixa com 100 unidades) | cx | Meses 1: 6; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 21 | 21 | OK | 3.5
1.15.17 | Cola branca PVA | kg | Meses 1: 1; Meses 2: 0.6; Meses 3: 0.6; Meses 4: 0.6; Meses 5: 0.6; Meses 6: 0.6 | 4 | 4 | OK | 0.66667
1.15.18 | Copo descartável 200 ml (pacote c/ 50 und) | un | Meses 1: 17; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 77 | 77 | OK | 12.8333
1.15.19 | Copo descartável 50 ml (pacote c/ 50 und) | un | Meses 1: 17; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 77 | 77 | OK | 12.8333
1.15.20 | Corretivo à base d'agua 18 ml | un | Meses 1: 10; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 35 | 35 | OK | 5.8333
1.15.21 | Desinfetante 5L | un | Meses 1: 37; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 197 | 197 | OK | 32.8333
1.15.22 | Detergente 5L | l | Meses 1: 11; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 41 | 41 | OK | 6.8333
1.15.23 | DVD Regravável | un | Meses 1: 45; Meses 2: 40; Meses 3: 40; Meses 4: 40; Meses 5: 40; Meses 6: 40 | 245 | 245 | OK | 40.8333
1.15.24 | Envelope de papel tamanho A3 | un | Meses 1: 18; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 98 | 98 | OK | 16.3333
1.15.25 | Envelope de papel tamanho A4 | un | Meses 1: 45; Meses 2: 40; Meses 3: 40; Meses 4: 40; Meses 5: 40; Meses 6: 40 | 245 | 245 | OK | 40.8333
1.15.26 | Envelope de papel tamanho A5 - 200 x 280 mm | un | Meses 1: 45; Meses 2: 40; Meses 3: 40; Meses 4: 40; Meses 5: 40; Meses 6: 40 | 245 | 245 | OK | 40.8333
1.15.27 | Espiral 7mm | un | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK | 13
1.15.28 | Espiral 9mm | un | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK | 13
1.15.29 | Esponja de prato | un | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK | 13
1.15.30 | Estilete 18mm | un | Meses 1: 3; Meses 2: 1; Meses 3: 1; Meses 4: 1; Meses 5: 1; Meses 6: 1 | 8 | 8 | OK | 1.3333
1.15.31 | Fita adesiva 48/100 | un | Meses 1: 7; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 32 | 32 | OK | 5.3333
1.15.32 | Fita adesiva transparente | un | Meses 1: 7; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 32 | 32 | OK | 5.3333
1.15.33 | Fita crepe branca 45 x 50m | un | Meses 1: 6; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 16 | 16 | OK | 2.6667
1.15.34 | Flanela | un | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK | 2
1.15.35 | Grampeador grande de mesa P/40F | un | Meses 1: 12; Meses 2: 7; Meses 3: 7; Meses 4: 7; Meses 5: 7; Meses 6: 7 | 47 | 47 | OK | 7.8333
1.15.36 | Grampo 26/6 | un | Meses 1: 5; Meses 2: 1; Meses 3: 1; Meses 4: 1; Meses 5: 1; Meses 6: 1 | 10 | 10 | OK | 1.6667
1.15.37 | Grampo tipo trilho | un | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK | 0.83333
1.15.38 | Lápis grafite | un | Meses 1: 11; Meses 2: 9; Meses 3: 9; Meses 4: 9; Meses 5: 9; Meses 6: 9 | 56 | 56 | OK | 9.3333
1.15.39 | Livro de ata com 100 páginas numeradas | un | Meses 1: 4; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 14 | 14 | OK | 2.3333
1.15.40 | Marca texto | un | Meses 1: 14; Meses 2: 9; Meses 3: 9; Meses 4: 9; Meses 5: 9; Meses 6: 9 | 59 | 59 | OK | 9.8333
1.15.41 | Pacote de lã de aço 60 g | un | Meses 1: 4; Meses 2: 4; Meses 3: 4; Meses 4: 4; Meses 5: 4; Meses 6: 4 | 24 | 24 | OK | 4
1.15.42 | Pano de chão | un | Meses 1: 7; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 32 | 32 | OK | 5.3333
1.15.43 | Pano de prato | un | Meses 1: 5; Meses 2: 1; Meses 3: 1; Meses 4: 1; Meses 5: 1; Meses 6: 1 | 10 | 10 | OK | 1.6667
1.15.44 | Papel A4-resma de 500 folhas | un | Meses 1: 9; Meses 2: 6; Meses 3: 6; Meses 4: 6; Meses 5: 6; Meses 6: 6 | 39 | 39 | OK | 6.5
1.15.45 | Papel higiênico | un | Meses 1: 62; Meses 2: 59; Meses 3: 59; Meses 4: 59; Meses 5: 59; Meses 6: 59 | 357 | 357 | OK | 59.5
1.15.46 | Papel Toalha | un | Meses 1: 18; Meses 2: 16; Meses 3: 16; Meses 4: 16; Meses 5: 16; Meses 6: 16 | 98 | 98 | OK | 16.3333
1.15.47 | Pasta arquivo de A a Z Ofício | un | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK | 13
1.15.48 | Pasta suspensa | un | Meses 1: 13; Meses 2: 13; Meses 3: 13; Meses 4: 13; Meses 5: 13; Meses 6: 13 | 78 | 78 | OK | 13
1.15.49 | Perfurador de papel 2 furos até 30 fls | un | Meses 1: 6; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 16 | 16 | OK | 2.6667
1.15.50 | Régua 30cm Acrílico Cristal | un | Meses 1: 6; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 16 | 16 | OK | 2.6667
1.15.51 | Rodo de borracha | un | Meses 1: 6; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 21 | 21 | OK | 3.5
1.15.52 | Sabão em pó 500g | un | Meses 1: 7; Meses 2: 5; Meses 3: 5; Meses 4: 5; Meses 5: 5; Meses 6: 5 | 32 | 32 | OK | 5.3333
1.15.53 | Sabonetes líquido | l | Meses 1: 37; Meses 2: 32; Meses 3: 32; Meses 4: 32; Meses 5: 32; Meses 6: 32 | 197 | 197 | OK | 32.8333
1.15.54 | Tinta para carimbo | un | Meses 1: 4 | 4 | 4 | OK | 0.66667
1.15.55 | Vassoura | un | Meses 1: 11; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 21 | 21 | OK | 3.5
OK
1.16 | VIAGENS E DIÁRIAS - LESTE | [15 empty] | OK
1.16.1 | Viagens Aéreas | und x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.16.2 | Viagens Terrestres | und x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.16.3 | Diárias Nacionais | und x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.16.4 | Diárias Regionais | und x mês | Meses 1: 12; Meses 2: 12; Meses 3: 12; Meses 4: 12; Meses 5: 12; Meses 6: 12 | 72 | 72 | OK
OK
1.17 | FRENTES MÓVEIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LESTE | [15 empty] | OK
1.17.1 | Tenda Piramidal 5m x 5m (para refeitório) | und x mês | Meses 1: 8; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 48 | 48 | OK
1.17.2 | Tenda Piramidal 3m x 3m | und x mês | Meses 1: 8; Meses 2: 8; Meses 3: 8; Meses 4: 8; Meses 5: 8; Meses 6: 8 | 48 | 48 | OK
1.17.3 | Banheiro Químico, com 03 limpezas semanais | und x mês | Meses 1: 20; Meses 2: 20; Meses 3: 20; Meses 4: 20; Meses 5: 20; Meses 6: 20 | 120 | 120 | OK
OK
1.18 | VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEGURANÇA DE BARRAGENS - LESTE - LOCAÇÃO | [15 empty] | OK
1.18.1 | TIPO SEDAN 1.6 FLEX (115CV) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.18.2 | Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 CV) | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.19 | EQUIPAMENTO CIVIL- SEGURANÇA DE BARRAGEM - LESTE - LOCAÇÃO
1.19.1 | Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.19.2 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.19.3 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.19.4 | Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.19.5 | Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.19.6 | Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m. | un x mês | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
1.19.7 | Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW (inclusive barqueiro) | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
1.19.8 | Dolly intermediário com 2 eixos para semirreboque (para embarcação) | un x mês | Meses 1: 3; Meses 2: 3; Meses 3: 3; Meses 4: 3; Meses 5: 3; Meses 6: 3 | 18 | 18 | OK
OK
1.20 | SOBRESSALENTES - MECÂNICA | [15 empty] | OK
1.20.1 | Barra Roscada M-16 _ plicação: Vedação das juntas Dresser. Especificação: Aço inox A304 | mt | Meses 1: 80 | 80 | 80 | OK
1.20.2 | Borracha de vedação _ Especificação: Vedante trapezidal 50x25x20x6 - EPDM Shore A70 | mt | Meses 1: 50 | 50 | 50 | OK
1.20.3 | Borracha Neoprene 5mm _ Especificação: 2,5m x 20m (Junta de válvulas) | mtr | Meses 1: 20 | 20 | 20 | OK
1.20.4 | Cavalete porta escova (mola) | pç | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.20.5 | Escova de aterramento do eixo _ Dimensões 10x25x40mm (AxLxC) - (Ref.: J12 item WEG 10169828) (Metal Grafite) | pç | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.20.6 | Escova para o motor 6,9kV _ Escova Carvão J12 dimen.32x25x64mm (Ref. Felca FCE-100A) | pç | Meses 1: 96 | 96 | 96 | OK
1.20.7 | Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-1, 2, 3 _ Especificação: Filtro de ar 345x925x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C | pç | Meses 1: 16 | 16 | 16 | OK
1.20.8 | Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-5 _ Especificação: Filtro de ar 670x280x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C | pç | Meses 1: 16 | 16 | 16 | OK
1.20.9 | Filtro de ar do motor (entrada de ar) EBV-6 _ Especificação: Filtro de ar 750x225x25mm.Modelo Aeroglass FMT-C | pç | Meses 1: 16 | 16 | 16 | OK
1.20.10 | Filtro de ar para caixa coletora (porta escovas) _ Especificação: Filtro de ar 330x185x50mm.Modelo Aeroglass PD-U GALV | pç | Meses 1: 36 | 36 | 36 | OK
1.20.11 | Filtro de ar para caixa coletora (porta escovas) _ Especificação: Filtro de ar 450x400x50mm.Modelo Aeroglass PD-U GALV | pç | Meses 1: 24 | 24 | 24 | OK
1.20.12 | Gaxeta grafitada ¾” Quadrada. | mt | Meses 1: 60 | 60 | 60 | OK
1.20.13 | Gaxeta grafitada 1” Quadrada | mt | Meses 1: 396 | 396 | 396 | OK
1.20.14 | Óleo lubrificante ISO VG-46 | lt | Meses 1: 200 | 200 | 200 | OK
1.20.15 | Óleo lubrificante ISO VG-68 | lt | Meses 1: 1400 | 1400 | 1400 | OK
1.20.16 | O'ring Ø10 - Especificação: O'ring Ø10 x 370 - Shore 70A SBR | mt | Meses 1: 40 | 40 | 40 | OK
1.20.17 | O'ring Ø8 - Especificação: O'ring Ø8 x 370 - Shore 70A SBR | mt | Meses 1: 20 | 20 | 20 | OK
1.20.18 | Pòrca M-16 _ Especificação: Aço inox A304 | pç | Meses 1: 240 | 240 | 240 | OK
1.20.19 | PT 100 _ Especificação: Modelo T 01628 531166 | pç | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.20.20 | PT 100 _ Especificação: Modelo TR10-D CC22 2RØ11QD | pç | Meses 1: 16 | 16 | 16 | OK
1.20.21 | Sensor de fluxo _ Especificação: Modelo FC10B02 | pç | Meses 1: 24 | 24 | 24 | OK
1.20.22 | Sensor de nível do óleo mancal - Especificação: Modelo HNS 3228-5-0410-000 | pç | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.20.23 | Sensor de nível do óleo mancal - Especificação: Modelo VB400-12GM+V1 | pç | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.20.24 | Sensor de vibração (acelerômetro) - Especificação: Modelo ST5484E-152-412-00 (Metrix) | pç | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.20.25 | Termômetro - Especificação: Modelo BIE-IN 114 69M 100MM 0/150 C XGV XNH CD1 XN6 (ASHCROFT WILLY) | pç | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.20.26 | Tubo em aço galvanizado - Especificação: Tubo A/C galvanizado Ø 2" SCH 40 | mt | Meses 1: 72 | 72 | 72 | OK
1.21 | SOBRESSALENTES - ELÉTRICA | [15 empty] | OK
1.21.1 | CARREGADOR RETIFICADOR MODULAR 380Vca/ 125Vcc, 5x20A. ESPECIFICAÇÃO TECNICA: PISF-000-92000. 1635-DEF-2810-60-08-071-R00 | pç | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.21.2 | CARREGADOR RETIFICADOR MODULAR 380Vca/ 125Vcc, 2x25A, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA nº 1600‐EST‐2811‐ 60‐08‐003 (ET PARA CARREGADOR RETIFICADOR MODULAR) DESENHO DE FABRICAÇÃO: 1637‐DEF‐2819‐60‐08‐012-R02 | pç | Meses 1: 4 | 4 | 4 | OK
1.21.3 | Contator Tripolar de Barra 300A, 1NF + 2N, 125VCC (CV1-BH2H1HKD22) | pç | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.21.4 | Mufla, terminal, 6,9/10kV, monofásica, uso interno, cabo condutor cobre/alumínio, isolamento sólido, material termocontrátil. | pç | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.21.5 | RETIFICADOR FSE 380VCA/125VCC 10,8KVA/8,44KW 18,2A/60A (uma unidade será substituida por completo para a retirada servir de sobressalente) | pç | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.21.6 | SENSOR DE TEMPERATURA PT100 IOPE | pç | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.21.7 | SENSOR DE VIBRAÇÃO METRIX Modelo ST5484E-152-412-00 | pç | Meses 1: 12 | 12 | 12 | OK
1.21.8 | Terminação contrátil à frio para cabos de 120mm², 15kV, Fab. Prysmian | pç | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.21.9 | Terminação contrátil à frio para cabos de 240mm², 15kV, Fab. Prysmian | pç | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.21.10 | Terminação contrátil à frio para cabos de 400mm², 15kV, Fab. Prysmian | pç | Meses 1: 7 | 7 | 7 | OK
1.21.11 | Terminação contrátil à frio para cabos de 70mm², 15kV, Fab. Prysmian | pç | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.21.12 | Terminação contrátil à frio para cabos de 95mm², 15kV, Fab. Prysmian | pç | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.21.13 | Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de 120mm². Cod.637400, Fab. Magnet | pç | Meses 1: 7 | 7 | 7 | OK
1.21.14 | Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de 400mm². Cod.637900, Fab. Magnet | pç | Meses 1: 7 | 7 | 7 | OK
1.21.15 | Terminal à compressão dois furos e duas compressões para cabos de 95mm². Cod.637303, Fab. Magnet | pç | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.21.16 | Terminal à compressão um furo e uma compressão para cabos de 120mm². Cod.631103, Fab. Magnet | pç | Meses 1: 7 | 7 | 7 | OK
1.21.17 | Terminal à compressão um furo e uma compressão para cabos de 70mm². Cod.631000, Fab. Magnet | pç | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.22 | Peças para reposições nas manutenções preventivas e corretivas dos condicionadores de ar | [15 empty] | OK
1.22.1 | Vareta de solda foscoper 2,5 mm com banho | un. | Meses 1: 20 | 20 | 20 | OK
1.22.2 | gás inflamável para maçarico portátil | kg | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.22.3 | placa universal de 30.000 BTUs | un. | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.22.4 | placa universal de 18.000 BTUs | un. | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.22.5 | placa universal de 12.000 BTUs | un. | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.22.6 | Capacitor duplo de 30 HF 440 Vac | un. | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.22.7 | Capacitor duplo de 35 HF 440 Vac | un. | Meses 1: 24 | 24 | 24 | OK
1.22.8 | Capacitor duplo de 40 HF 440 Vac | un. | Meses 1: 46 | 46 | 46 | OK
1.22.9 | Capacitor duplo de 50 HF | un. | Meses 1: 40 | 40 | 40 | OK
1.22.10 | Gás refrigerante R-22a | kg | Meses 1: 27.2 | 27.2 | 27.2 | OK
1.22.11 | Gás refrigerante R-410a | kg | Meses 1: 22.6 | 22.6 | 22.6 | OK
1.22.12 | Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 30.000 BTUs | un. | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.22.13 | Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 18.000 BTUs | un. | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
1.22.14 | Motor de ventilador de condensadora redonda (Midea) de 12.000 BTUs | un. | Meses 1: 10 | 10 | 10 | OK
OK
1.23 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO GERADOR - MECÂNICA | [15 empty] | OK
1.23.1 | FILTRO ÓLEO COMB PERKINS/MWM D3152/T4236/P4001/410/410T/D6 - PN 423651E / RC-253-A | pç | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.23.2 | Filtro de óleo lub perkins 404D-22G - pn 140517050 Marca: PERKINS | pç | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.23.3 | Arruela do bujão do carter perkins 1104 - pn 2415715eMarca: PERKIN | pç | Meses 1: 6 | 6 | 6 | OK
1.23.4 | Filtro de óleo comb perkins 1104a/1104c - pn 4816636Marca: PERKINS | pç | Meses 1: 5 | 5 | 5 | OK
1.23.5 | Solenoide de parada bomba perkins 404D-22G - pn U85206452Marca: PERKINS | pç | Meses 1: 3 | 3 | 3 | OK
1.23.6 | Correia alter/vent perkins 1104C-44TAG2 - pn 2614B653Marca: PERKINS | pç | [12 empty] | 1 | 1 | OK | bar: Meses 1
1.23.7 | BOMBA D'ÁGUA | pç | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.23.8 | VALVULA TERMOSTÁTICA | pç | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.23.9 | BOMBA ELÉTRICA+FILTRO | pç | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.23.10 | BICOS INJETORES | pç | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.23.11 | CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO | pç | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
OK
1.24 | Serviços de recarga de extintores de incêndio (EB / SE / Canteiros) | [15 empty] | OK
1.24.1 | Recarga Extintor AP 10 L BC | und | Meses 1: 8 | 8 | 8 | OK
1.24.2 | Recarga Extintor CO2 06 Kg BC | und | Meses 1: 47 | 47 | 47 | OK
1.24.3 | Recarga Extintor PQS 04 Kg BC | und | Meses 1: 13 | 13 | 13 | OK
1.24.4 | Recarga Extintor PQS 06 Kg BC | und | Meses 1: 28 | 28 | 28 | OK
1.24.5 | Recarga Extintor PQS 08 Kg BC | und | Meses 1: 2 | 2 | 2 | OK
1.24.6 | Recarga Extintor PQS 12 Kg BC | und | Meses 1: 50 | 50 | 50 | OK
1.24.7 | Recarga Extintor PQS 50 Kg BC | und | Meses 1: 36 | 36 | 36 | OK
OK
1.25 | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CANTEIRO | [15 empty] | OK
1.25.1 | Estação de tratamento de água | und | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
1.25.2 | Poço Tubular | und | Meses 1: 2; Meses 2: 2; Meses 3: 2; Meses 4: 2; Meses 5: 2; Meses 6: 2 | 12 | 12 | OK
OK
1.26 | ANÁLISES DE EFLUENTES | [15 empty] | OK
1.26.1 | Análise de Efluentes - Conama nº 357 e Resolução ANA nº 85/18 | und | [12 empty] | 6 | 6 | OK | bar: Meses 1 to Meses 6
OK